## resources
staff | capacity
andrea | 40
delanie | 100
harrison | 100
hunter | 100
isabella | 100
mohib | 100
murray | 100
nick | 100
paulo | 100
steve | 100
talia | 100
thom | 100
unassigned | 100
wallace | 100
zak | 100

## projects
project | probability | start | end
SDG16 | 1 | 2019-01-18 | 2019-03-18
DFAT | 1 | 2019-01-18 | 2019-02-18
MPI | 1 | 2019-01-18 | 2019-04-09
Finance and Peace | 1 | 2019-01-18 | 2019-03-21
UNDP Addis | 1 | 2019-01-21 | 2019-02-27
CEF | 1 | 2019-01-25 | 2019-05-01
maintenance | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30
KAS | 0.5 | 2019-02-18 | 2019-03-28
GPI | 1 | 2019-02-20 | 2019-05-30
Normandy Peace Index | 0.5 | 2019-03-01 | 2019-06-06
WISPI Update | 0.5 | 2019-04-01 | 2019-06-06
Risk Paper | 1 | 2019-05-30 | 2019-07-31
SESHAT | 1 | 2019-06-01 | 2019-09-30
PPI | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-30
GTI | 1 | 2019-08-01 | 2019-11-25

## phases
phase
research
drafting
editing
design
print
events

## leave
staff | start | end | description
thom | 2019-02-11 | 2019-02-22 | leave
steve | 2019-03-03 | 2019-03-08 | work trip
steve | 2019-03-25 | 2019-04-15 | work trip
steve | 2019-05-13 | 2019-07-01 | work trip

## holidays
date | name
2019-01-01 | New Year's Day
2019-01-28 | Australia Day
2019-04-19 | Good Friday
2019-04-20 | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | Easter Sunday
2019-04-22 | Easter Monday
2019-04-25 | Anzac Day
2019-06-10 | Queen's Birthday
2019-08-05 | Bank Holiday
2019-10-07 | Labour Day
2019-12-25 | Christmas Day
2019-12-26 | Boxing Day

## time_estimates
project | research | drafting | editing | design | print | events
SDG16 | -10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10
DFAT | -10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10
MPI | -10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10
Finance and Peace | -10 | -10 | 10 | -10 | -10 | -10
UNDP Addis | -10 | -10 | 10 | -10 | -10 | -10
CEF | -10 | -10 | 10 | -10 | -10 | -10
maintenance | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -10
KAS | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -10
GPI | -10 | -10 | -10 | 10 | -10 | -10
Normandy Peace Index | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10
WISPI Update | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10
Risk Paper | -10 | -10 | -10 | -10 | 10 | -10
SESHAT | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10
PPI | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10
GTI | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 10

## project_teams
project | staff | research | drafting | editing | design | print | events
SDG16 | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG16 | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DFAT | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MPI | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance and Peace | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNDP Addis | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEF | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maintenance | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAS | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPI | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normandy Peace Index | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISPI Update | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Paper | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESHAT | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPI | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | delanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | mohib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | talia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GTI | zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## full_schedule
date | project | probability | phase | staff | assigned_capacity | capacity | public_holiday | out_of_office | project_duration | num_holidays | holiday_expansion_factor | num_out_of_office | leave_expansion_factor | leave_adjusted_workload
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | andrea | 0 | 40 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | andrea | 0 | 40 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | delanie | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | delanie | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | harrison | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | harrison | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | hunter | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | hunter | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | isabella | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | isabella | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | mohib | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | mohib | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | murray | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | murray | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | murray | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | nick | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | nick | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | nick | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | paulo | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | paulo | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 15 | 1.6 | 2 | 1.6842 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 40 | 30 | 4 | 10 | 5.3333 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 47 | 15 | 1.4688 | 35 | 5.7526 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 50 | 15 | 1.4286 | 27 | 3.1056 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 58 | 15 | 1.3488 | 79 | -3.7254 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 | Good Friday | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 | Good Friday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 | Good Friday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Good Friday | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Good Friday | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 | Easter Sunday | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 | Easter Sunday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 | Easter Sunday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Easter Sunday | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Easter Sunday | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 | Easter Monday | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 | Easter Monday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 | Easter Monday | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Easter Monday | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Easter Monday | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 | Anzac Day | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 71 | 150 | -0.89873 | 108 | 1.7246 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 | Queen's Birthday | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 | Queen's Birthday | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 | Queen's Birthday | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 | Queen's Birthday | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 | Queen's Birthday | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 79 | 105 | -3.0385 | 115 | 6.6677 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 105 | -1.3333 | 90 | 2.6667 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | steve | 0 | 100 |  | work trip | 106 | 90 | 6.625 | 140 | -20.6544 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  | work trip | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  | work trip | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | steve | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 43 | 7.0588 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 31 | 2.4831 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | steve | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | steve | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | talia | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | talia | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | talia | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 6 | 4.7059 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  | leave | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  | leave | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  | leave | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  | leave | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 21 | 3.3684 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 15 | 6.4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 15 | 2.1572 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 22 | 2.551 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 12 | 1.7007 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 3 | -0.93838 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 12 | 7.4707 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | thom | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | thom | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | thom | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | unassigned | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | unassigned | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | wallace | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | wallace | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-10 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-11 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-12 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-13 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-14 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-15 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-16 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-17 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-18 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-19 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-20 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-21 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-22 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-23 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-24 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-25 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-26 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-27 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-28 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-29 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-30 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2018-12-31 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-01 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 | New Year's Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-02 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-03 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-04 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-05 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-06 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-07 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-08 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-09 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-10 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-11 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-12 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-13 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-14 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-15 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-16 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-17 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-18 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-18 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-19 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-19 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-20 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-20 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-21 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-21 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-22 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-22 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-22 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-22 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-23 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-23 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-23 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-23 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-24 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-24 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-24 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-25 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-25 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-25 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-25 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-26 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-26 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-26 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-26 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-27 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-27 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-27 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-27 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-28 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-28 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-28 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-28 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 | Australia Day |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-29 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-29 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-29 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-29 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-30 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-30 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-30 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-30 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-01-31 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-01-31 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-01-31 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-01 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-01 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-01 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-01 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-01 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-02 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-02 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-02 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-02 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-02 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-03 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-03 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-03 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-03 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-03 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-04 | DFAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-04 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-04 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-04 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-05 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-05 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-05 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-06 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-06 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-06 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-07 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-07 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-07 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-08 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-08 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-08 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-08 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-09 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-09 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-09 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-09 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-10 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-10 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-10 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-10 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-11 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-11 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-11 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-11 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-12 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-12 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-12 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-12 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-13 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-13 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | UNDP Addis | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-13 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-13 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-13 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-14 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-14 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-14 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-14 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-14 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-15 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-15 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-15 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-15 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-15 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-16 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-16 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-16 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-16 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-16 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-17 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-17 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-17 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-17 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-17 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-18 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-18 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-18 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-18 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-18 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-19 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-19 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-19 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-19 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-19 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-20 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-20 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-20 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-20 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-20 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-21 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-21 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-21 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-21 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-21 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-22 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-22 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-22 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-22 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-22 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-23 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-23 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-23 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-23 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-23 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-24 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-24 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-24 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-24 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-24 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-25 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-25 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-25 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-25 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-25 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-26 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-26 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-26 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-26 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-27 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-27 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-27 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-27 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-02-28 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-02-28 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-02-28 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-02-28 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-01 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-01 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-01 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-01 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-02 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-02 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-02 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-02 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-02 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-03 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-03 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-03 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-03 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-03 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-04 | SDG16 | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 15 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-04 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-04 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-04 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-04 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-05 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-05 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-05 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-05 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-06 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-06 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-06 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | Finance and Peace | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-07 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-07 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-07 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-08 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-08 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-08 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-09 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-09 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-09 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-10 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-10 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-10 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-11 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-11 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-11 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-12 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-12 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-12 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-13 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-13 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-13 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-13 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-14 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-14 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | KAS | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-14 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-15 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-15 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-15 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-15 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-16 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-16 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-16 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-16 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-17 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-17 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-17 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-17 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-18 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-18 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-18 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-18 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-19 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-19 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-19 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-19 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-20 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-20 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-20 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-20 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-21 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-21 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-21 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-21 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-21 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-22 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-22 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-22 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-22 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-22 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-23 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-23 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-23 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-23 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-23 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-24 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-24 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-24 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-24 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-24 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-25 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-25 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-25 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-25 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-25 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-26 | MPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 47 | 15 | 1.4688 | 0 | 1.4688 | 0
2019-03-26 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-26 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-26 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-26 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-27 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-27 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-27 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-27 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-28 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-28 | KAS | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 50 | 15 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0
2019-03-28 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-28 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-29 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-29 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-29 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-29 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-30 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-30 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-30 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-30 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-03-31 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-03-31 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-03-31 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-03-31 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-03-31 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-01 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-01 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-01 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-01 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-02 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-02 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-02 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-02 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-03 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-03 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-03 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-04 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-04 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-05 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-05 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-05 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-06 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-06 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-06 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-07 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-07 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-07 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-08 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-08 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-08 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-09 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-09 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-09 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-10 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-10 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-10 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-11 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-11 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-11 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-12 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-12 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-12 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-13 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-13 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-13 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-14 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-14 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-14 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-15 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-15 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-15 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-16 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-16 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-16 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | CEF | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 58 | 15 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0
2019-04-17 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-17 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-17 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-18 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-18 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-19 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 | Good Friday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 | Good Friday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Good Friday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-19 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Good Friday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-20 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-20 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Saturday before Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-21 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-21 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Easter Sunday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-22 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 | Easter Monday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 | Easter Monday |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Easter Monday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-22 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Easter Monday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-23 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-23 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-24 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-24 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-24 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | drafting | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-25 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 | Anzac Day |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-26 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-26 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-26 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-27 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-27 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-27 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-28 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-28 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-28 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-29 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-29 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-29 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-04-30 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-04-30 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-04-30 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-01 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-01 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-01 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-02 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-02 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-02 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-03 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-03 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-03 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-03 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-04 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-04 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-04 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-04 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-05 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-05 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-05 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-05 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-06 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-06 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-07 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-07 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-07 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-08 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-08 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-08 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-09 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-09 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-10 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-10 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-11 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-11 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-12 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-12 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-13 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-13 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-14 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-14 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-15 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-15 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | GPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-16 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-17 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-17 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-18 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-18 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-19 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-19 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-20 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-20 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-21 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-21 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-22 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-22 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-23 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | Normandy Peace Index | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | WISPI Update | 0.5 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-05-23 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-24 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-24 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-25 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-25 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-26 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-26 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-27 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-27 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-28 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-28 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-29 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-29 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-30 | GPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 71 | 150 | -0.89873 | 0 | -0.89873 | 0
2019-05-30 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-05-31 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-01 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-01 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-02 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-02 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-03 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-03 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-04 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-04 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-04 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-05 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-05 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-06 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-06 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-06 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-06 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-06 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-07 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-07 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-07 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-07 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-07 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-08 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-08 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-08 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-08 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-08 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-09 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-09 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-09 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-09 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-09 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-10 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-10 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-10 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-10 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-10 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 | Queen's Birthday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-11 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-11 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-11 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-11 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-11 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-12 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-12 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-12 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-12 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-12 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-13 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-13 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-13 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-13 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-13 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-14 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-14 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-14 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-14 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-14 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-15 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-15 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-15 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-15 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-15 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-16 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-16 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-16 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-16 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-16 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | maintenance | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-17 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-17 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-17 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-17 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-18 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-18 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-18 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-18 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-18 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-19 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-19 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-19 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-19 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-20 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-20 | Normandy Peace Index | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 79 | 105 | -3.0385 | 0 | -3.0385 | 0
2019-06-20 | WISPI Update | 0.5 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 105 | -1.3333 | 0 | -1.3333 | 0
2019-06-20 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-20 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-21 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-21 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-21 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-22 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-22 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-22 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-23 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-23 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-23 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-24 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-24 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-24 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-25 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-25 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-25 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-26 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-26 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-26 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-27 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-27 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-27 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-28 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-28 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-28 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-29 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-29 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-29 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-06-30 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-06-30 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-06-30 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-01 | maintenance | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 106 | 90 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0
2019-07-01 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-01 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-02 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-02 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-03 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-04 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-05 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-06 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-07 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-08 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-09 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-10 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-11 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-12 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-13 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-14 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-15 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-16 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | Risk Paper | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-17 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-18 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-19 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-20 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-21 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-22 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-23 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-24 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-25 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-26 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-27 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-28 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-29 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-30 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-07-31 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-07-31 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-01 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-01 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-01 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-02 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-02 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-02 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-02 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-03 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-03 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-03 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-03 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-04 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-04 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-04 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-04 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-05 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | research | zak | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-05 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-05 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 | Bank Holiday |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-06 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-06 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-06 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-06 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-07 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-07 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-07 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-07 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-08 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-08 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-08 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-08 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-09 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-09 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-09 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-09 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-10 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-10 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-10 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-10 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-11 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-11 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-11 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-11 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-12 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-12 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-12 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-12 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-13 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-13 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-13 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-13 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-14 | Risk Paper | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 60 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0
2019-08-14 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-14 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-14 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-15 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-15 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-15 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-16 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-16 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-16 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-17 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-17 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-17 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-18 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-18 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-18 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-19 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-19 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-20 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-20 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-20 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-21 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-21 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-21 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-22 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-22 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-22 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-23 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-23 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-23 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-24 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-24 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-24 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-25 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-25 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-25 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-26 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-26 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-26 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-27 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-27 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-27 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-28 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-28 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-28 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-29 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-29 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-29 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-30 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-30 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-30 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-08-31 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-08-31 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-08-31 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-01 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-01 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-01 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-02 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-02 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-03 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-03 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-03 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-04 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-04 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-05 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-05 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-05 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-06 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-06 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-06 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-07 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-07 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-07 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-08 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-08 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-08 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-09 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-09 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-09 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-10 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-10 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-10 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-11 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-11 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-11 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-12 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-12 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-12 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-13 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-13 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-13 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-14 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-14 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-14 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-15 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-15 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-15 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-16 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-16 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-17 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-17 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-17 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-18 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-18 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-19 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-19 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-19 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-20 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-20 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-20 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-21 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-21 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-21 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-22 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-22 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-22 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-23 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-23 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-23 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-24 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-24 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-24 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-25 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-25 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-25 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-26 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-26 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-26 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-27 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-27 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-27 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-28 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-28 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-28 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-29 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-29 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-29 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | SESHAT | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-09-30 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | research | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-09-30 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-01 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-01 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-02 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-03 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-03 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-04 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-04 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-05 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-05 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-06 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-06 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-07 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 | Labour Day |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-07 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 | Labour Day |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-08 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-08 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-09 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-09 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-10 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-10 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-11 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-11 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-12 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-12 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-13 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-13 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-14 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | drafting | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-14 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-15 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-15 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-15 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-16 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-16 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-17 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-17 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-17 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-18 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-18 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-18 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-19 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-19 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-19 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-20 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-20 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-20 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-21 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-21 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-21 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-22 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-22 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-22 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-23 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-23 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-23 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-24 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-24 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-24 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-25 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-25 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-25 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-26 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-26 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-26 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-27 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-27 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-27 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | SESHAT | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 105 | 45 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2019-10-28 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | editing | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-28 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-29 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-29 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-30 | PPI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-10-30 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-10-31 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-01 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-02 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-03 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-04 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-05 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-06 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-07 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-08 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-09 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-10 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | design | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-11 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-12 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-13 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-13 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-14 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-14 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-15 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-15 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-16 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-16 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-17 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-17 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-18 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-18 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-19 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-19 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-20 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-20 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-21 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-21 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-22 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-22 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-23 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-23 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-24 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-24 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-25 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-25 | GTI | 1 | print | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-11-26 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-27 | PPI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 84 | 30 | 1.5556 | 0 | 1.5556 | 0
2019-11-28 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-29 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-11-30 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-01 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-02 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-03 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-04 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-05 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-06 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-07 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-08 |  |  |  | zak | 0 | 100 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2019-12-09 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-10 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-11 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-12 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-13 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-14 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-15 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-16 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-17 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-18 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-19 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-20 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-21 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-22 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0
2019-12-23 | GTI | 1 | events | zak | 0 | 100 |  |  | 102 | 30 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0

## staff_schedule
date | staff | project | workload | out_of_office | public_holiday
2018-12-10 | andrea | DFAT | 0
2018-12-11 | andrea |  | 0
2018-12-12 | andrea |  | 0
2018-12-13 | andrea |  | 0
2018-12-14 | andrea |  | 0
2018-12-15 | andrea |  | 0
2018-12-16 | andrea |  | 0
2018-12-17 | andrea |  | 0
2018-12-18 | andrea |  | 0
2018-12-19 | andrea | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | andrea |  | 0
2018-12-21 | andrea |  | 0
2018-12-22 | andrea |  | 0
2018-12-23 | andrea |  | 0
2018-12-24 | andrea |  | 0
2018-12-25 | andrea |  | 0
2018-12-26 | andrea |  | 0
2018-12-27 | andrea |  | 0
2018-12-28 | andrea |  | 0
2018-12-29 | andrea |  | 0
2018-12-30 | andrea |  | 0
2018-12-31 | andrea |  | 0
2019-01-01 | andrea |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | andrea |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | andrea |  | 0
2019-01-03 | andrea |  | 0
2019-01-04 | andrea |  | 0
2019-01-05 | andrea |  | 0
2019-01-06 | andrea |  | 0
2019-01-07 | andrea | SDG16 | 0
2019-01-08 | andrea |  | 0
2019-01-09 | andrea |  | 0
2019-01-10 | andrea | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | andrea |  | 0
2019-01-12 | andrea |  | 0
2019-01-13 | andrea |  | 0
2019-01-14 | andrea |  | 0
2019-01-15 | andrea |  | 0
2019-01-16 | andrea |  | 0
2019-01-17 | andrea | KAS | 0
2019-01-18 | andrea | MPI | 0
2019-01-19 | andrea |  | 0
2019-01-20 | andrea |  | 0
2019-01-21 | andrea |  | 0
2019-01-22 | andrea |  | 0
2019-01-23 | andrea |  | 0
2019-01-24 | andrea |  | 0
2019-01-25 | andrea | CEF | 0
2019-01-26 | andrea |  | 0
2019-01-27 | andrea |  | 0
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | andrea |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | andrea |  | 0
2019-01-30 | andrea |  | 0
2019-01-31 | andrea |  | 0
2019-02-01 | andrea | maintenance | 0
2019-02-02 | andrea |  | 0
2019-02-03 | andrea |  | 0
2019-02-04 | andrea |  | 0
2019-02-05 | andrea |  | 0
2019-02-06 | andrea |  | 0
2019-02-07 | andrea |  | 0
2019-02-08 | andrea |  | 0
2019-02-09 | andrea |  | 0
2019-02-10 | andrea |  | 0
2019-02-11 | andrea |  | 0
2019-02-12 | andrea |  | 0
2019-02-13 | andrea |  | 0
2019-02-14 | andrea |  | 0
2019-02-15 | andrea |  | 0
2019-02-16 | andrea |  | 0
2019-02-17 | andrea |  | 0
2019-02-18 | andrea |  | 0
2019-02-19 | andrea |  | 0
2019-02-20 | andrea | GPI | 0
2019-02-21 | andrea |  | 0
2019-02-22 | andrea |  | 0
2019-02-23 | andrea |  | 0
2019-02-24 | andrea |  | 0
2019-02-25 | andrea |  | 0
2019-02-26 | andrea |  | 0
2019-02-27 | andrea |  | 0
2019-02-28 | andrea |  | 0
2019-03-01 | andrea | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | andrea |  | 0
2019-03-03 | andrea |  | 0
2019-03-04 | andrea |  | 0
2019-03-05 | andrea |  | 0
2019-03-06 | andrea |  | 0
2019-03-07 | andrea |  | 0
2019-03-08 | andrea |  | 0
2019-03-09 | andrea |  | 0
2019-03-10 | andrea |  | 0
2019-03-11 | andrea |  | 0
2019-03-12 | andrea |  | 0
2019-03-13 | andrea |  | 0
2019-03-14 | andrea |  | 0
2019-03-15 | andrea |  | 0
2019-03-16 | andrea |  | 0
2019-03-17 | andrea |  | 0
2019-03-18 | andrea |  | 0
2019-03-19 | andrea |  | 0
2019-03-20 | andrea |  | 0
2019-03-21 | andrea |  | 0
2019-03-22 | andrea |  | 0
2019-03-23 | andrea |  | 0
2019-03-24 | andrea |  | 0
2019-03-25 | andrea |  | 0
2019-03-26 | andrea |  | 0
2019-03-27 | andrea |  | 0
2019-03-28 | andrea | WISPI Update | 0
2019-03-29 | andrea |  | 0
2019-03-30 | andrea |  | 0
2019-03-31 | andrea |  | 0
2019-04-01 | andrea |  | 0
2019-04-02 | andrea |  | 0
2019-04-03 | andrea |  | 0
2019-04-04 | andrea |  | 0
2019-04-05 | andrea |  | 0
2019-04-06 | andrea |  | 0
2019-04-07 | andrea |  | 0
2019-04-08 | andrea |  | 0
2019-04-09 | andrea |  | 0
2019-04-10 | andrea |  | 0
2019-04-11 | andrea |  | 0
2019-04-12 | andrea |  | 0
2019-04-13 | andrea |  | 0
2019-04-14 | andrea |  | 0
2019-04-15 | andrea |  | 0
2019-04-16 | andrea |  | 0
2019-04-17 | andrea |  | 0
2019-04-18 | andrea |  | 0
2019-04-19 | andrea |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | andrea |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | andrea |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | andrea |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | andrea |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | andrea |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | andrea |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | andrea |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | andrea |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | andrea |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | andrea |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | andrea |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | andrea |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | andrea |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | andrea |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | andrea |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | andrea |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | andrea |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | andrea |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | andrea |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | andrea |  | 0
2019-04-24 | andrea |  | 0
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | andrea |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | andrea |  | 0
2019-04-27 | andrea |  | 0
2019-04-28 | andrea |  | 0
2019-04-29 | andrea |  | 0
2019-04-30 | andrea |  | 0
2019-05-01 | andrea |  | 0
2019-05-02 | andrea |  | 0
2019-05-03 | andrea |  | 0
2019-05-04 | andrea |  | 0
2019-05-05 | andrea |  | 0
2019-05-06 | andrea |  | 0
2019-05-07 | andrea |  | 0
2019-05-08 | andrea |  | 0
2019-05-09 | andrea |  | 0
2019-05-10 | andrea |  | 0
2019-05-11 | andrea |  | 0
2019-05-12 | andrea |  | 0
2019-05-13 | andrea |  | 0
2019-05-14 | andrea |  | 0
2019-05-15 | andrea |  | 0
2019-05-16 | andrea |  | 0
2019-05-17 | andrea |  | 0
2019-05-18 | andrea |  | 0
2019-05-19 | andrea |  | 0
2019-05-20 | andrea |  | 0
2019-05-21 | andrea |  | 0
2019-05-22 | andrea | Risk Paper | 0
2019-05-23 | andrea |  | 0
2019-05-24 | andrea |  | 0
2019-05-25 | andrea |  | 0
2019-05-26 | andrea |  | 0
2019-05-27 | andrea |  | 0
2019-05-28 | andrea |  | 0
2019-05-29 | andrea |  | 0
2019-05-30 | andrea |  | 0
2019-05-31 | andrea |  | 0
2019-06-01 | andrea | SESHAT | 0
2019-06-02 | andrea |  | 0
2019-06-03 | andrea |  | 0
2019-06-04 | andrea |  | 0
2019-06-05 | andrea |  | 0
2019-06-06 | andrea |  | 0
2019-06-07 | andrea |  | 0
2019-06-08 | andrea |  | 0
2019-06-09 | andrea |  | 0
2019-06-10 | andrea |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | andrea |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | andrea |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | andrea |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | andrea |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | andrea |  | 0
2019-06-12 | andrea |  | 0
2019-06-13 | andrea |  | 0
2019-06-14 | andrea |  | 0
2019-06-15 | andrea |  | 0
2019-06-16 | andrea |  | 0
2019-06-17 | andrea |  | 0
2019-06-18 | andrea |  | 0
2019-06-19 | andrea |  | 0
2019-06-20 | andrea |  | 0
2019-06-21 | andrea |  | 0
2019-06-22 | andrea |  | 0
2019-06-23 | andrea |  | 0
2019-06-24 | andrea |  | 0
2019-06-25 | andrea |  | 0
2019-06-26 | andrea |  | 0
2019-06-27 | andrea |  | 0
2019-06-28 | andrea |  | 0
2019-06-29 | andrea |  | 0
2019-06-30 | andrea |  | 0
2019-07-01 | andrea |  | 0
2019-07-02 | andrea |  | 0
2019-07-03 | andrea |  | 0
2019-07-04 | andrea |  | 0
2019-07-05 | andrea |  | 0
2019-07-06 | andrea |  | 0
2019-07-07 | andrea |  | 0
2019-07-08 | andrea |  | 0
2019-07-09 | andrea |  | 0
2019-07-10 | andrea |  | 0
2019-07-11 | andrea |  | 0
2019-07-12 | andrea |  | 0
2019-07-13 | andrea |  | 0
2019-07-14 | andrea |  | 0
2019-07-15 | andrea |  | 0
2019-07-16 | andrea |  | 0
2019-07-17 | andrea |  | 0
2019-07-18 | andrea |  | 0
2019-07-19 | andrea |  | 0
2019-07-20 | andrea |  | 0
2019-07-21 | andrea |  | 0
2019-07-22 | andrea |  | 0
2019-07-23 | andrea |  | 0
2019-07-24 | andrea |  | 0
2019-07-25 | andrea |  | 0
2019-07-26 | andrea |  | 0
2019-07-27 | andrea |  | 0
2019-07-28 | andrea |  | 0
2019-07-29 | andrea |  | 0
2019-07-30 | andrea |  | 0
2019-07-31 | andrea |  | 0
2019-08-01 | andrea | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | andrea |  | 0
2019-08-03 | andrea |  | 0
2019-08-04 | andrea |  | 0
2019-08-05 | andrea |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | andrea |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | andrea |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | andrea |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | andrea |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | andrea |  | 0
2019-08-07 | andrea |  | 0
2019-08-08 | andrea |  | 0
2019-08-09 | andrea |  | 0
2019-08-10 | andrea |  | 0
2019-08-11 | andrea |  | 0
2019-08-12 | andrea |  | 0
2019-08-13 | andrea |  | 0
2019-08-14 | andrea |  | 0
2019-08-15 | andrea |  | 0
2019-08-16 | andrea |  | 0
2019-08-17 | andrea |  | 0
2019-08-18 | andrea |  | 0
2019-08-19 | andrea |  | 0
2019-08-20 | andrea |  | 0
2019-08-21 | andrea |  | 0
2019-08-22 | andrea |  | 0
2019-08-23 | andrea |  | 0
2019-08-24 | andrea |  | 0
2019-08-25 | andrea |  | 0
2019-08-26 | andrea |  | 0
2019-08-27 | andrea |  | 0
2019-08-28 | andrea |  | 0
2019-08-29 | andrea |  | 0
2019-08-30 | andrea |  | 0
2019-08-31 | andrea |  | 0
2019-09-01 | andrea |  | 0
2019-09-02 | andrea |  | 0
2019-09-03 | andrea |  | 0
2019-09-04 | andrea |  | 0
2019-09-05 | andrea |  | 0
2019-09-06 | andrea |  | 0
2019-09-07 | andrea |  | 0
2019-09-08 | andrea |  | 0
2019-09-09 | andrea |  | 0
2019-09-10 | andrea |  | 0
2019-09-11 | andrea |  | 0
2019-09-12 | andrea |  | 0
2019-09-13 | andrea |  | 0
2019-09-14 | andrea |  | 0
2019-09-15 | andrea |  | 0
2019-09-16 | andrea |  | 0
2019-09-17 | andrea |  | 0
2019-09-18 | andrea |  | 0
2019-09-19 | andrea |  | 0
2019-09-20 | andrea |  | 0
2019-09-21 | andrea |  | 0
2019-09-22 | andrea |  | 0
2019-09-23 | andrea |  | 0
2019-09-24 | andrea |  | 0
2019-09-25 | andrea |  | 0
2019-09-26 | andrea |  | 0
2019-09-27 | andrea |  | 0
2019-09-28 | andrea |  | 0
2019-09-29 | andrea |  | 0
2019-09-30 | andrea |  | 0
2019-10-01 | andrea |  | 0
2019-10-02 | andrea |  | 0
2019-10-03 | andrea |  | 0
2019-10-04 | andrea |  | 0
2019-10-05 | andrea |  | 0
2019-10-06 | andrea |  | 0
2019-10-07 | andrea |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | andrea |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | andrea |  | 0
2019-10-09 | andrea |  | 0
2019-10-10 | andrea |  | 0
2019-10-11 | andrea |  | 0
2019-10-12 | andrea |  | 0
2019-10-13 | andrea |  | 0
2019-10-14 | andrea |  | 0
2019-10-15 | andrea |  | 0
2019-10-16 | andrea |  | 0
2019-10-17 | andrea |  | 0
2019-10-18 | andrea |  | 0
2019-10-19 | andrea |  | 0
2019-10-20 | andrea |  | 0
2019-10-21 | andrea |  | 0
2019-10-22 | andrea |  | 0
2019-10-23 | andrea |  | 0
2019-10-24 | andrea |  | 0
2019-10-25 | andrea |  | 0
2019-10-26 | andrea |  | 0
2019-10-27 | andrea |  | 0
2019-10-28 | andrea |  | 0
2019-10-29 | andrea |  | 0
2019-10-30 | andrea |  | 0
2019-10-31 | andrea |  | 0
2019-11-01 | andrea |  | 0
2019-11-02 | andrea |  | 0
2019-11-03 | andrea |  | 0
2019-11-04 | andrea |  | 0
2019-11-05 | andrea |  | 0
2019-11-06 | andrea |  | 0
2019-11-07 | andrea |  | 0
2019-11-08 | andrea |  | 0
2019-11-09 | andrea |  | 0
2019-11-10 | andrea |  | 0
2019-11-11 | andrea |  | 0
2019-11-12 | andrea |  | 0
2019-11-13 | andrea |  | 0
2019-11-14 | andrea |  | 0
2019-11-15 | andrea |  | 0
2019-11-16 | andrea |  | 0
2019-11-17 | andrea |  | 0
2019-11-18 | andrea |  | 0
2019-11-19 | andrea |  | 0
2019-11-20 | andrea |  | 0
2019-11-21 | andrea |  | 0
2019-11-22 | andrea |  | 0
2019-11-23 | andrea |  | 0
2019-11-24 | andrea |  | 0
2019-11-25 | andrea |  | 0
2019-11-26 | andrea |  | 0
2019-11-27 | andrea |  | 0
2019-11-28 | andrea |  | 0
2019-11-29 | andrea |  | 0
2019-11-30 | andrea |  | 0
2019-12-01 | andrea |  | 0
2019-12-02 | andrea |  | 0
2019-12-03 | andrea |  | 0
2019-12-04 | andrea |  | 0
2019-12-05 | andrea |  | 0
2019-12-06 | andrea |  | 0
2019-12-07 | andrea |  | 0
2019-12-08 | andrea |  | 0
2019-12-09 | andrea |  | 0
2019-12-10 | andrea |  | 0
2019-12-11 | andrea |  | 0
2019-12-12 | andrea |  | 0
2019-12-13 | andrea |  | 0
2019-12-14 | andrea |  | 0
2019-12-15 | andrea |  | 0
2019-12-16 | andrea |  | 0
2019-12-17 | andrea |  | 0
2019-12-18 | andrea |  | 0
2019-12-19 | andrea |  | 0
2019-12-20 | andrea |  | 0
2019-12-21 | andrea |  | 0
2019-12-22 | andrea |  | 0
2019-12-23 | andrea |  | 0
2018-12-10 | delanie | DFAT | 0
2018-12-11 | delanie |  | 0
2018-12-12 | delanie |  | 0
2018-12-13 | delanie |  | 0
2018-12-14 | delanie |  | 0
2018-12-15 | delanie |  | 0
2018-12-16 | delanie |  | 0
2018-12-17 | delanie |  | 0
2018-12-18 | delanie |  | 0
2018-12-19 | delanie | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | delanie |  | 0
2018-12-21 | delanie |  | 0
2018-12-22 | delanie |  | 0
2018-12-23 | delanie |  | 0
2018-12-24 | delanie |  | 0
2018-12-25 | delanie |  | 0
2018-12-26 | delanie |  | 0
2018-12-27 | delanie |  | 0
2018-12-28 | delanie |  | 0
2018-12-29 | delanie |  | 0
2018-12-30 | delanie |  | 0
2018-12-31 | delanie |  | 0
2019-01-01 | delanie |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | delanie |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | delanie |  | 0
2019-01-03 | delanie |  | 0
2019-01-04 | delanie |  | 0
2019-01-05 | delanie |  | 0
2019-01-06 | delanie |  | 0
2019-01-07 | delanie | SDG16 | 0
2019-01-08 | delanie |  | 0
2019-01-09 | delanie |  | 0
2019-01-10 | delanie | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | delanie |  | 0
2019-01-12 | delanie |  | 0
2019-01-13 | delanie |  | 0
2019-01-14 | delanie |  | 0
2019-01-15 | delanie |  | 0
2019-01-16 | delanie |  | 0
2019-01-17 | delanie | KAS | 0
2019-01-18 | delanie | MPI | 0
2019-01-19 | delanie |  | 0
2019-01-20 | delanie |  | 0
2019-01-21 | delanie |  | 0
2019-01-22 | delanie |  | 0
2019-01-23 | delanie |  | 0
2019-01-24 | delanie |  | 0
2019-01-25 | delanie | CEF | 0
2019-01-26 | delanie |  | 0
2019-01-27 | delanie |  | 0
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | delanie |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | delanie |  | 0
2019-01-30 | delanie |  | 0
2019-01-31 | delanie |  | 0
2019-02-01 | delanie | maintenance | 0
2019-02-02 | delanie |  | 0
2019-02-03 | delanie |  | 0
2019-02-04 | delanie |  | 0
2019-02-05 | delanie |  | 0
2019-02-06 | delanie |  | 0
2019-02-07 | delanie |  | 0
2019-02-08 | delanie |  | 0
2019-02-09 | delanie |  | 0
2019-02-10 | delanie |  | 0
2019-02-11 | delanie |  | 0
2019-02-12 | delanie |  | 0
2019-02-13 | delanie |  | 0
2019-02-14 | delanie |  | 0
2019-02-15 | delanie |  | 0
2019-02-16 | delanie |  | 0
2019-02-17 | delanie |  | 0
2019-02-18 | delanie |  | 0
2019-02-19 | delanie |  | 0
2019-02-20 | delanie | GPI | 0
2019-02-21 | delanie |  | 0
2019-02-22 | delanie |  | 0
2019-02-23 | delanie |  | 0
2019-02-24 | delanie |  | 0
2019-02-25 | delanie |  | 0
2019-02-26 | delanie |  | 0
2019-02-27 | delanie |  | 0
2019-02-28 | delanie |  | 0
2019-03-01 | delanie | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | delanie |  | 0
2019-03-03 | delanie |  | 0
2019-03-04 | delanie |  | 0
2019-03-05 | delanie |  | 0
2019-03-06 | delanie |  | 0
2019-03-07 | delanie |  | 0
2019-03-08 | delanie |  | 0
2019-03-09 | delanie |  | 0
2019-03-10 | delanie |  | 0
2019-03-11 | delanie |  | 0
2019-03-12 | delanie |  | 0
2019-03-13 | delanie |  | 0
2019-03-14 | delanie |  | 0
2019-03-15 | delanie |  | 0
2019-03-16 | delanie |  | 0
2019-03-17 | delanie |  | 0
2019-03-18 | delanie |  | 0
2019-03-19 | delanie |  | 0
2019-03-20 | delanie |  | 0
2019-03-21 | delanie |  | 0
2019-03-22 | delanie |  | 0
2019-03-23 | delanie |  | 0
2019-03-24 | delanie |  | 0
2019-03-25 | delanie |  | 0
2019-03-26 | delanie |  | 0
2019-03-27 | delanie |  | 0
2019-03-28 | delanie | WISPI Update | 0
2019-03-29 | delanie |  | 0
2019-03-30 | delanie |  | 0
2019-03-31 | delanie |  | 0
2019-04-01 | delanie |  | 0
2019-04-02 | delanie |  | 0
2019-04-03 | delanie |  | 0
2019-04-04 | delanie |  | 0
2019-04-05 | delanie |  | 0
2019-04-06 | delanie |  | 0
2019-04-07 | delanie |  | 0
2019-04-08 | delanie |  | 0
2019-04-09 | delanie |  | 0
2019-04-10 | delanie |  | 0
2019-04-11 | delanie |  | 0
2019-04-12 | delanie |  | 0
2019-04-13 | delanie |  | 0
2019-04-14 | delanie |  | 0
2019-04-15 | delanie |  | 0
2019-04-16 | delanie |  | 0
2019-04-17 | delanie |  | 0
2019-04-18 | delanie |  | 0
2019-04-19 | delanie |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | delanie |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | delanie |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | delanie |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | delanie |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | delanie |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | delanie |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | delanie |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | delanie |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | delanie |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | delanie |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | delanie |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | delanie |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | delanie |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | delanie |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | delanie |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | delanie |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | delanie |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | delanie |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | delanie |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | delanie |  | 0
2019-04-24 | delanie |  | 0
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | delanie |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | delanie |  | 0
2019-04-27 | delanie |  | 0
2019-04-28 | delanie |  | 0
2019-04-29 | delanie |  | 0
2019-04-30 | delanie |  | 0
2019-05-01 | delanie |  | 0
2019-05-02 | delanie |  | 0
2019-05-03 | delanie |  | 0
2019-05-04 | delanie |  | 0
2019-05-05 | delanie |  | 0
2019-05-06 | delanie |  | 0
2019-05-07 | delanie |  | 0
2019-05-08 | delanie |  | 0
2019-05-09 | delanie |  | 0
2019-05-10 | delanie |  | 0
2019-05-11 | delanie |  | 0
2019-05-12 | delanie |  | 0
2019-05-13 | delanie |  | 0
2019-05-14 | delanie |  | 0
2019-05-15 | delanie |  | 0
2019-05-16 | delanie |  | 0
2019-05-17 | delanie |  | 0
2019-05-18 | delanie |  | 0
2019-05-19 | delanie |  | 0
2019-05-20 | delanie |  | 0
2019-05-21 | delanie |  | 0
2019-05-22 | delanie | Risk Paper | 0
2019-05-23 | delanie |  | 0
2019-05-24 | delanie |  | 0
2019-05-25 | delanie |  | 0
2019-05-26 | delanie |  | 0
2019-05-27 | delanie |  | 0
2019-05-28 | delanie |  | 0
2019-05-29 | delanie |  | 0
2019-05-30 | delanie |  | 0
2019-05-31 | delanie |  | 0
2019-06-01 | delanie | SESHAT | 0
2019-06-02 | delanie |  | 0
2019-06-03 | delanie |  | 0
2019-06-04 | delanie |  | 0
2019-06-05 | delanie |  | 0
2019-06-06 | delanie |  | 0
2019-06-07 | delanie |  | 0
2019-06-08 | delanie |  | 0
2019-06-09 | delanie |  | 0
2019-06-10 | delanie |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | delanie |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | delanie |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | delanie |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | delanie |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | delanie |  | 0
2019-06-12 | delanie |  | 0
2019-06-13 | delanie |  | 0
2019-06-14 | delanie |  | 0
2019-06-15 | delanie |  | 0
2019-06-16 | delanie |  | 0
2019-06-17 | delanie |  | 0
2019-06-18 | delanie |  | 0
2019-06-19 | delanie |  | 0
2019-06-20 | delanie |  | 0
2019-06-21 | delanie |  | 0
2019-06-22 | delanie |  | 0
2019-06-23 | delanie |  | 0
2019-06-24 | delanie |  | 0
2019-06-25 | delanie |  | 0
2019-06-26 | delanie |  | 0
2019-06-27 | delanie |  | 0
2019-06-28 | delanie |  | 0
2019-06-29 | delanie |  | 0
2019-06-30 | delanie |  | 0
2019-07-01 | delanie |  | 0
2019-07-02 | delanie |  | 0
2019-07-03 | delanie |  | 0
2019-07-04 | delanie |  | 0
2019-07-05 | delanie |  | 0
2019-07-06 | delanie |  | 0
2019-07-07 | delanie |  | 0
2019-07-08 | delanie |  | 0
2019-07-09 | delanie |  | 0
2019-07-10 | delanie |  | 0
2019-07-11 | delanie |  | 0
2019-07-12 | delanie |  | 0
2019-07-13 | delanie |  | 0
2019-07-14 | delanie |  | 0
2019-07-15 | delanie |  | 0
2019-07-16 | delanie |  | 0
2019-07-17 | delanie |  | 0
2019-07-18 | delanie |  | 0
2019-07-19 | delanie |  | 0
2019-07-20 | delanie |  | 0
2019-07-21 | delanie |  | 0
2019-07-22 | delanie |  | 0
2019-07-23 | delanie |  | 0
2019-07-24 | delanie |  | 0
2019-07-25 | delanie |  | 0
2019-07-26 | delanie |  | 0
2019-07-27 | delanie |  | 0
2019-07-28 | delanie |  | 0
2019-07-29 | delanie |  | 0
2019-07-30 | delanie |  | 0
2019-07-31 | delanie |  | 0
2019-08-01 | delanie | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | delanie |  | 0
2019-08-03 | delanie |  | 0
2019-08-04 | delanie |  | 0
2019-08-05 | delanie |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | delanie |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | delanie |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | delanie |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | delanie |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | delanie |  | 0
2019-08-07 | delanie |  | 0
2019-08-08 | delanie |  | 0
2019-08-09 | delanie |  | 0
2019-08-10 | delanie |  | 0
2019-08-11 | delanie |  | 0
2019-08-12 | delanie |  | 0
2019-08-13 | delanie |  | 0
2019-08-14 | delanie |  | 0
2019-08-15 | delanie |  | 0
2019-08-16 | delanie |  | 0
2019-08-17 | delanie |  | 0
2019-08-18 | delanie |  | 0
2019-08-19 | delanie |  | 0
2019-08-20 | delanie |  | 0
2019-08-21 | delanie |  | 0
2019-08-22 | delanie |  | 0
2019-08-23 | delanie |  | 0
2019-08-24 | delanie |  | 0
2019-08-25 | delanie |  | 0
2019-08-26 | delanie |  | 0
2019-08-27 | delanie |  | 0
2019-08-28 | delanie |  | 0
2019-08-29 | delanie |  | 0
2019-08-30 | delanie |  | 0
2019-08-31 | delanie |  | 0
2019-09-01 | delanie |  | 0
2019-09-02 | delanie |  | 0
2019-09-03 | delanie |  | 0
2019-09-04 | delanie |  | 0
2019-09-05 | delanie |  | 0
2019-09-06 | delanie |  | 0
2019-09-07 | delanie |  | 0
2019-09-08 | delanie |  | 0
2019-09-09 | delanie |  | 0
2019-09-10 | delanie |  | 0
2019-09-11 | delanie |  | 0
2019-09-12 | delanie |  | 0
2019-09-13 | delanie |  | 0
2019-09-14 | delanie |  | 0
2019-09-15 | delanie |  | 0
2019-09-16 | delanie |  | 0
2019-09-17 | delanie |  | 0
2019-09-18 | delanie |  | 0
2019-09-19 | delanie |  | 0
2019-09-20 | delanie |  | 0
2019-09-21 | delanie |  | 0
2019-09-22 | delanie |  | 0
2019-09-23 | delanie |  | 0
2019-09-24 | delanie |  | 0
2019-09-25 | delanie |  | 0
2019-09-26 | delanie |  | 0
2019-09-27 | delanie |  | 0
2019-09-28 | delanie |  | 0
2019-09-29 | delanie |  | 0
2019-09-30 | delanie |  | 0
2019-10-01 | delanie |  | 0
2019-10-02 | delanie |  | 0
2019-10-03 | delanie |  | 0
2019-10-04 | delanie |  | 0
2019-10-05 | delanie |  | 0
2019-10-06 | delanie |  | 0
2019-10-07 | delanie |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | delanie |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | delanie |  | 0
2019-10-09 | delanie |  | 0
2019-10-10 | delanie |  | 0
2019-10-11 | delanie |  | 0
2019-10-12 | delanie |  | 0
2019-10-13 | delanie |  | 0
2019-10-14 | delanie |  | 0
2019-10-15 | delanie |  | 0
2019-10-16 | delanie |  | 0
2019-10-17 | delanie |  | 0
2019-10-18 | delanie |  | 0
2019-10-19 | delanie |  | 0
2019-10-20 | delanie |  | 0
2019-10-21 | delanie |  | 0
2019-10-22 | delanie |  | 0
2019-10-23 | delanie |  | 0
2019-10-24 | delanie |  | 0
2019-10-25 | delanie |  | 0
2019-10-26 | delanie |  | 0
2019-10-27 | delanie |  | 0
2019-10-28 | delanie |  | 0
2019-10-29 | delanie |  | 0
2019-10-30 | delanie |  | 0
2019-10-31 | delanie |  | 0
2019-11-01 | delanie |  | 0
2019-11-02 | delanie |  | 0
2019-11-03 | delanie |  | 0
2019-11-04 | delanie |  | 0
2019-11-05 | delanie |  | 0
2019-11-06 | delanie |  | 0
2019-11-07 | delanie |  | 0
2019-11-08 | delanie |  | 0
2019-11-09 | delanie |  | 0
2019-11-10 | delanie |  | 0
2019-11-11 | delanie |  | 0
2019-11-12 | delanie |  | 0
2019-11-13 | delanie |  | 0
2019-11-14 | delanie |  | 0
2019-11-15 | delanie |  | 0
2019-11-16 | delanie |  | 0
2019-11-17 | delanie |  | 0
2019-11-18 | delanie |  | 0
2019-11-19 | delanie |  | 0
2019-11-20 | delanie |  | 0
2019-11-21 | delanie |  | 0
2019-11-22 | delanie |  | 0
2019-11-23 | delanie |  | 0
2019-11-24 | delanie |  | 0
2019-11-25 | delanie |  | 0
2019-11-26 | delanie |  | 0
2019-11-27 | delanie |  | 0
2019-11-28 | delanie |  | 0
2019-11-29 | delanie |  | 0
2019-11-30 | delanie |  | 0
2019-12-01 | delanie |  | 0
2019-12-02 | delanie |  | 0
2019-12-03 | delanie |  | 0
2019-12-04 | delanie |  | 0
2019-12-05 | delanie |  | 0
2019-12-06 | delanie |  | 0
2019-12-07 | delanie |  | 0
2019-12-08 | delanie |  | 0
2019-12-09 | delanie |  | 0
2019-12-10 | delanie |  | 0
2019-12-11 | delanie |  | 0
2019-12-12 | delanie |  | 0
2019-12-13 | delanie |  | 0
2019-12-14 | delanie |  | 0
2019-12-15 | delanie |  | 0
2019-12-16 | delanie |  | 0
2019-12-17 | delanie |  | 0
2019-12-18 | delanie |  | 0
2019-12-19 | delanie |  | 0
2019-12-20 | delanie |  | 0
2019-12-21 | delanie |  | 0
2019-12-22 | delanie |  | 0
2019-12-23 | delanie |  | 0
2018-12-10 | harrison | DFAT | 0
2018-12-11 | harrison |  | 0
2018-12-12 | harrison |  | 0
2018-12-13 | harrison |  | 0
2018-12-14 | harrison |  | 0
2018-12-15 | harrison |  | 0
2018-12-16 | harrison |  | 0
2018-12-17 | harrison |  | 0
2018-12-18 | harrison |  | 0
2018-12-19 | harrison | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | harrison |  | 0
2018-12-21 | harrison |  | 0
2018-12-22 | harrison |  | 0
2018-12-23 | harrison |  | 0
2018-12-24 | harrison |  | 0
2018-12-25 | harrison |  | 0
2018-12-26 | harrison |  | 0
2018-12-27 | harrison |  | 0
2018-12-28 | harrison |  | 0
2018-12-29 | harrison |  | 0
2018-12-30 | harrison |  | 0
2018-12-31 | harrison |  | 0
2019-01-01 | harrison |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | harrison |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | harrison |  | 0
2019-01-03 | harrison |  | 0
2019-01-04 | harrison |  | 0
2019-01-05 | harrison |  | 0
2019-01-06 | harrison |  | 0
2019-01-07 | harrison | SDG16 | 0
2019-01-08 | harrison |  | 0
2019-01-09 | harrison |  | 0
2019-01-10 | harrison | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | harrison |  | 0
2019-01-12 | harrison |  | 0
2019-01-13 | harrison |  | 0
2019-01-14 | harrison |  | 0
2019-01-15 | harrison |  | 0
2019-01-16 | harrison |  | 0
2019-01-17 | harrison | KAS | 0
2019-01-18 | harrison | MPI | 0
2019-01-19 | harrison |  | 0
2019-01-20 | harrison |  | 0
2019-01-21 | harrison |  | 0
2019-01-22 | harrison |  | 0
2019-01-23 | harrison |  | 0
2019-01-24 | harrison |  | 0
2019-01-25 | harrison | CEF | 0
2019-01-26 | harrison |  | 0
2019-01-27 | harrison |  | 0
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | harrison |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | harrison |  | 0
2019-01-30 | harrison |  | 0
2019-01-31 | harrison |  | 0
2019-02-01 | harrison | maintenance | 0
2019-02-02 | harrison |  | 0
2019-02-03 | harrison |  | 0
2019-02-04 | harrison |  | 0
2019-02-05 | harrison |  | 0
2019-02-06 | harrison |  | 0
2019-02-07 | harrison |  | 0
2019-02-08 | harrison |  | 0
2019-02-09 | harrison |  | 0
2019-02-10 | harrison |  | 0
2019-02-11 | harrison |  | 0
2019-02-12 | harrison |  | 0
2019-02-13 | harrison |  | 0
2019-02-14 | harrison |  | 0
2019-02-15 | harrison |  | 0
2019-02-16 | harrison |  | 0
2019-02-17 | harrison |  | 0
2019-02-18 | harrison |  | 0
2019-02-19 | harrison |  | 0
2019-02-20 | harrison | GPI | 0
2019-02-21 | harrison |  | 0
2019-02-22 | harrison |  | 0
2019-02-23 | harrison |  | 0
2019-02-24 | harrison |  | 0
2019-02-25 | harrison |  | 0
2019-02-26 | harrison |  | 0
2019-02-27 | harrison |  | 0
2019-02-28 | harrison |  | 0
2019-03-01 | harrison | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | harrison |  | 0
2019-03-03 | harrison |  | 0
2019-03-04 | harrison |  | 0
2019-03-05 | harrison |  | 0
2019-03-06 | harrison |  | 0
2019-03-07 | harrison |  | 0
2019-03-08 | harrison |  | 0
2019-03-09 | harrison |  | 0
2019-03-10 | harrison |  | 0
2019-03-11 | harrison |  | 0
2019-03-12 | harrison |  | 0
2019-03-13 | harrison |  | 0
2019-03-14 | harrison |  | 0
2019-03-15 | harrison |  | 0
2019-03-16 | harrison |  | 0
2019-03-17 | harrison |  | 0
2019-03-18 | harrison |  | 0
2019-03-19 | harrison |  | 0
2019-03-20 | harrison |  | 0
2019-03-21 | harrison |  | 0
2019-03-22 | harrison |  | 0
2019-03-23 | harrison |  | 0
2019-03-24 | harrison |  | 0
2019-03-25 | harrison |  | 0
2019-03-26 | harrison |  | 0
2019-03-27 | harrison |  | 0
2019-03-28 | harrison | WISPI Update | 0
2019-03-29 | harrison |  | 0
2019-03-30 | harrison |  | 0
2019-03-31 | harrison |  | 0
2019-04-01 | harrison |  | 0
2019-04-02 | harrison |  | 0
2019-04-03 | harrison |  | 0
2019-04-04 | harrison |  | 0
2019-04-05 | harrison |  | 0
2019-04-06 | harrison |  | 0
2019-04-07 | harrison |  | 0
2019-04-08 | harrison |  | 0
2019-04-09 | harrison |  | 0
2019-04-10 | harrison |  | 0
2019-04-11 | harrison |  | 0
2019-04-12 | harrison |  | 0
2019-04-13 | harrison |  | 0
2019-04-14 | harrison |  | 0
2019-04-15 | harrison |  | 0
2019-04-16 | harrison |  | 0
2019-04-17 | harrison |  | 0
2019-04-18 | harrison |  | 0
2019-04-19 | harrison |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | harrison |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | harrison |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | harrison |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | harrison |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | harrison |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | harrison |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | harrison |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | harrison |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | harrison |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | harrison |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | harrison |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | harrison |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | harrison |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | harrison |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | harrison |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | harrison |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | harrison |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | harrison |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | harrison |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | harrison |  | 0
2019-04-24 | harrison |  | 0
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | harrison |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | harrison |  | 0
2019-04-27 | harrison |  | 0
2019-04-28 | harrison |  | 0
2019-04-29 | harrison |  | 0
2019-04-30 | harrison |  | 0
2019-05-01 | harrison |  | 0
2019-05-02 | harrison |  | 0
2019-05-03 | harrison |  | 0
2019-05-04 | harrison |  | 0
2019-05-05 | harrison |  | 0
2019-05-06 | harrison |  | 0
2019-05-07 | harrison |  | 0
2019-05-08 | harrison |  | 0
2019-05-09 | harrison |  | 0
2019-05-10 | harrison |  | 0
2019-05-11 | harrison |  | 0
2019-05-12 | harrison |  | 0
2019-05-13 | harrison |  | 0
2019-05-14 | harrison |  | 0
2019-05-15 | harrison |  | 0
2019-05-16 | harrison |  | 0
2019-05-17 | harrison |  | 0
2019-05-18 | harrison |  | 0
2019-05-19 | harrison |  | 0
2019-05-20 | harrison |  | 0
2019-05-21 | harrison |  | 0
2019-05-22 | harrison | Risk Paper | 0
2019-05-23 | harrison |  | 0
2019-05-24 | harrison |  | 0
2019-05-25 | harrison |  | 0
2019-05-26 | harrison |  | 0
2019-05-27 | harrison |  | 0
2019-05-28 | harrison |  | 0
2019-05-29 | harrison |  | 0
2019-05-30 | harrison |  | 0
2019-05-31 | harrison |  | 0
2019-06-01 | harrison | SESHAT | 0
2019-06-02 | harrison |  | 0
2019-06-03 | harrison |  | 0
2019-06-04 | harrison |  | 0
2019-06-05 | harrison |  | 0
2019-06-06 | harrison |  | 0
2019-06-07 | harrison |  | 0
2019-06-08 | harrison |  | 0
2019-06-09 | harrison |  | 0
2019-06-10 | harrison |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | harrison |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | harrison |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | harrison |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | harrison |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | harrison |  | 0
2019-06-12 | harrison |  | 0
2019-06-13 | harrison |  | 0
2019-06-14 | harrison |  | 0
2019-06-15 | harrison |  | 0
2019-06-16 | harrison |  | 0
2019-06-17 | harrison |  | 0
2019-06-18 | harrison |  | 0
2019-06-19 | harrison |  | 0
2019-06-20 | harrison |  | 0
2019-06-21 | harrison |  | 0
2019-06-22 | harrison |  | 0
2019-06-23 | harrison |  | 0
2019-06-24 | harrison |  | 0
2019-06-25 | harrison |  | 0
2019-06-26 | harrison |  | 0
2019-06-27 | harrison |  | 0
2019-06-28 | harrison |  | 0
2019-06-29 | harrison |  | 0
2019-06-30 | harrison |  | 0
2019-07-01 | harrison |  | 0
2019-07-02 | harrison |  | 0
2019-07-03 | harrison |  | 0
2019-07-04 | harrison |  | 0
2019-07-05 | harrison |  | 0
2019-07-06 | harrison |  | 0
2019-07-07 | harrison |  | 0
2019-07-08 | harrison |  | 0
2019-07-09 | harrison |  | 0
2019-07-10 | harrison |  | 0
2019-07-11 | harrison |  | 0
2019-07-12 | harrison |  | 0
2019-07-13 | harrison |  | 0
2019-07-14 | harrison |  | 0
2019-07-15 | harrison |  | 0
2019-07-16 | harrison |  | 0
2019-07-17 | harrison |  | 0
2019-07-18 | harrison |  | 0
2019-07-19 | harrison |  | 0
2019-07-20 | harrison |  | 0
2019-07-21 | harrison |  | 0
2019-07-22 | harrison |  | 0
2019-07-23 | harrison |  | 0
2019-07-24 | harrison |  | 0
2019-07-25 | harrison |  | 0
2019-07-26 | harrison |  | 0
2019-07-27 | harrison |  | 0
2019-07-28 | harrison |  | 0
2019-07-29 | harrison |  | 0
2019-07-30 | harrison |  | 0
2019-07-31 | harrison |  | 0
2019-08-01 | harrison | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | harrison |  | 0
2019-08-03 | harrison |  | 0
2019-08-04 | harrison |  | 0
2019-08-05 | harrison |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | harrison |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | harrison |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | harrison |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | harrison |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | harrison |  | 0
2019-08-07 | harrison |  | 0
2019-08-08 | harrison |  | 0
2019-08-09 | harrison |  | 0
2019-08-10 | harrison |  | 0
2019-08-11 | harrison |  | 0
2019-08-12 | harrison |  | 0
2019-08-13 | harrison |  | 0
2019-08-14 | harrison |  | 0
2019-08-15 | harrison |  | 0
2019-08-16 | harrison |  | 0
2019-08-17 | harrison |  | 0
2019-08-18 | harrison |  | 0
2019-08-19 | harrison |  | 0
2019-08-20 | harrison |  | 0
2019-08-21 | harrison |  | 0
2019-08-22 | harrison |  | 0
2019-08-23 | harrison |  | 0
2019-08-24 | harrison |  | 0
2019-08-25 | harrison |  | 0
2019-08-26 | harrison |  | 0
2019-08-27 | harrison |  | 0
2019-08-28 | harrison |  | 0
2019-08-29 | harrison |  | 0
2019-08-30 | harrison |  | 0
2019-08-31 | harrison |  | 0
2019-09-01 | harrison |  | 0
2019-09-02 | harrison |  | 0
2019-09-03 | harrison |  | 0
2019-09-04 | harrison |  | 0
2019-09-05 | harrison |  | 0
2019-09-06 | harrison |  | 0
2019-09-07 | harrison |  | 0
2019-09-08 | harrison |  | 0
2019-09-09 | harrison |  | 0
2019-09-10 | harrison |  | 0
2019-09-11 | harrison |  | 0
2019-09-12 | harrison |  | 0
2019-09-13 | harrison |  | 0
2019-09-14 | harrison |  | 0
2019-09-15 | harrison |  | 0
2019-09-16 | harrison |  | 0
2019-09-17 | harrison |  | 0
2019-09-18 | harrison |  | 0
2019-09-19 | harrison |  | 0
2019-09-20 | harrison |  | 0
2019-09-21 | harrison |  | 0
2019-09-22 | harrison |  | 0
2019-09-23 | harrison |  | 0
2019-09-24 | harrison |  | 0
2019-09-25 | harrison |  | 0
2019-09-26 | harrison |  | 0
2019-09-27 | harrison |  | 0
2019-09-28 | harrison |  | 0
2019-09-29 | harrison |  | 0
2019-09-30 | harrison |  | 0
2019-10-01 | harrison |  | 0
2019-10-02 | harrison |  | 0
2019-10-03 | harrison |  | 0
2019-10-04 | harrison |  | 0
2019-10-05 | harrison |  | 0
2019-10-06 | harrison |  | 0
2019-10-07 | harrison |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | harrison |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | harrison |  | 0
2019-10-09 | harrison |  | 0
2019-10-10 | harrison |  | 0
2019-10-11 | harrison |  | 0
2019-10-12 | harrison |  | 0
2019-10-13 | harrison |  | 0
2019-10-14 | harrison |  | 0
2019-10-15 | harrison |  | 0
2019-10-16 | harrison |  | 0
2019-10-17 | harrison |  | 0
2019-10-18 | harrison |  | 0
2019-10-19 | harrison |  | 0
2019-10-20 | harrison |  | 0
2019-10-21 | harrison |  | 0
2019-10-22 | harrison |  | 0
2019-10-23 | harrison |  | 0
2019-10-24 | harrison |  | 0
2019-10-25 | harrison |  | 0
2019-10-26 | harrison |  | 0
2019-10-27 | harrison |  | 0
2019-10-28 | harrison |  | 0
2019-10-29 | harrison |  | 0
2019-10-30 | harrison |  | 0
2019-10-31 | harrison |  | 0
2019-11-01 | harrison |  | 0
2019-11-02 | harrison |  | 0
2019-11-03 | harrison |  | 0
2019-11-04 | harrison |  | 0
2019-11-05 | harrison |  | 0
2019-11-06 | harrison |  | 0
2019-11-07 | harrison |  | 0
2019-11-08 | harrison |  | 0
2019-11-09 | harrison |  | 0
2019-11-10 | harrison |  | 0
2019-11-11 | harrison |  | 0
2019-11-12 | harrison |  | 0
2019-11-13 | harrison |  | 0
2019-11-14 | harrison |  | 0
2019-11-15 | harrison |  | 0
2019-11-16 | harrison |  | 0
2019-11-17 | harrison |  | 0
2019-11-18 | harrison |  | 0
2019-11-19 | harrison |  | 0
2019-11-20 | harrison |  | 0
2019-11-21 | harrison |  | 0
2019-11-22 | harrison |  | 0
2019-11-23 | harrison |  | 0
2019-11-24 | harrison |  | 0
2019-11-25 | harrison |  | 0
2019-11-26 | harrison |  | 0
2019-11-27 | harrison |  | 0
2019-11-28 | harrison |  | 0
2019-11-29 | harrison |  | 0
2019-11-30 | harrison |  | 0
2019-12-01 | harrison |  | 0
2019-12-02 | harrison |  | 0
2019-12-03 | harrison |  | 0
2019-12-04 | harrison |  | 0
2019-12-05 | harrison |  | 0
2019-12-06 | harrison |  | 0
2019-12-07 | harrison |  | 0
2019-12-08 | harrison |  | 0
2019-12-09 | harrison |  | 0
2019-12-10 | harrison |  | 0
2019-12-11 | harrison |  | 0
2019-12-12 | harrison |  | 0
2019-12-13 | harrison |  | 0
2019-12-14 | harrison |  | 0
2019-12-15 | harrison |  | 0
2019-12-16 | harrison |  | 0
2019-12-17 | harrison |  | 0
2019-12-18 | harrison |  | 0
2019-12-19 | harrison |  | 0
2019-12-20 | harrison |  | 0
2019-12-21 | harrison |  | 0
2019-12-22 | harrison |  | 0
2019-12-23 | harrison |  | 0
2018-12-10 | hunter | DFAT | 0
2018-12-11 | hunter |  | 0
2018-12-12 | hunter |  | 0
2018-12-13 | hunter |  | 0
2018-12-14 | hunter |  | 0
2018-12-15 | hunter |  | 0
2018-12-16 | hunter |  | 0
2018-12-17 | hunter |  | 0
2018-12-18 | hunter |  | 0
2018-12-19 | hunter | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | hunter |  | 0
2018-12-21 | hunter |  | 0
2018-12-22 | hunter |  | 0
2018-12-23 | hunter |  | 0
2018-12-24 | hunter |  | 0
2018-12-25 | hunter |  | 0
2018-12-26 | hunter |  | 0
2018-12-27 | hunter |  | 0
2018-12-28 | hunter |  | 0
2018-12-29 | hunter |  | 0
2018-12-30 | hunter |  | 0
2018-12-31 | hunter |  | 0
2019-01-01 | hunter |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | hunter |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | hunter |  | 0
2019-01-03 | hunter |  | 0
2019-01-04 | hunter |  | 0
2019-01-05 | hunter |  | 0
2019-01-06 | hunter |  | 0
2019-01-07 | hunter | SDG16 | 0
2019-01-08 | hunter |  | 0
2019-01-09 | hunter |  | 0
2019-01-10 | hunter | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | hunter |  | 0
2019-01-12 | hunter |  | 0
2019-01-13 | hunter |  | 0
2019-01-14 | hunter |  | 0
2019-01-15 | hunter |  | 0
2019-01-16 | hunter |  | 0
2019-01-17 | hunter | KAS | 0
2019-01-18 | hunter | MPI | 0
2019-01-19 | hunter |  | 0
2019-01-20 | hunter |  | 0
2019-01-21 | hunter |  | 0
2019-01-22 | hunter |  | 0
2019-01-23 | hunter |  | 0
2019-01-24 | hunter |  | 0
2019-01-25 | hunter | CEF | 0
2019-01-26 | hunter |  | 0
2019-01-27 | hunter |  | 0
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | hunter |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | hunter |  | 0
2019-01-30 | hunter |  | 0
2019-01-31 | hunter |  | 0
2019-02-01 | hunter | maintenance | 0
2019-02-02 | hunter |  | 0
2019-02-03 | hunter |  | 0
2019-02-04 | hunter |  | 0
2019-02-05 | hunter |  | 0
2019-02-06 | hunter |  | 0
2019-02-07 | hunter |  | 0
2019-02-08 | hunter |  | 0
2019-02-09 | hunter |  | 0
2019-02-10 | hunter |  | 0
2019-02-11 | hunter |  | 0
2019-02-12 | hunter |  | 0
2019-02-13 | hunter |  | 0
2019-02-14 | hunter |  | 0
2019-02-15 | hunter |  | 0
2019-02-16 | hunter |  | 0
2019-02-17 | hunter |  | 0
2019-02-18 | hunter |  | 0
2019-02-19 | hunter |  | 0
2019-02-20 | hunter | GPI | 0
2019-02-21 | hunter |  | 0
2019-02-22 | hunter |  | 0
2019-02-23 | hunter |  | 0
2019-02-24 | hunter |  | 0
2019-02-25 | hunter |  | 0
2019-02-26 | hunter |  | 0
2019-02-27 | hunter |  | 0
2019-02-28 | hunter |  | 0
2019-03-01 | hunter | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | hunter |  | 0
2019-03-03 | hunter |  | 0
2019-03-04 | hunter |  | 0
2019-03-05 | hunter |  | 0
2019-03-06 | hunter |  | 0
2019-03-07 | hunter |  | 0
2019-03-08 | hunter |  | 0
2019-03-09 | hunter |  | 0
2019-03-10 | hunter |  | 0
2019-03-11 | hunter |  | 0
2019-03-12 | hunter |  | 0
2019-03-13 | hunter |  | 0
2019-03-14 | hunter |  | 0
2019-03-15 | hunter |  | 0
2019-03-16 | hunter |  | 0
2019-03-17 | hunter |  | 0
2019-03-18 | hunter |  | 0
2019-03-19 | hunter |  | 0
2019-03-20 | hunter |  | 0
2019-03-21 | hunter |  | 0
2019-03-22 | hunter |  | 0
2019-03-23 | hunter |  | 0
2019-03-24 | hunter |  | 0
2019-03-25 | hunter |  | 0
2019-03-26 | hunter |  | 0
2019-03-27 | hunter |  | 0
2019-03-28 | hunter | WISPI Update | 0
2019-03-29 | hunter |  | 0
2019-03-30 | hunter |  | 0
2019-03-31 | hunter |  | 0
2019-04-01 | hunter |  | 0
2019-04-02 | hunter |  | 0
2019-04-03 | hunter |  | 0
2019-04-04 | hunter |  | 0
2019-04-05 | hunter |  | 0
2019-04-06 | hunter |  | 0
2019-04-07 | hunter |  | 0
2019-04-08 | hunter |  | 0
2019-04-09 | hunter |  | 0
2019-04-10 | hunter |  | 0
2019-04-11 | hunter |  | 0
2019-04-12 | hunter |  | 0
2019-04-13 | hunter |  | 0
2019-04-14 | hunter |  | 0
2019-04-15 | hunter |  | 0
2019-04-16 | hunter |  | 0
2019-04-17 | hunter |  | 0
2019-04-18 | hunter |  | 0
2019-04-19 | hunter |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | hunter |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | hunter |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | hunter |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | hunter |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | hunter |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | hunter |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | hunter |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | hunter |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | hunter |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | hunter |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | hunter |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | hunter |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | hunter |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | hunter |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | hunter |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | hunter |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | hunter |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | hunter |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | hunter |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | hunter |  | 0
2019-04-24 | hunter |  | 0
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | hunter |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | hunter |  | 0
2019-04-27 | hunter |  | 0
2019-04-28 | hunter |  | 0
2019-04-29 | hunter |  | 0
2019-04-30 | hunter |  | 0
2019-05-01 | hunter |  | 0
2019-05-02 | hunter |  | 0
2019-05-03 | hunter |  | 0
2019-05-04 | hunter |  | 0
2019-05-05 | hunter |  | 0
2019-05-06 | hunter |  | 0
2019-05-07 | hunter |  | 0
2019-05-08 | hunter |  | 0
2019-05-09 | hunter |  | 0
2019-05-10 | hunter |  | 0
2019-05-11 | hunter |  | 0
2019-05-12 | hunter |  | 0
2019-05-13 | hunter |  | 0
2019-05-14 | hunter |  | 0
2019-05-15 | hunter |  | 0
2019-05-16 | hunter |  | 0
2019-05-17 | hunter |  | 0
2019-05-18 | hunter |  | 0
2019-05-19 | hunter |  | 0
2019-05-20 | hunter |  | 0
2019-05-21 | hunter |  | 0
2019-05-22 | hunter | Risk Paper | 0
2019-05-23 | hunter |  | 0
2019-05-24 | hunter |  | 0
2019-05-25 | hunter |  | 0
2019-05-26 | hunter |  | 0
2019-05-27 | hunter |  | 0
2019-05-28 | hunter |  | 0
2019-05-29 | hunter |  | 0
2019-05-30 | hunter |  | 0
2019-05-31 | hunter |  | 0
2019-06-01 | hunter | SESHAT | 0
2019-06-02 | hunter |  | 0
2019-06-03 | hunter |  | 0
2019-06-04 | hunter |  | 0
2019-06-05 | hunter |  | 0
2019-06-06 | hunter |  | 0
2019-06-07 | hunter |  | 0
2019-06-08 | hunter |  | 0
2019-06-09 | hunter |  | 0
2019-06-10 | hunter |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | hunter |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | hunter |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | hunter |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | hunter |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | hunter |  | 0
2019-06-12 | hunter |  | 0
2019-06-13 | hunter |  | 0
2019-06-14 | hunter |  | 0
2019-06-15 | hunter |  | 0
2019-06-16 | hunter |  | 0
2019-06-17 | hunter |  | 0
2019-06-18 | hunter |  | 0
2019-06-19 | hunter |  | 0
2019-06-20 | hunter |  | 0
2019-06-21 | hunter |  | 0
2019-06-22 | hunter |  | 0
2019-06-23 | hunter |  | 0
2019-06-24 | hunter |  | 0
2019-06-25 | hunter |  | 0
2019-06-26 | hunter |  | 0
2019-06-27 | hunter |  | 0
2019-06-28 | hunter |  | 0
2019-06-29 | hunter |  | 0
2019-06-30 | hunter |  | 0
2019-07-01 | hunter |  | 0
2019-07-02 | hunter |  | 0
2019-07-03 | hunter |  | 0
2019-07-04 | hunter |  | 0
2019-07-05 | hunter |  | 0
2019-07-06 | hunter |  | 0
2019-07-07 | hunter |  | 0
2019-07-08 | hunter |  | 0
2019-07-09 | hunter |  | 0
2019-07-10 | hunter |  | 0
2019-07-11 | hunter |  | 0
2019-07-12 | hunter |  | 0
2019-07-13 | hunter |  | 0
2019-07-14 | hunter |  | 0
2019-07-15 | hunter |  | 0
2019-07-16 | hunter |  | 0
2019-07-17 | hunter |  | 0
2019-07-18 | hunter |  | 0
2019-07-19 | hunter |  | 0
2019-07-20 | hunter |  | 0
2019-07-21 | hunter |  | 0
2019-07-22 | hunter |  | 0
2019-07-23 | hunter |  | 0
2019-07-24 | hunter |  | 0
2019-07-25 | hunter |  | 0
2019-07-26 | hunter |  | 0
2019-07-27 | hunter |  | 0
2019-07-28 | hunter |  | 0
2019-07-29 | hunter |  | 0
2019-07-30 | hunter |  | 0
2019-07-31 | hunter |  | 0
2019-08-01 | hunter | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | hunter |  | 0
2019-08-03 | hunter |  | 0
2019-08-04 | hunter |  | 0
2019-08-05 | hunter |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | hunter |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | hunter |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | hunter |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | hunter |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | hunter |  | 0
2019-08-07 | hunter |  | 0
2019-08-08 | hunter |  | 0
2019-08-09 | hunter |  | 0
2019-08-10 | hunter |  | 0
2019-08-11 | hunter |  | 0
2019-08-12 | hunter |  | 0
2019-08-13 | hunter |  | 0
2019-08-14 | hunter |  | 0
2019-08-15 | hunter |  | 0
2019-08-16 | hunter |  | 0
2019-08-17 | hunter |  | 0
2019-08-18 | hunter |  | 0
2019-08-19 | hunter |  | 0
2019-08-20 | hunter |  | 0
2019-08-21 | hunter |  | 0
2019-08-22 | hunter |  | 0
2019-08-23 | hunter |  | 0
2019-08-24 | hunter |  | 0
2019-08-25 | hunter |  | 0
2019-08-26 | hunter |  | 0
2019-08-27 | hunter |  | 0
2019-08-28 | hunter |  | 0
2019-08-29 | hunter |  | 0
2019-08-30 | hunter |  | 0
2019-08-31 | hunter |  | 0
2019-09-01 | hunter |  | 0
2019-09-02 | hunter |  | 0
2019-09-03 | hunter |  | 0
2019-09-04 | hunter |  | 0
2019-09-05 | hunter |  | 0
2019-09-06 | hunter |  | 0
2019-09-07 | hunter |  | 0
2019-09-08 | hunter |  | 0
2019-09-09 | hunter |  | 0
2019-09-10 | hunter |  | 0
2019-09-11 | hunter |  | 0
2019-09-12 | hunter |  | 0
2019-09-13 | hunter |  | 0
2019-09-14 | hunter |  | 0
2019-09-15 | hunter |  | 0
2019-09-16 | hunter |  | 0
2019-09-17 | hunter |  | 0
2019-09-18 | hunter |  | 0
2019-09-19 | hunter |  | 0
2019-09-20 | hunter |  | 0
2019-09-21 | hunter |  | 0
2019-09-22 | hunter |  | 0
2019-09-23 | hunter |  | 0
2019-09-24 | hunter |  | 0
2019-09-25 | hunter |  | 0
2019-09-26 | hunter |  | 0
2019-09-27 | hunter |  | 0
2019-09-28 | hunter |  | 0
2019-09-29 | hunter |  | 0
2019-09-30 | hunter |  | 0
2019-10-01 | hunter |  | 0
2019-10-02 | hunter |  | 0
2019-10-03 | hunter |  | 0
2019-10-04 | hunter |  | 0
2019-10-05 | hunter |  | 0
2019-10-06 | hunter |  | 0
2019-10-07 | hunter |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | hunter |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | hunter |  | 0
2019-10-09 | hunter |  | 0
2019-10-10 | hunter |  | 0
2019-10-11 | hunter |  | 0
2019-10-12 | hunter |  | 0
2019-10-13 | hunter |  | 0
2019-10-14 | hunter |  | 0
2019-10-15 | hunter |  | 0
2019-10-16 | hunter |  | 0
2019-10-17 | hunter |  | 0
2019-10-18 | hunter |  | 0
2019-10-19 | hunter |  | 0
2019-10-20 | hunter |  | 0
2019-10-21 | hunter |  | 0
2019-10-22 | hunter |  | 0
2019-10-23 | hunter |  | 0
2019-10-24 | hunter |  | 0
2019-10-25 | hunter |  | 0
2019-10-26 | hunter |  | 0
2019-10-27 | hunter |  | 0
2019-10-28 | hunter |  | 0
2019-10-29 | hunter |  | 0
2019-10-30 | hunter |  | 0
2019-10-31 | hunter |  | 0
2019-11-01 | hunter |  | 0
2019-11-02 | hunter |  | 0
2019-11-03 | hunter |  | 0
2019-11-04 | hunter |  | 0
2019-11-05 | hunter |  | 0
2019-11-06 | hunter |  | 0
2019-11-07 | hunter |  | 0
2019-11-08 | hunter |  | 0
2019-11-09 | hunter |  | 0
2019-11-10 | hunter |  | 0
2019-11-11 | hunter |  | 0
2019-11-12 | hunter |  | 0
2019-11-13 | hunter |  | 0
2019-11-14 | hunter |  | 0
2019-11-15 | hunter |  | 0
2019-11-16 | hunter |  | 0
2019-11-17 | hunter |  | 0
2019-11-18 | hunter |  | 0
2019-11-19 | hunter |  | 0
2019-11-20 | hunter |  | 0
2019-11-21 | hunter |  | 0
2019-11-22 | hunter |  | 0
2019-11-23 | hunter |  | 0
2019-11-24 | hunter |  | 0
2019-11-25 | hunter |  | 0
2019-11-26 | hunter |  | 0
2019-11-27 | hunter |  | 0
2019-11-28 | hunter |  | 0
2019-11-29 | hunter |  | 0
2019-11-30 | hunter |  | 0
2019-12-01 | hunter |  | 0
2019-12-02 | hunter |  | 0
2019-12-03 | hunter |  | 0
2019-12-04 | hunter |  | 0
2019-12-05 | hunter |  | 0
2019-12-06 | hunter |  | 0
2019-12-07 | hunter |  | 0
2019-12-08 | hunter |  | 0
2019-12-09 | hunter |  | 0
2019-12-10 | hunter |  | 0
2019-12-11 | hunter |  | 0
2019-12-12 | hunter |  | 0
2019-12-13 | hunter |  | 0
2019-12-14 | hunter |  | 0
2019-12-15 | hunter |  | 0
2019-12-16 | hunter |  | 0
2019-12-17 | hunter |  | 0
2019-12-18 | hunter |  | 0
2019-12-19 | hunter |  | 0
2019-12-20 | hunter |  | 0
2019-12-21 | hunter |  | 0
2019-12-22 | hunter |  | 0
2019-12-23 | hunter |  | 0
2018-12-10 | isabella | DFAT | 0
2018-12-11 | isabella |  | 0
2018-12-12 | isabella |  | 0
2018-12-13 | isabella |  | 0
2018-12-14 | isabella |  | 0
2018-12-15 | isabella |  | 0
2018-12-16 | isabella |  | 0
2018-12-17 | isabella |  | 0
2018-12-18 | isabella |  | 0
2018-12-19 | isabella | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | isabella |  | 0
2018-12-21 | isabella |  | 0
2018-12-22 | isabella |  | 0
2018-12-23 | isabella |  | 0
2018-12-24 | isabella |  | 0
2018-12-25 | isabella |  | 0
2018-12-26 | isabella |  | 0
2018-12-27 | isabella |  | 0
2018-12-28 | isabella |  | 0
2018-12-29 | isabella |  | 0
2018-12-30 | isabella |  | 0
2018-12-31 | isabella |  | 0
2019-01-01 | isabella |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | isabella |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | isabella |  | 0
2019-01-03 | isabella |  | 0
2019-01-04 | isabella |  | 0
2019-01-05 | isabella |  | 0
2019-01-06 | isabella |  | 0
2019-01-07 | isabella | SDG16 | 0
2019-01-08 | isabella |  | 0
2019-01-09 | isabella |  | 0
2019-01-10 | isabella | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | isabella |  | 0
2019-01-12 | isabella |  | 0
2019-01-13 | isabella |  | 0
2019-01-14 | isabella |  | 0
2019-01-15 | isabella |  | 0
2019-01-16 | isabella |  | 0
2019-01-17 | isabella | KAS | 0
2019-01-18 | isabella | MPI | 0
2019-01-19 | isabella |  | 0
2019-01-20 | isabella |  | 0
2019-01-21 | isabella |  | 0
2019-01-22 | isabella |  | 0
2019-01-23 | isabella |  | 0
2019-01-24 | isabella |  | 0
2019-01-25 | isabella | CEF | 0
2019-01-26 | isabella |  | 0
2019-01-27 | isabella |  | 0
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | isabella |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | isabella |  | 0
2019-01-30 | isabella |  | 0
2019-01-31 | isabella |  | 0
2019-02-01 | isabella | maintenance | 0
2019-02-02 | isabella |  | 0
2019-02-03 | isabella |  | 0
2019-02-04 | isabella |  | 0
2019-02-05 | isabella |  | 0
2019-02-06 | isabella |  | 0
2019-02-07 | isabella |  | 0
2019-02-08 | isabella |  | 0
2019-02-09 | isabella |  | 0
2019-02-10 | isabella |  | 0
2019-02-11 | isabella |  | 0
2019-02-12 | isabella |  | 0
2019-02-13 | isabella |  | 0
2019-02-14 | isabella |  | 0
2019-02-15 | isabella |  | 0
2019-02-16 | isabella |  | 0
2019-02-17 | isabella |  | 0
2019-02-18 | isabella |  | 0
2019-02-19 | isabella |  | 0
2019-02-20 | isabella | GPI | 0
2019-02-21 | isabella |  | 0
2019-02-22 | isabella |  | 0
2019-02-23 | isabella |  | 0
2019-02-24 | isabella |  | 0
2019-02-25 | isabella |  | 0
2019-02-26 | isabella |  | 0
2019-02-27 | isabella |  | 0
2019-02-28 | isabella |  | 0
2019-03-01 | isabella | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | isabella |  | 0
2019-03-03 | isabella |  | 0
2019-03-04 | isabella |  | 0
2019-03-05 | isabella |  | 0
2019-03-06 | isabella |  | 0
2019-03-07 | isabella |  | 0
2019-03-08 | isabella |  | 0
2019-03-09 | isabella |  | 0
2019-03-10 | isabella |  | 0
2019-03-11 | isabella |  | 0
2019-03-12 | isabella |  | 0
2019-03-13 | isabella |  | 0
2019-03-14 | isabella |  | 0
2019-03-15 | isabella |  | 0
2019-03-16 | isabella |  | 0
2019-03-17 | isabella |  | 0
2019-03-18 | isabella |  | 0
2019-03-19 | isabella |  | 0
2019-03-20 | isabella |  | 0
2019-03-21 | isabella |  | 0
2019-03-22 | isabella |  | 0
2019-03-23 | isabella |  | 0
2019-03-24 | isabella |  | 0
2019-03-25 | isabella |  | 0
2019-03-26 | isabella |  | 0
2019-03-27 | isabella |  | 0
2019-03-28 | isabella | WISPI Update | 0
2019-03-29 | isabella |  | 0
2019-03-30 | isabella |  | 0
2019-03-31 | isabella |  | 0
2019-04-01 | isabella |  | 0
2019-04-02 | isabella |  | 0
2019-04-03 | isabella |  | 0
2019-04-04 | isabella |  | 0
2019-04-05 | isabella |  | 0
2019-04-06 | isabella |  | 0
2019-04-07 | isabella |  | 0
2019-04-08 | isabella |  | 0
2019-04-09 | isabella |  | 0
2019-04-10 | isabella |  | 0
2019-04-11 | isabella |  | 0
2019-04-12 | isabella |  | 0
2019-04-13 | isabella |  | 0
2019-04-14 | isabella |  | 0
2019-04-15 | isabella |  | 0
2019-04-16 | isabella |  | 0
2019-04-17 | isabella |  | 0
2019-04-18 | isabella |  | 0
2019-04-19 | isabella |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | isabella |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | isabella |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | isabella |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | isabella |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | isabella |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | isabella |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | isabella |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | isabella |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | isabella |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | isabella |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | isabella |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | isabella |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | isabella |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | isabella |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | isabella |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | isabella |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | isabella |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | isabella |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | isabella |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | isabella |  | 0
2019-04-24 | isabella |  | 0
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | isabella |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | isabella |  | 0
2019-04-27 | isabella |  | 0
2019-04-28 | isabella |  | 0
2019-04-29 | isabella |  | 0
2019-04-30 | isabella |  | 0
2019-05-01 | isabella |  | 0
2019-05-02 | isabella |  | 0
2019-05-03 | isabella |  | 0
2019-05-04 | isabella |  | 0
2019-05-05 | isabella |  | 0
2019-05-06 | isabella |  | 0
2019-05-07 | isabella |  | 0
2019-05-08 | isabella |  | 0
2019-05-09 | isabella |  | 0
2019-05-10 | isabella |  | 0
2019-05-11 | isabella |  | 0
2019-05-12 | isabella |  | 0
2019-05-13 | isabella |  | 0
2019-05-14 | isabella |  | 0
2019-05-15 | isabella |  | 0
2019-05-16 | isabella |  | 0
2019-05-17 | isabella |  | 0
2019-05-18 | isabella |  | 0
2019-05-19 | isabella |  | 0
2019-05-20 | isabella |  | 0
2019-05-21 | isabella |  | 0
2019-05-22 | isabella | Risk Paper | 0
2019-05-23 | isabella |  | 0
2019-05-24 | isabella |  | 0
2019-05-25 | isabella |  | 0
2019-05-26 | isabella |  | 0
2019-05-27 | isabella |  | 0
2019-05-28 | isabella |  | 0
2019-05-29 | isabella |  | 0
2019-05-30 | isabella |  | 0
2019-05-31 | isabella |  | 0
2019-06-01 | isabella | SESHAT | 0
2019-06-02 | isabella |  | 0
2019-06-03 | isabella |  | 0
2019-06-04 | isabella |  | 0
2019-06-05 | isabella |  | 0
2019-06-06 | isabella |  | 0
2019-06-07 | isabella |  | 0
2019-06-08 | isabella |  | 0
2019-06-09 | isabella |  | 0
2019-06-10 | isabella |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | isabella |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | isabella |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | isabella |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | isabella |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | isabella |  | 0
2019-06-12 | isabella |  | 0
2019-06-13 | isabella |  | 0
2019-06-14 | isabella |  | 0
2019-06-15 | isabella |  | 0
2019-06-16 | isabella |  | 0
2019-06-17 | isabella |  | 0
2019-06-18 | isabella |  | 0
2019-06-19 | isabella |  | 0
2019-06-20 | isabella |  | 0
2019-06-21 | isabella |  | 0
2019-06-22 | isabella |  | 0
2019-06-23 | isabella |  | 0
2019-06-24 | isabella |  | 0
2019-06-25 | isabella |  | 0
2019-06-26 | isabella |  | 0
2019-06-27 | isabella |  | 0
2019-06-28 | isabella |  | 0
2019-06-29 | isabella |  | 0
2019-06-30 | isabella |  | 0
2019-07-01 | isabella |  | 0
2019-07-02 | isabella |  | 0
2019-07-03 | isabella |  | 0
2019-07-04 | isabella |  | 0
2019-07-05 | isabella |  | 0
2019-07-06 | isabella |  | 0
2019-07-07 | isabella |  | 0
2019-07-08 | isabella |  | 0
2019-07-09 | isabella |  | 0
2019-07-10 | isabella |  | 0
2019-07-11 | isabella |  | 0
2019-07-12 | isabella |  | 0
2019-07-13 | isabella |  | 0
2019-07-14 | isabella |  | 0
2019-07-15 | isabella |  | 0
2019-07-16 | isabella |  | 0
2019-07-17 | isabella |  | 0
2019-07-18 | isabella |  | 0
2019-07-19 | isabella |  | 0
2019-07-20 | isabella |  | 0
2019-07-21 | isabella |  | 0
2019-07-22 | isabella |  | 0
2019-07-23 | isabella |  | 0
2019-07-24 | isabella |  | 0
2019-07-25 | isabella |  | 0
2019-07-26 | isabella |  | 0
2019-07-27 | isabella |  | 0
2019-07-28 | isabella |  | 0
2019-07-29 | isabella |  | 0
2019-07-30 | isabella |  | 0
2019-07-31 | isabella |  | 0
2019-08-01 | isabella | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | isabella |  | 0
2019-08-03 | isabella |  | 0
2019-08-04 | isabella |  | 0
2019-08-05 | isabella |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | isabella |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | isabella |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | isabella |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | isabella |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | isabella |  | 0
2019-08-07 | isabella |  | 0
2019-08-08 | isabella |  | 0
2019-08-09 | isabella |  | 0
2019-08-10 | isabella |  | 0
2019-08-11 | isabella |  | 0
2019-08-12 | isabella |  | 0
2019-08-13 | isabella |  | 0
2019-08-14 | isabella |  | 0
2019-08-15 | isabella |  | 0
2019-08-16 | isabella |  | 0
2019-08-17 | isabella |  | 0
2019-08-18 | isabella |  | 0
2019-08-19 | isabella |  | 0
2019-08-20 | isabella |  | 0
2019-08-21 | isabella |  | 0
2019-08-22 | isabella |  | 0
2019-08-23 | isabella |  | 0
2019-08-24 | isabella |  | 0
2019-08-25 | isabella |  | 0
2019-08-26 | isabella |  | 0
2019-08-27 | isabella |  | 0
2019-08-28 | isabella |  | 0
2019-08-29 | isabella |  | 0
2019-08-30 | isabella |  | 0
2019-08-31 | isabella |  | 0
2019-09-01 | isabella |  | 0
2019-09-02 | isabella |  | 0
2019-09-03 | isabella |  | 0
2019-09-04 | isabella |  | 0
2019-09-05 | isabella |  | 0
2019-09-06 | isabella |  | 0
2019-09-07 | isabella |  | 0
2019-09-08 | isabella |  | 0
2019-09-09 | isabella |  | 0
2019-09-10 | isabella |  | 0
2019-09-11 | isabella |  | 0
2019-09-12 | isabella |  | 0
2019-09-13 | isabella |  | 0
2019-09-14 | isabella |  | 0
2019-09-15 | isabella |  | 0
2019-09-16 | isabella |  | 0
2019-09-17 | isabella |  | 0
2019-09-18 | isabella |  | 0
2019-09-19 | isabella |  | 0
2019-09-20 | isabella |  | 0
2019-09-21 | isabella |  | 0
2019-09-22 | isabella |  | 0
2019-09-23 | isabella |  | 0
2019-09-24 | isabella |  | 0
2019-09-25 | isabella |  | 0
2019-09-26 | isabella |  | 0
2019-09-27 | isabella |  | 0
2019-09-28 | isabella |  | 0
2019-09-29 | isabella |  | 0
2019-09-30 | isabella |  | 0
2019-10-01 | isabella |  | 0
2019-10-02 | isabella |  | 0
2019-10-03 | isabella |  | 0
2019-10-04 | isabella |  | 0
2019-10-05 | isabella |  | 0
2019-10-06 | isabella |  | 0
2019-10-07 | isabella |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | isabella |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | isabella |  | 0
2019-10-09 | isabella |  | 0
2019-10-10 | isabella |  | 0
2019-10-11 | isabella |  | 0
2019-10-12 | isabella |  | 0
2019-10-13 | isabella |  | 0
2019-10-14 | isabella |  | 0
2019-10-15 | isabella |  | 0
2019-10-16 | isabella |  | 0
2019-10-17 | isabella |  | 0
2019-10-18 | isabella |  | 0
2019-10-19 | isabella |  | 0
2019-10-20 | isabella |  | 0
2019-10-21 | isabella |  | 0
2019-10-22 | isabella |  | 0
2019-10-23 | isabella |  | 0
2019-10-24 | isabella |  | 0
2019-10-25 | isabella |  | 0
2019-10-26 | isabella |  | 0
2019-10-27 | isabella |  | 0
2019-10-28 | isabella |  | 0
2019-10-29 | isabella |  | 0
2019-10-30 | isabella |  | 0
2019-10-31 | isabella |  | 0
2019-11-01 | isabella |  | 0
2019-11-02 | isabella |  | 0
2019-11-03 | isabella |  | 0
2019-11-04 | isabella |  | 0
2019-11-05 | isabella |  | 0
2019-11-06 | isabella |  | 0
2019-11-07 | isabella |  | 0
2019-11-08 | isabella |  | 0
2019-11-09 | isabella |  | 0
2019-11-10 | isabella |  | 0
2019-11-11 | isabella |  | 0
2019-11-12 | isabella |  | 0
2019-11-13 | isabella |  | 0
2019-11-14 | isabella |  | 0
2019-11-15 | isabella |  | 0
2019-11-16 | isabella |  | 0
2019-11-17 | isabella |  | 0
2019-11-18 | isabella |  | 0
2019-11-19 | isabella |  | 0
2019-11-20 | isabella |  | 0
2019-11-21 | isabella |  | 0
2019-11-22 | isabella |  | 0
2019-11-23 | isabella |  | 0
2019-11-24 | isabella |  | 0
2019-11-25 | isabella |  | 0
2019-11-26 | isabella |  | 0
2019-11-27 | isabella |  | 0
2019-11-28 | isabella |  | 0
2019-11-29 | isabella |  | 0
2019-11-30 | isabella |  | 0
2019-12-01 | isabella |  | 0
2019-12-02 | isabella |  | 0
2019-12-03 | isabella |  | 0
2019-12-04 | isabella |  | 0
2019-12-05 | isabella |  | 0
2019-12-06 | isabella |  | 0
2019-12-07 | isabella |  | 0
2019-12-08 | isabella |  | 0
2019-12-09 | isabella |  | 0
2019-12-10 | isabella |  | 0
2019-12-11 | isabella |  | 0
2019-12-12 | isabella |  | 0
2019-12-13 | isabella |  | 0
2019-12-14 | isabella |  | 0
2019-12-15 | isabella |  | 0
2019-12-16 | isabella |  | 0
2019-12-17 | isabella |  | 0
2019-12-18 | isabella |  | 0
2019-12-19 | isabella |  | 0
2019-12-20 | isabella |  | 0
2019-12-21 | isabella |  | 0
2019-12-22 | isabella |  | 0
2019-12-23 | isabella |  | 0
2018-12-10 | mohib | DFAT | 0
2018-12-11 | mohib |  | 0
2018-12-12 | mohib |  | 0
2018-12-13 | mohib |  | 0
2018-12-14 | mohib |  | 0
2018-12-15 | mohib |  | 0
2018-12-16 | mohib |  | 0
2018-12-17 | mohib |  | 0
2018-12-18 | mohib |  | 0
2018-12-19 | mohib | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | mohib |  | 0
2018-12-21 | mohib |  | 0
2018-12-22 | mohib |  | 0
2018-12-23 | mohib |  | 0
2018-12-24 | mohib |  | 0
2018-12-25 | mohib |  | 0
2018-12-26 | mohib |  | 0
2018-12-27 | mohib |  | 0
2018-12-28 | mohib |  | 0
2018-12-29 | mohib |  | 0
2018-12-30 | mohib |  | 0
2018-12-31 | mohib |  | 0
2019-01-01 | mohib |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | mohib |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | mohib |  | 0
2019-01-03 | mohib |  | 0
2019-01-04 | mohib |  | 0
2019-01-05 | mohib |  | 0
2019-01-06 | mohib |  | 0
2019-01-07 | mohib | SDG16 | 0
2019-01-08 | mohib |  | 0
2019-01-09 | mohib |  | 0
2019-01-10 | mohib | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | mohib |  | 0
2019-01-12 | mohib |  | 0
2019-01-13 | mohib |  | 0
2019-01-14 | mohib |  | 0
2019-01-15 | mohib |  | 0
2019-01-16 | mohib |  | 0
2019-01-17 | mohib | KAS | 0
2019-01-18 | mohib | MPI | 0
2019-01-19 | mohib |  | 0
2019-01-20 | mohib |  | 0
2019-01-21 | mohib |  | 0
2019-01-22 | mohib |  | 0
2019-01-23 | mohib |  | 0
2019-01-24 | mohib |  | 0
2019-01-25 | mohib | CEF | 0
2019-01-26 | mohib |  | 0
2019-01-27 | mohib |  | 0
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | mohib |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | mohib |  | 0
2019-01-30 | mohib |  | 0
2019-01-31 | mohib |  | 0
2019-02-01 | mohib | maintenance | 0
2019-02-02 | mohib |  | 0
2019-02-03 | mohib |  | 0
2019-02-04 | mohib |  | 0
2019-02-05 | mohib |  | 0
2019-02-06 | mohib |  | 0
2019-02-07 | mohib |  | 0
2019-02-08 | mohib |  | 0
2019-02-09 | mohib |  | 0
2019-02-10 | mohib |  | 0
2019-02-11 | mohib |  | 0
2019-02-12 | mohib |  | 0
2019-02-13 | mohib |  | 0
2019-02-14 | mohib |  | 0
2019-02-15 | mohib |  | 0
2019-02-16 | mohib |  | 0
2019-02-17 | mohib |  | 0
2019-02-18 | mohib |  | 0
2019-02-19 | mohib |  | 0
2019-02-20 | mohib | GPI | 0
2019-02-21 | mohib |  | 0
2019-02-22 | mohib |  | 0
2019-02-23 | mohib |  | 0
2019-02-24 | mohib |  | 0
2019-02-25 | mohib |  | 0
2019-02-26 | mohib |  | 0
2019-02-27 | mohib |  | 0
2019-02-28 | mohib |  | 0
2019-03-01 | mohib | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | mohib |  | 0
2019-03-03 | mohib |  | 0
2019-03-04 | mohib |  | 0
2019-03-05 | mohib |  | 0
2019-03-06 | mohib |  | 0
2019-03-07 | mohib |  | 0
2019-03-08 | mohib |  | 0
2019-03-09 | mohib |  | 0
2019-03-10 | mohib |  | 0
2019-03-11 | mohib |  | 0
2019-03-12 | mohib |  | 0
2019-03-13 | mohib |  | 0
2019-03-14 | mohib |  | 0
2019-03-15 | mohib |  | 0
2019-03-16 | mohib |  | 0
2019-03-17 | mohib |  | 0
2019-03-18 | mohib |  | 0
2019-03-19 | mohib |  | 0
2019-03-20 | mohib |  | 0
2019-03-21 | mohib |  | 0
2019-03-22 | mohib |  | 0
2019-03-23 | mohib |  | 0
2019-03-24 | mohib |  | 0
2019-03-25 | mohib |  | 0
2019-03-26 | mohib |  | 0
2019-03-27 | mohib |  | 0
2019-03-28 | mohib | WISPI Update | 0
2019-03-29 | mohib |  | 0
2019-03-30 | mohib |  | 0
2019-03-31 | mohib |  | 0
2019-04-01 | mohib |  | 0
2019-04-02 | mohib |  | 0
2019-04-03 | mohib |  | 0
2019-04-04 | mohib |  | 0
2019-04-05 | mohib |  | 0
2019-04-06 | mohib |  | 0
2019-04-07 | mohib |  | 0
2019-04-08 | mohib |  | 0
2019-04-09 | mohib |  | 0
2019-04-10 | mohib |  | 0
2019-04-11 | mohib |  | 0
2019-04-12 | mohib |  | 0
2019-04-13 | mohib |  | 0
2019-04-14 | mohib |  | 0
2019-04-15 | mohib |  | 0
2019-04-16 | mohib |  | 0
2019-04-17 | mohib |  | 0
2019-04-18 | mohib |  | 0
2019-04-19 | mohib |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | mohib |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | mohib |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | mohib |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | mohib |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | mohib |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | mohib |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | mohib |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | mohib |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | mohib |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | mohib |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | mohib |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | mohib |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | mohib |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | mohib |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | mohib |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | mohib |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | mohib |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | mohib |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | mohib |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | mohib |  | 0
2019-04-24 | mohib |  | 0
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | mohib |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | mohib |  | 0
2019-04-27 | mohib |  | 0
2019-04-28 | mohib |  | 0
2019-04-29 | mohib |  | 0
2019-04-30 | mohib |  | 0
2019-05-01 | mohib |  | 0
2019-05-02 | mohib |  | 0
2019-05-03 | mohib |  | 0
2019-05-04 | mohib |  | 0
2019-05-05 | mohib |  | 0
2019-05-06 | mohib |  | 0
2019-05-07 | mohib |  | 0
2019-05-08 | mohib |  | 0
2019-05-09 | mohib |  | 0
2019-05-10 | mohib |  | 0
2019-05-11 | mohib |  | 0
2019-05-12 | mohib |  | 0
2019-05-13 | mohib |  | 0
2019-05-14 | mohib |  | 0
2019-05-15 | mohib |  | 0
2019-05-16 | mohib |  | 0
2019-05-17 | mohib |  | 0
2019-05-18 | mohib |  | 0
2019-05-19 | mohib |  | 0
2019-05-20 | mohib |  | 0
2019-05-21 | mohib |  | 0
2019-05-22 | mohib | Risk Paper | 0
2019-05-23 | mohib |  | 0
2019-05-24 | mohib |  | 0
2019-05-25 | mohib |  | 0
2019-05-26 | mohib |  | 0
2019-05-27 | mohib |  | 0
2019-05-28 | mohib |  | 0
2019-05-29 | mohib |  | 0
2019-05-30 | mohib |  | 0
2019-05-31 | mohib |  | 0
2019-06-01 | mohib | SESHAT | 0
2019-06-02 | mohib |  | 0
2019-06-03 | mohib |  | 0
2019-06-04 | mohib |  | 0
2019-06-05 | mohib |  | 0
2019-06-06 | mohib |  | 0
2019-06-07 | mohib |  | 0
2019-06-08 | mohib |  | 0
2019-06-09 | mohib |  | 0
2019-06-10 | mohib |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | mohib |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | mohib |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | mohib |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | mohib |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | mohib |  | 0
2019-06-12 | mohib |  | 0
2019-06-13 | mohib |  | 0
2019-06-14 | mohib |  | 0
2019-06-15 | mohib |  | 0
2019-06-16 | mohib |  | 0
2019-06-17 | mohib |  | 0
2019-06-18 | mohib |  | 0
2019-06-19 | mohib |  | 0
2019-06-20 | mohib |  | 0
2019-06-21 | mohib |  | 0
2019-06-22 | mohib |  | 0
2019-06-23 | mohib |  | 0
2019-06-24 | mohib |  | 0
2019-06-25 | mohib |  | 0
2019-06-26 | mohib |  | 0
2019-06-27 | mohib |  | 0
2019-06-28 | mohib |  | 0
2019-06-29 | mohib |  | 0
2019-06-30 | mohib |  | 0
2019-07-01 | mohib |  | 0
2019-07-02 | mohib |  | 0
2019-07-03 | mohib |  | 0
2019-07-04 | mohib |  | 0
2019-07-05 | mohib |  | 0
2019-07-06 | mohib |  | 0
2019-07-07 | mohib |  | 0
2019-07-08 | mohib |  | 0
2019-07-09 | mohib |  | 0
2019-07-10 | mohib |  | 0
2019-07-11 | mohib |  | 0
2019-07-12 | mohib |  | 0
2019-07-13 | mohib |  | 0
2019-07-14 | mohib |  | 0
2019-07-15 | mohib |  | 0
2019-07-16 | mohib |  | 0
2019-07-17 | mohib |  | 0
2019-07-18 | mohib |  | 0
2019-07-19 | mohib |  | 0
2019-07-20 | mohib |  | 0
2019-07-21 | mohib |  | 0
2019-07-22 | mohib |  | 0
2019-07-23 | mohib |  | 0
2019-07-24 | mohib |  | 0
2019-07-25 | mohib |  | 0
2019-07-26 | mohib |  | 0
2019-07-27 | mohib |  | 0
2019-07-28 | mohib |  | 0
2019-07-29 | mohib |  | 0
2019-07-30 | mohib |  | 0
2019-07-31 | mohib |  | 0
2019-08-01 | mohib | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | mohib |  | 0
2019-08-03 | mohib |  | 0
2019-08-04 | mohib |  | 0
2019-08-05 | mohib |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | mohib |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | mohib |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | mohib |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | mohib |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | mohib |  | 0
2019-08-07 | mohib |  | 0
2019-08-08 | mohib |  | 0
2019-08-09 | mohib |  | 0
2019-08-10 | mohib |  | 0
2019-08-11 | mohib |  | 0
2019-08-12 | mohib |  | 0
2019-08-13 | mohib |  | 0
2019-08-14 | mohib |  | 0
2019-08-15 | mohib |  | 0
2019-08-16 | mohib |  | 0
2019-08-17 | mohib |  | 0
2019-08-18 | mohib |  | 0
2019-08-19 | mohib |  | 0
2019-08-20 | mohib |  | 0
2019-08-21 | mohib |  | 0
2019-08-22 | mohib |  | 0
2019-08-23 | mohib |  | 0
2019-08-24 | mohib |  | 0
2019-08-25 | mohib |  | 0
2019-08-26 | mohib |  | 0
2019-08-27 | mohib |  | 0
2019-08-28 | mohib |  | 0
2019-08-29 | mohib |  | 0
2019-08-30 | mohib |  | 0
2019-08-31 | mohib |  | 0
2019-09-01 | mohib |  | 0
2019-09-02 | mohib |  | 0
2019-09-03 | mohib |  | 0
2019-09-04 | mohib |  | 0
2019-09-05 | mohib |  | 0
2019-09-06 | mohib |  | 0
2019-09-07 | mohib |  | 0
2019-09-08 | mohib |  | 0
2019-09-09 | mohib |  | 0
2019-09-10 | mohib |  | 0
2019-09-11 | mohib |  | 0
2019-09-12 | mohib |  | 0
2019-09-13 | mohib |  | 0
2019-09-14 | mohib |  | 0
2019-09-15 | mohib |  | 0
2019-09-16 | mohib |  | 0
2019-09-17 | mohib |  | 0
2019-09-18 | mohib |  | 0
2019-09-19 | mohib |  | 0
2019-09-20 | mohib |  | 0
2019-09-21 | mohib |  | 0
2019-09-22 | mohib |  | 0
2019-09-23 | mohib |  | 0
2019-09-24 | mohib |  | 0
2019-09-25 | mohib |  | 0
2019-09-26 | mohib |  | 0
2019-09-27 | mohib |  | 0
2019-09-28 | mohib |  | 0
2019-09-29 | mohib |  | 0
2019-09-30 | mohib |  | 0
2019-10-01 | mohib |  | 0
2019-10-02 | mohib |  | 0
2019-10-03 | mohib |  | 0
2019-10-04 | mohib |  | 0
2019-10-05 | mohib |  | 0
2019-10-06 | mohib |  | 0
2019-10-07 | mohib |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | mohib |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | mohib |  | 0
2019-10-09 | mohib |  | 0
2019-10-10 | mohib |  | 0
2019-10-11 | mohib |  | 0
2019-10-12 | mohib |  | 0
2019-10-13 | mohib |  | 0
2019-10-14 | mohib |  | 0
2019-10-15 | mohib |  | 0
2019-10-16 | mohib |  | 0
2019-10-17 | mohib |  | 0
2019-10-18 | mohib |  | 0
2019-10-19 | mohib |  | 0
2019-10-20 | mohib |  | 0
2019-10-21 | mohib |  | 0
2019-10-22 | mohib |  | 0
2019-10-23 | mohib |  | 0
2019-10-24 | mohib |  | 0
2019-10-25 | mohib |  | 0
2019-10-26 | mohib |  | 0
2019-10-27 | mohib |  | 0
2019-10-28 | mohib |  | 0
2019-10-29 | mohib |  | 0
2019-10-30 | mohib |  | 0
2019-10-31 | mohib |  | 0
2019-11-01 | mohib |  | 0
2019-11-02 | mohib |  | 0
2019-11-03 | mohib |  | 0
2019-11-04 | mohib |  | 0
2019-11-05 | mohib |  | 0
2019-11-06 | mohib |  | 0
2019-11-07 | mohib |  | 0
2019-11-08 | mohib |  | 0
2019-11-09 | mohib |  | 0
2019-11-10 | mohib |  | 0
2019-11-11 | mohib |  | 0
2019-11-12 | mohib |  | 0
2019-11-13 | mohib |  | 0
2019-11-14 | mohib |  | 0
2019-11-15 | mohib |  | 0
2019-11-16 | mohib |  | 0
2019-11-17 | mohib |  | 0
2019-11-18 | mohib |  | 0
2019-11-19 | mohib |  | 0
2019-11-20 | mohib |  | 0
2019-11-21 | mohib |  | 0
2019-11-22 | mohib |  | 0
2019-11-23 | mohib |  | 0
2019-11-24 | mohib |  | 0
2019-11-25 | mohib |  | 0
2019-11-26 | mohib |  | 0
2019-11-27 | mohib |  | 0
2019-11-28 | mohib |  | 0
2019-11-29 | mohib |  | 0
2019-11-30 | mohib |  | 0
2019-12-01 | mohib |  | 0
2019-12-02 | mohib |  | 0
2019-12-03 | mohib |  | 0
2019-12-04 | mohib |  | 0
2019-12-05 | mohib |  | 0
2019-12-06 | mohib |  | 0
2019-12-07 | mohib |  | 0
2019-12-08 | mohib |  | 0
2019-12-09 | mohib |  | 0
2019-12-10 | mohib |  | 0
2019-12-11 | mohib |  | 0
2019-12-12 | mohib |  | 0
2019-12-13 | mohib |  | 0
2019-12-14 | mohib |  | 0
2019-12-15 | mohib |  | 0
2019-12-16 | mohib |  | 0
2019-12-17 | mohib |  | 0
2019-12-18 | mohib |  | 0
2019-12-19 | mohib |  | 0
2019-12-20 | mohib |  | 0
2019-12-21 | mohib |  | 0
2019-12-22 | mohib |  | 0
2019-12-23 | mohib |  | 0
2018-12-10 | murray | DFAT | 0
2018-12-11 | murray |  | 0
2018-12-12 | murray |  | 0
2018-12-13 | murray |  | 0
2018-12-14 | murray |  | 0
2018-12-15 | murray |  | 0
2018-12-16 | murray |  | 0
2018-12-17 | murray |  | 0
2018-12-18 | murray |  | 0
2018-12-19 | murray | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | murray |  | 0
2018-12-21 | murray |  | 0
2018-12-22 | murray |  | 0
2018-12-23 | murray |  | 0
2018-12-24 | murray |  | 0
2018-12-25 | murray |  | 0
2018-12-26 | murray |  | 0
2018-12-27 | murray |  | 0
2018-12-28 | murray |  | 0
2018-12-29 | murray |  | 0
2018-12-30 | murray |  | 0
2018-12-31 | murray |  | 0
2019-01-01 | murray |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | murray |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | murray |  | 0
2019-01-03 | murray |  | 0
2019-01-04 | murray |  | 0
2019-01-05 | murray |  | 0
2019-01-06 | murray |  | 0
2019-01-07 | murray | SDG16 | 0
2019-01-08 | murray |  | 0
2019-01-09 | murray |  | 0
2019-01-10 | murray | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | murray |  | 0
2019-01-12 | murray |  | 0
2019-01-13 | murray |  | 0
2019-01-14 | murray |  | 0
2019-01-15 | murray |  | 0
2019-01-16 | murray |  | 0
2019-01-17 | murray | KAS | 0
2019-01-18 | murray | MPI | 0
2019-01-19 | murray |  | 0
2019-01-20 | murray |  | 0
2019-01-21 | murray |  | 0
2019-01-22 | murray |  | 0
2019-01-23 | murray |  | 0
2019-01-24 | murray |  | 0
2019-01-25 | murray | CEF | 0
2019-01-26 | murray |  | 0
2019-01-27 | murray |  | 0
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | murray |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | murray |  | 0
2019-01-30 | murray |  | 0
2019-01-31 | murray |  | 0
2019-02-01 | murray | maintenance | 0
2019-02-02 | murray |  | 0
2019-02-03 | murray |  | 0
2019-02-04 | murray |  | 0
2019-02-05 | murray |  | 0
2019-02-06 | murray |  | 0
2019-02-07 | murray |  | 0
2019-02-08 | murray |  | 0
2019-02-09 | murray |  | 0
2019-02-10 | murray |  | 0
2019-02-11 | murray |  | 0
2019-02-12 | murray |  | 0
2019-02-13 | murray |  | 0
2019-02-14 | murray |  | 0
2019-02-15 | murray |  | 0
2019-02-16 | murray |  | 0
2019-02-17 | murray |  | 0
2019-02-18 | murray |  | 0
2019-02-19 | murray |  | 0
2019-02-20 | murray | GPI | 0
2019-02-21 | murray |  | 0
2019-02-22 | murray |  | 0
2019-02-23 | murray |  | 0
2019-02-24 | murray |  | 0
2019-02-25 | murray |  | 0
2019-02-26 | murray |  | 0
2019-02-27 | murray |  | 0
2019-02-28 | murray |  | 0
2019-03-01 | murray | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | murray |  | 0
2019-03-03 | murray |  | 0
2019-03-04 | murray |  | 0
2019-03-05 | murray |  | 0
2019-03-06 | murray |  | 0
2019-03-07 | murray |  | 0
2019-03-08 | murray |  | 0
2019-03-09 | murray |  | 0
2019-03-10 | murray |  | 0
2019-03-11 | murray |  | 0
2019-03-12 | murray |  | 0
2019-03-13 | murray |  | 0
2019-03-14 | murray |  | 0
2019-03-15 | murray |  | 0
2019-03-16 | murray |  | 0
2019-03-17 | murray |  | 0
2019-03-18 | murray |  | 0
2019-03-19 | murray |  | 0
2019-03-20 | murray |  | 0
2019-03-21 | murray |  | 0
2019-03-22 | murray |  | 0
2019-03-23 | murray |  | 0
2019-03-24 | murray |  | 0
2019-03-25 | murray |  | 0
2019-03-26 | murray |  | 0
2019-03-27 | murray |  | 0
2019-03-28 | murray | WISPI Update | 0
2019-03-29 | murray |  | 0
2019-03-30 | murray |  | 0
2019-03-31 | murray |  | 0
2019-04-01 | murray |  | 0
2019-04-02 | murray |  | 0
2019-04-03 | murray |  | 0
2019-04-04 | murray |  | 0
2019-04-05 | murray |  | 0
2019-04-06 | murray |  | 0
2019-04-07 | murray |  | 0
2019-04-08 | murray |  | 0
2019-04-09 | murray |  | 0
2019-04-10 | murray |  | 0
2019-04-11 | murray |  | 0
2019-04-12 | murray |  | 0
2019-04-13 | murray |  | 0
2019-04-14 | murray |  | 0
2019-04-15 | murray |  | 0
2019-04-16 | murray |  | 0
2019-04-17 | murray |  | 0
2019-04-18 | murray |  | 0
2019-04-19 | murray |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | murray |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | murray |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | murray |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | murray |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | murray |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | murray |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | murray |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | murray |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | murray |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | murray |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | murray |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | murray |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | murray |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | murray |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | murray |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | murray |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | murray |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | murray |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | murray |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | murray |  | 0
2019-04-24 | murray |  | 0
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | murray |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | murray |  | 0
2019-04-27 | murray |  | 0
2019-04-28 | murray |  | 0
2019-04-29 | murray |  | 0
2019-04-30 | murray |  | 0
2019-05-01 | murray |  | 0
2019-05-02 | murray |  | 0
2019-05-03 | murray |  | 0
2019-05-04 | murray |  | 0
2019-05-05 | murray |  | 0
2019-05-06 | murray |  | 0
2019-05-07 | murray |  | 0
2019-05-08 | murray |  | 0
2019-05-09 | murray |  | 0
2019-05-10 | murray |  | 0
2019-05-11 | murray |  | 0
2019-05-12 | murray |  | 0
2019-05-13 | murray |  | 0
2019-05-14 | murray |  | 0
2019-05-15 | murray |  | 0
2019-05-16 | murray |  | 0
2019-05-17 | murray |  | 0
2019-05-18 | murray |  | 0
2019-05-19 | murray |  | 0
2019-05-20 | murray |  | 0
2019-05-21 | murray |  | 0
2019-05-22 | murray | Risk Paper | 0
2019-05-23 | murray |  | 0
2019-05-24 | murray |  | 0
2019-05-25 | murray |  | 0
2019-05-26 | murray |  | 0
2019-05-27 | murray |  | 0
2019-05-28 | murray |  | 0
2019-05-29 | murray |  | 0
2019-05-30 | murray |  | 0
2019-05-31 | murray |  | 0
2019-06-01 | murray | SESHAT | 0
2019-06-02 | murray |  | 0
2019-06-03 | murray |  | 0
2019-06-04 | murray |  | 0
2019-06-05 | murray |  | 0
2019-06-06 | murray |  | 0
2019-06-07 | murray |  | 0
2019-06-08 | murray |  | 0
2019-06-09 | murray |  | 0
2019-06-10 | murray |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | murray |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | murray |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | murray |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | murray |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | murray |  | 0
2019-06-12 | murray |  | 0
2019-06-13 | murray |  | 0
2019-06-14 | murray |  | 0
2019-06-15 | murray |  | 0
2019-06-16 | murray |  | 0
2019-06-17 | murray |  | 0
2019-06-18 | murray |  | 0
2019-06-19 | murray |  | 0
2019-06-20 | murray |  | 0
2019-06-21 | murray |  | 0
2019-06-22 | murray |  | 0
2019-06-23 | murray |  | 0
2019-06-24 | murray |  | 0
2019-06-25 | murray |  | 0
2019-06-26 | murray |  | 0
2019-06-27 | murray |  | 0
2019-06-28 | murray |  | 0
2019-06-29 | murray |  | 0
2019-06-30 | murray |  | 0
2019-07-01 | murray |  | 0
2019-07-02 | murray |  | 0
2019-07-03 | murray |  | 0
2019-07-04 | murray |  | 0
2019-07-05 | murray |  | 0
2019-07-06 | murray |  | 0
2019-07-07 | murray |  | 0
2019-07-08 | murray |  | 0
2019-07-09 | murray |  | 0
2019-07-10 | murray |  | 0
2019-07-11 | murray |  | 0
2019-07-12 | murray |  | 0
2019-07-13 | murray |  | 0
2019-07-14 | murray |  | 0
2019-07-15 | murray |  | 0
2019-07-16 | murray |  | 0
2019-07-17 | murray |  | 0
2019-07-18 | murray |  | 0
2019-07-19 | murray |  | 0
2019-07-20 | murray |  | 0
2019-07-21 | murray |  | 0
2019-07-22 | murray |  | 0
2019-07-23 | murray |  | 0
2019-07-24 | murray |  | 0
2019-07-25 | murray |  | 0
2019-07-26 | murray |  | 0
2019-07-27 | murray |  | 0
2019-07-28 | murray |  | 0
2019-07-29 | murray |  | 0
2019-07-30 | murray |  | 0
2019-07-31 | murray |  | 0
2019-08-01 | murray | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | murray |  | 0
2019-08-03 | murray |  | 0
2019-08-04 | murray |  | 0
2019-08-05 | murray |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | murray |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | murray |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | murray |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | murray |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | murray |  | 0
2019-08-07 | murray |  | 0
2019-08-08 | murray |  | 0
2019-08-09 | murray |  | 0
2019-08-10 | murray |  | 0
2019-08-11 | murray |  | 0
2019-08-12 | murray |  | 0
2019-08-13 | murray |  | 0
2019-08-14 | murray |  | 0
2019-08-15 | murray |  | 0
2019-08-16 | murray |  | 0
2019-08-17 | murray |  | 0
2019-08-18 | murray |  | 0
2019-08-19 | murray |  | 0
2019-08-20 | murray |  | 0
2019-08-21 | murray |  | 0
2019-08-22 | murray |  | 0
2019-08-23 | murray |  | 0
2019-08-24 | murray |  | 0
2019-08-25 | murray |  | 0
2019-08-26 | murray |  | 0
2019-08-27 | murray |  | 0
2019-08-28 | murray |  | 0
2019-08-29 | murray |  | 0
2019-08-30 | murray |  | 0
2019-08-31 | murray |  | 0
2019-09-01 | murray |  | 0
2019-09-02 | murray |  | 0
2019-09-03 | murray |  | 0
2019-09-04 | murray |  | 0
2019-09-05 | murray |  | 0
2019-09-06 | murray |  | 0
2019-09-07 | murray |  | 0
2019-09-08 | murray |  | 0
2019-09-09 | murray |  | 0
2019-09-10 | murray |  | 0
2019-09-11 | murray |  | 0
2019-09-12 | murray |  | 0
2019-09-13 | murray |  | 0
2019-09-14 | murray |  | 0
2019-09-15 | murray |  | 0
2019-09-16 | murray |  | 0
2019-09-17 | murray |  | 0
2019-09-18 | murray |  | 0
2019-09-19 | murray |  | 0
2019-09-20 | murray |  | 0
2019-09-21 | murray |  | 0
2019-09-22 | murray |  | 0
2019-09-23 | murray |  | 0
2019-09-24 | murray |  | 0
2019-09-25 | murray |  | 0
2019-09-26 | murray |  | 0
2019-09-27 | murray |  | 0
2019-09-28 | murray |  | 0
2019-09-29 | murray |  | 0
2019-09-30 | murray |  | 0
2019-10-01 | murray |  | 0
2019-10-02 | murray |  | 0
2019-10-03 | murray |  | 0
2019-10-04 | murray |  | 0
2019-10-05 | murray |  | 0
2019-10-06 | murray |  | 0
2019-10-07 | murray |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | murray |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | murray |  | 0
2019-10-09 | murray |  | 0
2019-10-10 | murray |  | 0
2019-10-11 | murray |  | 0
2019-10-12 | murray |  | 0
2019-10-13 | murray |  | 0
2019-10-14 | murray |  | 0
2019-10-15 | murray |  | 0
2019-10-16 | murray |  | 0
2019-10-17 | murray |  | 0
2019-10-18 | murray |  | 0
2019-10-19 | murray |  | 0
2019-10-20 | murray |  | 0
2019-10-21 | murray |  | 0
2019-10-22 | murray |  | 0
2019-10-23 | murray |  | 0
2019-10-24 | murray |  | 0
2019-10-25 | murray |  | 0
2019-10-26 | murray |  | 0
2019-10-27 | murray |  | 0
2019-10-28 | murray |  | 0
2019-10-29 | murray |  | 0
2019-10-30 | murray |  | 0
2019-10-31 | murray |  | 0
2019-11-01 | murray |  | 0
2019-11-02 | murray |  | 0
2019-11-03 | murray |  | 0
2019-11-04 | murray |  | 0
2019-11-05 | murray |  | 0
2019-11-06 | murray |  | 0
2019-11-07 | murray |  | 0
2019-11-08 | murray |  | 0
2019-11-09 | murray |  | 0
2019-11-10 | murray |  | 0
2019-11-11 | murray |  | 0
2019-11-12 | murray |  | 0
2019-11-13 | murray |  | 0
2019-11-14 | murray |  | 0
2019-11-15 | murray |  | 0
2019-11-16 | murray |  | 0
2019-11-17 | murray |  | 0
2019-11-18 | murray |  | 0
2019-11-19 | murray |  | 0
2019-11-20 | murray |  | 0
2019-11-21 | murray |  | 0
2019-11-22 | murray |  | 0
2019-11-23 | murray |  | 0
2019-11-24 | murray |  | 0
2019-11-25 | murray |  | 0
2019-11-26 | murray |  | 0
2019-11-27 | murray |  | 0
2019-11-28 | murray |  | 0
2019-11-29 | murray |  | 0
2019-11-30 | murray |  | 0
2019-12-01 | murray |  | 0
2019-12-02 | murray |  | 0
2019-12-03 | murray |  | 0
2019-12-04 | murray |  | 0
2019-12-05 | murray |  | 0
2019-12-06 | murray |  | 0
2019-12-07 | murray |  | 0
2019-12-08 | murray |  | 0
2019-12-09 | murray |  | 0
2019-12-10 | murray |  | 0
2019-12-11 | murray |  | 0
2019-12-12 | murray |  | 0
2019-12-13 | murray |  | 0
2019-12-14 | murray |  | 0
2019-12-15 | murray |  | 0
2019-12-16 | murray |  | 0
2019-12-17 | murray |  | 0
2019-12-18 | murray |  | 0
2019-12-19 | murray |  | 0
2019-12-20 | murray |  | 0
2019-12-21 | murray |  | 0
2019-12-22 | murray |  | 0
2019-12-23 | murray |  | 0
2018-12-10 | nick | DFAT | 0
2018-12-11 | nick |  | 0
2018-12-12 | nick |  | 0
2018-12-13 | nick |  | 0
2018-12-14 | nick |  | 0
2018-12-15 | nick |  | 0
2018-12-16 | nick |  | 0
2018-12-17 | nick |  | 0
2018-12-18 | nick |  | 0
2018-12-19 | nick | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | nick |  | 0
2018-12-21 | nick |  | 0
2018-12-22 | nick |  | 0
2018-12-23 | nick |  | 0
2018-12-24 | nick |  | 0
2018-12-25 | nick |  | 0
2018-12-26 | nick |  | 0
2018-12-27 | nick |  | 0
2018-12-28 | nick |  | 0
2018-12-29 | nick |  | 0
2018-12-30 | nick |  | 0
2018-12-31 | nick |  | 0
2019-01-01 | nick |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | nick |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | nick |  | 0
2019-01-03 | nick |  | 0
2019-01-04 | nick |  | 0
2019-01-05 | nick |  | 0
2019-01-06 | nick |  | 0
2019-01-07 | nick | SDG16 | 0
2019-01-08 | nick |  | 0
2019-01-09 | nick |  | 0
2019-01-10 | nick | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | nick |  | 0
2019-01-12 | nick |  | 0
2019-01-13 | nick |  | 0
2019-01-14 | nick |  | 0
2019-01-15 | nick |  | 0
2019-01-16 | nick |  | 0
2019-01-17 | nick | KAS | 0
2019-01-18 | nick | MPI | 0
2019-01-19 | nick |  | 0
2019-01-20 | nick |  | 0
2019-01-21 | nick |  | 0
2019-01-22 | nick |  | 0
2019-01-23 | nick |  | 0
2019-01-24 | nick |  | 0
2019-01-25 | nick | CEF | 0
2019-01-26 | nick |  | 0
2019-01-27 | nick |  | 0
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | nick |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | nick |  | 0
2019-01-30 | nick |  | 0
2019-01-31 | nick |  | 0
2019-02-01 | nick | maintenance | 0
2019-02-02 | nick |  | 0
2019-02-03 | nick |  | 0
2019-02-04 | nick |  | 0
2019-02-05 | nick |  | 0
2019-02-06 | nick |  | 0
2019-02-07 | nick |  | 0
2019-02-08 | nick |  | 0
2019-02-09 | nick |  | 0
2019-02-10 | nick |  | 0
2019-02-11 | nick |  | 0
2019-02-12 | nick |  | 0
2019-02-13 | nick |  | 0
2019-02-14 | nick |  | 0
2019-02-15 | nick |  | 0
2019-02-16 | nick |  | 0
2019-02-17 | nick |  | 0
2019-02-18 | nick |  | 0
2019-02-19 | nick |  | 0
2019-02-20 | nick | GPI | 0
2019-02-21 | nick |  | 0
2019-02-22 | nick |  | 0
2019-02-23 | nick |  | 0
2019-02-24 | nick |  | 0
2019-02-25 | nick |  | 0
2019-02-26 | nick |  | 0
2019-02-27 | nick |  | 0
2019-02-28 | nick |  | 0
2019-03-01 | nick | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | nick |  | 0
2019-03-03 | nick |  | 0
2019-03-04 | nick |  | 0
2019-03-05 | nick |  | 0
2019-03-06 | nick |  | 0
2019-03-07 | nick |  | 0
2019-03-08 | nick |  | 0
2019-03-09 | nick |  | 0
2019-03-10 | nick |  | 0
2019-03-11 | nick |  | 0
2019-03-12 | nick |  | 0
2019-03-13 | nick |  | 0
2019-03-14 | nick |  | 0
2019-03-15 | nick |  | 0
2019-03-16 | nick |  | 0
2019-03-17 | nick |  | 0
2019-03-18 | nick |  | 0
2019-03-19 | nick |  | 0
2019-03-20 | nick |  | 0
2019-03-21 | nick |  | 0
2019-03-22 | nick |  | 0
2019-03-23 | nick |  | 0
2019-03-24 | nick |  | 0
2019-03-25 | nick |  | 0
2019-03-26 | nick |  | 0
2019-03-27 | nick |  | 0
2019-03-28 | nick | WISPI Update | 0
2019-03-29 | nick |  | 0
2019-03-30 | nick |  | 0
2019-03-31 | nick |  | 0
2019-04-01 | nick |  | 0
2019-04-02 | nick |  | 0
2019-04-03 | nick |  | 0
2019-04-04 | nick |  | 0
2019-04-05 | nick |  | 0
2019-04-06 | nick |  | 0
2019-04-07 | nick |  | 0
2019-04-08 | nick |  | 0
2019-04-09 | nick |  | 0
2019-04-10 | nick |  | 0
2019-04-11 | nick |  | 0
2019-04-12 | nick |  | 0
2019-04-13 | nick |  | 0
2019-04-14 | nick |  | 0
2019-04-15 | nick |  | 0
2019-04-16 | nick |  | 0
2019-04-17 | nick |  | 0
2019-04-18 | nick |  | 0
2019-04-19 | nick |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | nick |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | nick |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | nick |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | nick |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | nick |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | nick |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | nick |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | nick |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | nick |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | nick |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | nick |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | nick |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | nick |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | nick |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | nick |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | nick |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | nick |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | nick |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | nick |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | nick |  | 0
2019-04-24 | nick |  | 0
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | nick |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | nick |  | 0
2019-04-27 | nick |  | 0
2019-04-28 | nick |  | 0
2019-04-29 | nick |  | 0
2019-04-30 | nick |  | 0
2019-05-01 | nick |  | 0
2019-05-02 | nick |  | 0
2019-05-03 | nick |  | 0
2019-05-04 | nick |  | 0
2019-05-05 | nick |  | 0
2019-05-06 | nick |  | 0
2019-05-07 | nick |  | 0
2019-05-08 | nick |  | 0
2019-05-09 | nick |  | 0
2019-05-10 | nick |  | 0
2019-05-11 | nick |  | 0
2019-05-12 | nick |  | 0
2019-05-13 | nick |  | 0
2019-05-14 | nick |  | 0
2019-05-15 | nick |  | 0
2019-05-16 | nick |  | 0
2019-05-17 | nick |  | 0
2019-05-18 | nick |  | 0
2019-05-19 | nick |  | 0
2019-05-20 | nick |  | 0
2019-05-21 | nick |  | 0
2019-05-22 | nick | Risk Paper | 0
2019-05-23 | nick |  | 0
2019-05-24 | nick |  | 0
2019-05-25 | nick |  | 0
2019-05-26 | nick |  | 0
2019-05-27 | nick |  | 0
2019-05-28 | nick |  | 0
2019-05-29 | nick |  | 0
2019-05-30 | nick |  | 0
2019-05-31 | nick |  | 0
2019-06-01 | nick | SESHAT | 0
2019-06-02 | nick |  | 0
2019-06-03 | nick |  | 0
2019-06-04 | nick |  | 0
2019-06-05 | nick |  | 0
2019-06-06 | nick |  | 0
2019-06-07 | nick |  | 0
2019-06-08 | nick |  | 0
2019-06-09 | nick |  | 0
2019-06-10 | nick |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | nick |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | nick |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | nick |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | nick |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | nick |  | 0
2019-06-12 | nick |  | 0
2019-06-13 | nick |  | 0
2019-06-14 | nick |  | 0
2019-06-15 | nick |  | 0
2019-06-16 | nick |  | 0
2019-06-17 | nick |  | 0
2019-06-18 | nick |  | 0
2019-06-19 | nick |  | 0
2019-06-20 | nick |  | 0
2019-06-21 | nick |  | 0
2019-06-22 | nick |  | 0
2019-06-23 | nick |  | 0
2019-06-24 | nick |  | 0
2019-06-25 | nick |  | 0
2019-06-26 | nick |  | 0
2019-06-27 | nick |  | 0
2019-06-28 | nick |  | 0
2019-06-29 | nick |  | 0
2019-06-30 | nick |  | 0
2019-07-01 | nick |  | 0
2019-07-02 | nick |  | 0
2019-07-03 | nick |  | 0
2019-07-04 | nick |  | 0
2019-07-05 | nick |  | 0
2019-07-06 | nick |  | 0
2019-07-07 | nick |  | 0
2019-07-08 | nick |  | 0
2019-07-09 | nick |  | 0
2019-07-10 | nick |  | 0
2019-07-11 | nick |  | 0
2019-07-12 | nick |  | 0
2019-07-13 | nick |  | 0
2019-07-14 | nick |  | 0
2019-07-15 | nick |  | 0
2019-07-16 | nick |  | 0
2019-07-17 | nick |  | 0
2019-07-18 | nick |  | 0
2019-07-19 | nick |  | 0
2019-07-20 | nick |  | 0
2019-07-21 | nick |  | 0
2019-07-22 | nick |  | 0
2019-07-23 | nick |  | 0
2019-07-24 | nick |  | 0
2019-07-25 | nick |  | 0
2019-07-26 | nick |  | 0
2019-07-27 | nick |  | 0
2019-07-28 | nick |  | 0
2019-07-29 | nick |  | 0
2019-07-30 | nick |  | 0
2019-07-31 | nick |  | 0
2019-08-01 | nick | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | nick |  | 0
2019-08-03 | nick |  | 0
2019-08-04 | nick |  | 0
2019-08-05 | nick |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | nick |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | nick |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | nick |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | nick |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | nick |  | 0
2019-08-07 | nick |  | 0
2019-08-08 | nick |  | 0
2019-08-09 | nick |  | 0
2019-08-10 | nick |  | 0
2019-08-11 | nick |  | 0
2019-08-12 | nick |  | 0
2019-08-13 | nick |  | 0
2019-08-14 | nick |  | 0
2019-08-15 | nick |  | 0
2019-08-16 | nick |  | 0
2019-08-17 | nick |  | 0
2019-08-18 | nick |  | 0
2019-08-19 | nick |  | 0
2019-08-20 | nick |  | 0
2019-08-21 | nick |  | 0
2019-08-22 | nick |  | 0
2019-08-23 | nick |  | 0
2019-08-24 | nick |  | 0
2019-08-25 | nick |  | 0
2019-08-26 | nick |  | 0
2019-08-27 | nick |  | 0
2019-08-28 | nick |  | 0
2019-08-29 | nick |  | 0
2019-08-30 | nick |  | 0
2019-08-31 | nick |  | 0
2019-09-01 | nick |  | 0
2019-09-02 | nick |  | 0
2019-09-03 | nick |  | 0
2019-09-04 | nick |  | 0
2019-09-05 | nick |  | 0
2019-09-06 | nick |  | 0
2019-09-07 | nick |  | 0
2019-09-08 | nick |  | 0
2019-09-09 | nick |  | 0
2019-09-10 | nick |  | 0
2019-09-11 | nick |  | 0
2019-09-12 | nick |  | 0
2019-09-13 | nick |  | 0
2019-09-14 | nick |  | 0
2019-09-15 | nick |  | 0
2019-09-16 | nick |  | 0
2019-09-17 | nick |  | 0
2019-09-18 | nick |  | 0
2019-09-19 | nick |  | 0
2019-09-20 | nick |  | 0
2019-09-21 | nick |  | 0
2019-09-22 | nick |  | 0
2019-09-23 | nick |  | 0
2019-09-24 | nick |  | 0
2019-09-25 | nick |  | 0
2019-09-26 | nick |  | 0
2019-09-27 | nick |  | 0
2019-09-28 | nick |  | 0
2019-09-29 | nick |  | 0
2019-09-30 | nick |  | 0
2019-10-01 | nick |  | 0
2019-10-02 | nick |  | 0
2019-10-03 | nick |  | 0
2019-10-04 | nick |  | 0
2019-10-05 | nick |  | 0
2019-10-06 | nick |  | 0
2019-10-07 | nick |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | nick |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | nick |  | 0
2019-10-09 | nick |  | 0
2019-10-10 | nick |  | 0
2019-10-11 | nick |  | 0
2019-10-12 | nick |  | 0
2019-10-13 | nick |  | 0
2019-10-14 | nick |  | 0
2019-10-15 | nick |  | 0
2019-10-16 | nick |  | 0
2019-10-17 | nick |  | 0
2019-10-18 | nick |  | 0
2019-10-19 | nick |  | 0
2019-10-20 | nick |  | 0
2019-10-21 | nick |  | 0
2019-10-22 | nick |  | 0
2019-10-23 | nick |  | 0
2019-10-24 | nick |  | 0
2019-10-25 | nick |  | 0
2019-10-26 | nick |  | 0
2019-10-27 | nick |  | 0
2019-10-28 | nick |  | 0
2019-10-29 | nick |  | 0
2019-10-30 | nick |  | 0
2019-10-31 | nick |  | 0
2019-11-01 | nick |  | 0
2019-11-02 | nick |  | 0
2019-11-03 | nick |  | 0
2019-11-04 | nick |  | 0
2019-11-05 | nick |  | 0
2019-11-06 | nick |  | 0
2019-11-07 | nick |  | 0
2019-11-08 | nick |  | 0
2019-11-09 | nick |  | 0
2019-11-10 | nick |  | 0
2019-11-11 | nick |  | 0
2019-11-12 | nick |  | 0
2019-11-13 | nick |  | 0
2019-11-14 | nick |  | 0
2019-11-15 | nick |  | 0
2019-11-16 | nick |  | 0
2019-11-17 | nick |  | 0
2019-11-18 | nick |  | 0
2019-11-19 | nick |  | 0
2019-11-20 | nick |  | 0
2019-11-21 | nick |  | 0
2019-11-22 | nick |  | 0
2019-11-23 | nick |  | 0
2019-11-24 | nick |  | 0
2019-11-25 | nick |  | 0
2019-11-26 | nick |  | 0
2019-11-27 | nick |  | 0
2019-11-28 | nick |  | 0
2019-11-29 | nick |  | 0
2019-11-30 | nick |  | 0
2019-12-01 | nick |  | 0
2019-12-02 | nick |  | 0
2019-12-03 | nick |  | 0
2019-12-04 | nick |  | 0
2019-12-05 | nick |  | 0
2019-12-06 | nick |  | 0
2019-12-07 | nick |  | 0
2019-12-08 | nick |  | 0
2019-12-09 | nick |  | 0
2019-12-10 | nick |  | 0
2019-12-11 | nick |  | 0
2019-12-12 | nick |  | 0
2019-12-13 | nick |  | 0
2019-12-14 | nick |  | 0
2019-12-15 | nick |  | 0
2019-12-16 | nick |  | 0
2019-12-17 | nick |  | 0
2019-12-18 | nick |  | 0
2019-12-19 | nick |  | 0
2019-12-20 | nick |  | 0
2019-12-21 | nick |  | 0
2019-12-22 | nick |  | 0
2019-12-23 | nick |  | 0
2018-12-10 | paulo | DFAT | 0
2018-12-11 | paulo |  | 0
2018-12-12 | paulo |  | 0
2018-12-13 | paulo |  | 0
2018-12-14 | paulo |  | 0
2018-12-15 | paulo |  | 0
2018-12-16 | paulo |  | 0
2018-12-17 | paulo |  | 0
2018-12-18 | paulo |  | 0
2018-12-19 | paulo | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | paulo |  | 0
2018-12-21 | paulo |  | 0
2018-12-22 | paulo |  | 0
2018-12-23 | paulo |  | 0
2018-12-24 | paulo |  | 0
2018-12-25 | paulo |  | 0
2018-12-26 | paulo |  | 0
2018-12-27 | paulo |  | 0
2018-12-28 | paulo |  | 0
2018-12-29 | paulo |  | 0
2018-12-30 | paulo |  | 0
2018-12-31 | paulo |  | 0
2019-01-01 | paulo |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | paulo |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | paulo |  | 0
2019-01-03 | paulo |  | 0
2019-01-04 | paulo |  | 0
2019-01-05 | paulo |  | 0
2019-01-06 | paulo |  | 0
2019-01-07 | paulo | SDG16 | 0
2019-01-08 | paulo |  | 0
2019-01-09 | paulo |  | 0
2019-01-10 | paulo | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | paulo |  | 0
2019-01-12 | paulo |  | 0
2019-01-13 | paulo |  | 0
2019-01-14 | paulo |  | 0
2019-01-15 | paulo |  | 0
2019-01-16 | paulo |  | 0
2019-01-17 | paulo | KAS | 0
2019-01-18 | paulo | MPI | 0
2019-01-19 | paulo |  | 0
2019-01-20 | paulo |  | 0
2019-01-21 | paulo |  | 0
2019-01-22 | paulo |  | 0
2019-01-23 | paulo |  | 0
2019-01-24 | paulo |  | 0
2019-01-25 | paulo | CEF | 0
2019-01-26 | paulo |  | 0
2019-01-27 | paulo |  | 0
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | paulo |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | paulo |  | 0
2019-01-30 | paulo |  | 0
2019-01-31 | paulo |  | 0
2019-02-01 | paulo | maintenance | 0
2019-02-02 | paulo |  | 0
2019-02-03 | paulo |  | 0
2019-02-04 | paulo |  | 0
2019-02-05 | paulo |  | 0
2019-02-06 | paulo |  | 0
2019-02-07 | paulo |  | 0
2019-02-08 | paulo |  | 0
2019-02-09 | paulo |  | 0
2019-02-10 | paulo |  | 0
2019-02-11 | paulo |  | 0
2019-02-12 | paulo |  | 0
2019-02-13 | paulo |  | 0
2019-02-14 | paulo |  | 0
2019-02-15 | paulo |  | 0
2019-02-16 | paulo |  | 0
2019-02-17 | paulo |  | 0
2019-02-18 | paulo |  | 0
2019-02-19 | paulo |  | 0
2019-02-20 | paulo | GPI | 0
2019-02-21 | paulo |  | 0
2019-02-22 | paulo |  | 0
2019-02-23 | paulo |  | 0
2019-02-24 | paulo |  | 0
2019-02-25 | paulo |  | 0
2019-02-26 | paulo |  | 0
2019-02-27 | paulo |  | 0
2019-02-28 | paulo |  | 0
2019-03-01 | paulo | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | paulo |  | 0
2019-03-03 | paulo |  | 0
2019-03-04 | paulo |  | 0
2019-03-05 | paulo |  | 0
2019-03-06 | paulo |  | 0
2019-03-07 | paulo |  | 0
2019-03-08 | paulo |  | 0
2019-03-09 | paulo |  | 0
2019-03-10 | paulo |  | 0
2019-03-11 | paulo |  | 0
2019-03-12 | paulo |  | 0
2019-03-13 | paulo |  | 0
2019-03-14 | paulo |  | 0
2019-03-15 | paulo |  | 0
2019-03-16 | paulo |  | 0
2019-03-17 | paulo |  | 0
2019-03-18 | paulo |  | 0
2019-03-19 | paulo |  | 0
2019-03-20 | paulo |  | 0
2019-03-21 | paulo |  | 0
2019-03-22 | paulo |  | 0
2019-03-23 | paulo |  | 0
2019-03-24 | paulo |  | 0
2019-03-25 | paulo |  | 0
2019-03-26 | paulo |  | 0
2019-03-27 | paulo |  | 0
2019-03-28 | paulo | WISPI Update | 0
2019-03-29 | paulo |  | 0
2019-03-30 | paulo |  | 0
2019-03-31 | paulo |  | 0
2019-04-01 | paulo |  | 0
2019-04-02 | paulo |  | 0
2019-04-03 | paulo |  | 0
2019-04-04 | paulo |  | 0
2019-04-05 | paulo |  | 0
2019-04-06 | paulo |  | 0
2019-04-07 | paulo |  | 0
2019-04-08 | paulo |  | 0
2019-04-09 | paulo |  | 0
2019-04-10 | paulo |  | 0
2019-04-11 | paulo |  | 0
2019-04-12 | paulo |  | 0
2019-04-13 | paulo |  | 0
2019-04-14 | paulo |  | 0
2019-04-15 | paulo |  | 0
2019-04-16 | paulo |  | 0
2019-04-17 | paulo |  | 0
2019-04-18 | paulo |  | 0
2019-04-19 | paulo |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | paulo |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | paulo |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | paulo |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | paulo |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | paulo |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | paulo |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | paulo |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | paulo |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | paulo |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | paulo |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | paulo |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | paulo |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | paulo |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | paulo |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | paulo |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | paulo |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | paulo |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | paulo |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | paulo |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | paulo |  | 0
2019-04-24 | paulo |  | 0
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | paulo |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | paulo |  | 0
2019-04-27 | paulo |  | 0
2019-04-28 | paulo |  | 0
2019-04-29 | paulo |  | 0
2019-04-30 | paulo |  | 0
2019-05-01 | paulo |  | 0
2019-05-02 | paulo |  | 0
2019-05-03 | paulo |  | 0
2019-05-04 | paulo |  | 0
2019-05-05 | paulo |  | 0
2019-05-06 | paulo |  | 0
2019-05-07 | paulo |  | 0
2019-05-08 | paulo |  | 0
2019-05-09 | paulo |  | 0
2019-05-10 | paulo |  | 0
2019-05-11 | paulo |  | 0
2019-05-12 | paulo |  | 0
2019-05-13 | paulo |  | 0
2019-05-14 | paulo |  | 0
2019-05-15 | paulo |  | 0
2019-05-16 | paulo |  | 0
2019-05-17 | paulo |  | 0
2019-05-18 | paulo |  | 0
2019-05-19 | paulo |  | 0
2019-05-20 | paulo |  | 0
2019-05-21 | paulo |  | 0
2019-05-22 | paulo | Risk Paper | 0
2019-05-23 | paulo |  | 0
2019-05-24 | paulo |  | 0
2019-05-25 | paulo |  | 0
2019-05-26 | paulo |  | 0
2019-05-27 | paulo |  | 0
2019-05-28 | paulo |  | 0
2019-05-29 | paulo |  | 0
2019-05-30 | paulo |  | 0
2019-05-31 | paulo |  | 0
2019-06-01 | paulo | SESHAT | 0
2019-06-02 | paulo |  | 0
2019-06-03 | paulo |  | 0
2019-06-04 | paulo |  | 0
2019-06-05 | paulo |  | 0
2019-06-06 | paulo |  | 0
2019-06-07 | paulo |  | 0
2019-06-08 | paulo |  | 0
2019-06-09 | paulo |  | 0
2019-06-10 | paulo |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | paulo |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | paulo |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | paulo |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | paulo |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | paulo |  | 0
2019-06-12 | paulo |  | 0
2019-06-13 | paulo |  | 0
2019-06-14 | paulo |  | 0
2019-06-15 | paulo |  | 0
2019-06-16 | paulo |  | 0
2019-06-17 | paulo |  | 0
2019-06-18 | paulo |  | 0
2019-06-19 | paulo |  | 0
2019-06-20 | paulo |  | 0
2019-06-21 | paulo |  | 0
2019-06-22 | paulo |  | 0
2019-06-23 | paulo |  | 0
2019-06-24 | paulo |  | 0
2019-06-25 | paulo |  | 0
2019-06-26 | paulo |  | 0
2019-06-27 | paulo |  | 0
2019-06-28 | paulo |  | 0
2019-06-29 | paulo |  | 0
2019-06-30 | paulo |  | 0
2019-07-01 | paulo |  | 0
2019-07-02 | paulo |  | 0
2019-07-03 | paulo |  | 0
2019-07-04 | paulo |  | 0
2019-07-05 | paulo |  | 0
2019-07-06 | paulo |  | 0
2019-07-07 | paulo |  | 0
2019-07-08 | paulo |  | 0
2019-07-09 | paulo |  | 0
2019-07-10 | paulo |  | 0
2019-07-11 | paulo |  | 0
2019-07-12 | paulo |  | 0
2019-07-13 | paulo |  | 0
2019-07-14 | paulo |  | 0
2019-07-15 | paulo |  | 0
2019-07-16 | paulo |  | 0
2019-07-17 | paulo |  | 0
2019-07-18 | paulo |  | 0
2019-07-19 | paulo |  | 0
2019-07-20 | paulo |  | 0
2019-07-21 | paulo |  | 0
2019-07-22 | paulo |  | 0
2019-07-23 | paulo |  | 0
2019-07-24 | paulo |  | 0
2019-07-25 | paulo |  | 0
2019-07-26 | paulo |  | 0
2019-07-27 | paulo |  | 0
2019-07-28 | paulo |  | 0
2019-07-29 | paulo |  | 0
2019-07-30 | paulo |  | 0
2019-07-31 | paulo |  | 0
2019-08-01 | paulo | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | paulo |  | 0
2019-08-03 | paulo |  | 0
2019-08-04 | paulo |  | 0
2019-08-05 | paulo |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | paulo |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | paulo |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | paulo |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | paulo |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | paulo |  | 0
2019-08-07 | paulo |  | 0
2019-08-08 | paulo |  | 0
2019-08-09 | paulo |  | 0
2019-08-10 | paulo |  | 0
2019-08-11 | paulo |  | 0
2019-08-12 | paulo |  | 0
2019-08-13 | paulo |  | 0
2019-08-14 | paulo |  | 0
2019-08-15 | paulo |  | 0
2019-08-16 | paulo |  | 0
2019-08-17 | paulo |  | 0
2019-08-18 | paulo |  | 0
2019-08-19 | paulo |  | 0
2019-08-20 | paulo |  | 0
2019-08-21 | paulo |  | 0
2019-08-22 | paulo |  | 0
2019-08-23 | paulo |  | 0
2019-08-24 | paulo |  | 0
2019-08-25 | paulo |  | 0
2019-08-26 | paulo |  | 0
2019-08-27 | paulo |  | 0
2019-08-28 | paulo |  | 0
2019-08-29 | paulo |  | 0
2019-08-30 | paulo |  | 0
2019-08-31 | paulo |  | 0
2019-09-01 | paulo |  | 0
2019-09-02 | paulo |  | 0
2019-09-03 | paulo |  | 0
2019-09-04 | paulo |  | 0
2019-09-05 | paulo |  | 0
2019-09-06 | paulo |  | 0
2019-09-07 | paulo |  | 0
2019-09-08 | paulo |  | 0
2019-09-09 | paulo |  | 0
2019-09-10 | paulo |  | 0
2019-09-11 | paulo |  | 0
2019-09-12 | paulo |  | 0
2019-09-13 | paulo |  | 0
2019-09-14 | paulo |  | 0
2019-09-15 | paulo |  | 0
2019-09-16 | paulo |  | 0
2019-09-17 | paulo |  | 0
2019-09-18 | paulo |  | 0
2019-09-19 | paulo |  | 0
2019-09-20 | paulo |  | 0
2019-09-21 | paulo |  | 0
2019-09-22 | paulo |  | 0
2019-09-23 | paulo |  | 0
2019-09-24 | paulo |  | 0
2019-09-25 | paulo |  | 0
2019-09-26 | paulo |  | 0
2019-09-27 | paulo |  | 0
2019-09-28 | paulo |  | 0
2019-09-29 | paulo |  | 0
2019-09-30 | paulo |  | 0
2019-10-01 | paulo |  | 0
2019-10-02 | paulo |  | 0
2019-10-03 | paulo |  | 0
2019-10-04 | paulo |  | 0
2019-10-05 | paulo |  | 0
2019-10-06 | paulo |  | 0
2019-10-07 | paulo |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | paulo |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | paulo |  | 0
2019-10-09 | paulo |  | 0
2019-10-10 | paulo |  | 0
2019-10-11 | paulo |  | 0
2019-10-12 | paulo |  | 0
2019-10-13 | paulo |  | 0
2019-10-14 | paulo |  | 0
2019-10-15 | paulo |  | 0
2019-10-16 | paulo |  | 0
2019-10-17 | paulo |  | 0
2019-10-18 | paulo |  | 0
2019-10-19 | paulo |  | 0
2019-10-20 | paulo |  | 0
2019-10-21 | paulo |  | 0
2019-10-22 | paulo |  | 0
2019-10-23 | paulo |  | 0
2019-10-24 | paulo |  | 0
2019-10-25 | paulo |  | 0
2019-10-26 | paulo |  | 0
2019-10-27 | paulo |  | 0
2019-10-28 | paulo |  | 0
2019-10-29 | paulo |  | 0
2019-10-30 | paulo |  | 0
2019-10-31 | paulo |  | 0
2019-11-01 | paulo |  | 0
2019-11-02 | paulo |  | 0
2019-11-03 | paulo |  | 0
2019-11-04 | paulo |  | 0
2019-11-05 | paulo |  | 0
2019-11-06 | paulo |  | 0
2019-11-07 | paulo |  | 0
2019-11-08 | paulo |  | 0
2019-11-09 | paulo |  | 0
2019-11-10 | paulo |  | 0
2019-11-11 | paulo |  | 0
2019-11-12 | paulo |  | 0
2019-11-13 | paulo |  | 0
2019-11-14 | paulo |  | 0
2019-11-15 | paulo |  | 0
2019-11-16 | paulo |  | 0
2019-11-17 | paulo |  | 0
2019-11-18 | paulo |  | 0
2019-11-19 | paulo |  | 0
2019-11-20 | paulo |  | 0
2019-11-21 | paulo |  | 0
2019-11-22 | paulo |  | 0
2019-11-23 | paulo |  | 0
2019-11-24 | paulo |  | 0
2019-11-25 | paulo |  | 0
2019-11-26 | paulo |  | 0
2019-11-27 | paulo |  | 0
2019-11-28 | paulo |  | 0
2019-11-29 | paulo |  | 0
2019-11-30 | paulo |  | 0
2019-12-01 | paulo |  | 0
2019-12-02 | paulo |  | 0
2019-12-03 | paulo |  | 0
2019-12-04 | paulo |  | 0
2019-12-05 | paulo |  | 0
2019-12-06 | paulo |  | 0
2019-12-07 | paulo |  | 0
2019-12-08 | paulo |  | 0
2019-12-09 | paulo |  | 0
2019-12-10 | paulo |  | 0
2019-12-11 | paulo |  | 0
2019-12-12 | paulo |  | 0
2019-12-13 | paulo |  | 0
2019-12-14 | paulo |  | 0
2019-12-15 | paulo |  | 0
2019-12-16 | paulo |  | 0
2019-12-17 | paulo |  | 0
2019-12-18 | paulo |  | 0
2019-12-19 | paulo |  | 0
2019-12-20 | paulo |  | 0
2019-12-21 | paulo |  | 0
2019-12-22 | paulo |  | 0
2019-12-23 | paulo |  | 0
2018-12-10 | steve | DFAT | 0
2018-12-11 | steve |  | 0
2018-12-12 | steve |  | 0
2018-12-13 | steve |  | 0
2018-12-14 | steve |  | 0
2018-12-15 | steve |  | 0
2018-12-16 | steve |  | 0
2018-12-17 | steve |  | 0
2018-12-18 | steve |  | 0
2018-12-19 | steve | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | steve |  | 0
2018-12-21 | steve |  | 0
2018-12-22 | steve |  | 0
2018-12-23 | steve |  | 0
2018-12-24 | steve |  | 0
2018-12-25 | steve |  | 0
2018-12-26 | steve |  | 0
2018-12-27 | steve |  | 0
2018-12-28 | steve |  | 0
2018-12-29 | steve |  | 0
2018-12-30 | steve |  | 0
2018-12-31 | steve |  | 0
2019-01-01 | steve |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | steve |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | steve |  | 0
2019-01-03 | steve |  | 0
2019-01-04 | steve |  | 0
2019-01-05 | steve |  | 0
2019-01-06 | steve |  | 0
2019-01-07 | steve | SDG16 | 0
2019-01-08 | steve |  | 0
2019-01-09 | steve |  | 0
2019-01-10 | steve | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | steve |  | 0
2019-01-12 | steve |  | 0
2019-01-13 | steve |  | 0
2019-01-14 | steve |  | 0
2019-01-15 | steve |  | 0
2019-01-16 | steve |  | 0
2019-01-17 | steve | KAS | 0
2019-01-18 | steve | MPI | 0
2019-01-19 | steve |  | 0
2019-01-20 | steve |  | 0
2019-01-21 | steve |  | 0
2019-01-22 | steve |  | 0
2019-01-23 | steve |  | 0
2019-01-24 | steve |  | 0
2019-01-25 | steve | CEF | 0
2019-01-26 | steve |  | 0
2019-01-27 | steve |  | 0
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | steve |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | steve |  | 0
2019-01-30 | steve |  | 0
2019-01-31 | steve |  | 0
2019-02-01 | steve | maintenance | 0
2019-02-02 | steve |  | 0
2019-02-03 | steve |  | 0
2019-02-04 | steve |  | 0
2019-02-05 | steve |  | 0
2019-02-06 | steve |  | 0
2019-02-07 | steve |  | 0
2019-02-08 | steve |  | 0
2019-02-09 | steve |  | 0
2019-02-10 | steve |  | 0
2019-02-11 | steve |  | 0
2019-02-12 | steve |  | 0
2019-02-13 | steve |  | 0
2019-02-14 | steve |  | 0
2019-02-15 | steve |  | 0
2019-02-16 | steve |  | 0
2019-02-17 | steve |  | 0
2019-02-18 | steve |  | 0
2019-02-19 | steve |  | 0
2019-02-20 | steve | GPI | 0
2019-02-21 | steve |  | 0
2019-02-22 | steve |  | 0
2019-02-23 | steve |  | 0
2019-02-24 | steve |  | 0
2019-02-25 | steve |  | 0
2019-02-26 | steve |  | 0
2019-02-27 | steve |  | 0
2019-02-28 | steve |  | 0
2019-03-01 | steve | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | steve |  | 0
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-28 | steve | WISPI Update | 0 | work trip
2019-03-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-03-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-19 | steve |  | 0 | work trip | Good Friday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | steve |  | 0 | work trip | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-21 | steve |  | 0 | work trip | Easter Sunday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-22 | steve |  | 0 | work trip | Easter Monday
2019-04-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-25 | steve |  | 0 | work trip | Anzac Day
2019-04-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-04-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-10 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-22 | steve | Risk Paper | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-05-31 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-01 | steve | SESHAT | 0 | work trip
2019-06-01 | steve | SESHAT | 0 | work trip
2019-06-01 | steve | SESHAT | 0 | work trip
2019-06-01 | steve | SESHAT | 0 | work trip
2019-06-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-02 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-03 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-04 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-05 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-06 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-07 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-08 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-09 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-10 | steve |  | 0 | work trip | Queen's Birthday
2019-06-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-11 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-12 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-13 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-14 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-15 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-16 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-17 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-18 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-19 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-20 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-21 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-22 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-23 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-24 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-25 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-26 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-27 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-28 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-29 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-06-30 | steve |  | 0 | work trip
2019-07-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-07-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-07-01 | steve |  | 0 | work trip
2019-07-02 | steve |  | 0
2019-07-03 | steve |  | 0
2019-07-04 | steve |  | 0
2019-07-05 | steve |  | 0
2019-07-06 | steve |  | 0
2019-07-07 | steve |  | 0
2019-07-08 | steve |  | 0
2019-07-09 | steve |  | 0
2019-07-10 | steve |  | 0
2019-07-11 | steve |  | 0
2019-07-12 | steve |  | 0
2019-07-13 | steve |  | 0
2019-07-14 | steve |  | 0
2019-07-15 | steve |  | 0
2019-07-16 | steve |  | 0
2019-07-17 | steve |  | 0
2019-07-18 | steve |  | 0
2019-07-19 | steve |  | 0
2019-07-20 | steve |  | 0
2019-07-21 | steve |  | 0
2019-07-22 | steve |  | 0
2019-07-23 | steve |  | 0
2019-07-24 | steve |  | 0
2019-07-25 | steve |  | 0
2019-07-26 | steve |  | 0
2019-07-27 | steve |  | 0
2019-07-28 | steve |  | 0
2019-07-29 | steve |  | 0
2019-07-30 | steve |  | 0
2019-07-31 | steve |  | 0
2019-08-01 | steve | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | steve |  | 0
2019-08-03 | steve |  | 0
2019-08-04 | steve |  | 0
2019-08-05 | steve |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | steve |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | steve |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | steve |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | steve |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | steve |  | 0
2019-08-07 | steve |  | 0
2019-08-08 | steve |  | 0
2019-08-09 | steve |  | 0
2019-08-10 | steve |  | 0
2019-08-11 | steve |  | 0
2019-08-12 | steve |  | 0
2019-08-13 | steve |  | 0
2019-08-14 | steve |  | 0
2019-08-15 | steve |  | 0
2019-08-16 | steve |  | 0
2019-08-17 | steve |  | 0
2019-08-18 | steve |  | 0
2019-08-19 | steve |  | 0
2019-08-20 | steve |  | 0
2019-08-21 | steve |  | 0
2019-08-22 | steve |  | 0
2019-08-23 | steve |  | 0
2019-08-24 | steve |  | 0
2019-08-25 | steve |  | 0
2019-08-26 | steve |  | 0
2019-08-27 | steve |  | 0
2019-08-28 | steve |  | 0
2019-08-29 | steve |  | 0
2019-08-30 | steve |  | 0
2019-08-31 | steve |  | 0
2019-09-01 | steve |  | 0
2019-09-02 | steve |  | 0
2019-09-03 | steve |  | 0
2019-09-04 | steve |  | 0
2019-09-05 | steve |  | 0
2019-09-06 | steve |  | 0
2019-09-07 | steve |  | 0
2019-09-08 | steve |  | 0
2019-09-09 | steve |  | 0
2019-09-10 | steve |  | 0
2019-09-11 | steve |  | 0
2019-09-12 | steve |  | 0
2019-09-13 | steve |  | 0
2019-09-14 | steve |  | 0
2019-09-15 | steve |  | 0
2019-09-16 | steve |  | 0
2019-09-17 | steve |  | 0
2019-09-18 | steve |  | 0
2019-09-19 | steve |  | 0
2019-09-20 | steve |  | 0
2019-09-21 | steve |  | 0
2019-09-22 | steve |  | 0
2019-09-23 | steve |  | 0
2019-09-24 | steve |  | 0
2019-09-25 | steve |  | 0
2019-09-26 | steve |  | 0
2019-09-27 | steve |  | 0
2019-09-28 | steve |  | 0
2019-09-29 | steve |  | 0
2019-09-30 | steve |  | 0
2019-10-01 | steve |  | 0
2019-10-02 | steve |  | 0
2019-10-03 | steve |  | 0
2019-10-04 | steve |  | 0
2019-10-05 | steve |  | 0
2019-10-06 | steve |  | 0
2019-10-07 | steve |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | steve |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | steve |  | 0
2019-10-09 | steve |  | 0
2019-10-10 | steve |  | 0
2019-10-11 | steve |  | 0
2019-10-12 | steve |  | 0
2019-10-13 | steve |  | 0
2019-10-14 | steve |  | 0
2019-10-15 | steve |  | 0
2019-10-16 | steve |  | 0
2019-10-17 | steve |  | 0
2019-10-18 | steve |  | 0
2019-10-19 | steve |  | 0
2019-10-20 | steve |  | 0
2019-10-21 | steve |  | 0
2019-10-22 | steve |  | 0
2019-10-23 | steve |  | 0
2019-10-24 | steve |  | 0
2019-10-25 | steve |  | 0
2019-10-26 | steve |  | 0
2019-10-27 | steve |  | 0
2019-10-28 | steve |  | 0
2019-10-29 | steve |  | 0
2019-10-30 | steve |  | 0
2019-10-31 | steve |  | 0
2019-11-01 | steve |  | 0
2019-11-02 | steve |  | 0
2019-11-03 | steve |  | 0
2019-11-04 | steve |  | 0
2019-11-05 | steve |  | 0
2019-11-06 | steve |  | 0
2019-11-07 | steve |  | 0
2019-11-08 | steve |  | 0
2019-11-09 | steve |  | 0
2019-11-10 | steve |  | 0
2019-11-11 | steve |  | 0
2019-11-12 | steve |  | 0
2019-11-13 | steve |  | 0
2019-11-14 | steve |  | 0
2019-11-15 | steve |  | 0
2019-11-16 | steve |  | 0
2019-11-17 | steve |  | 0
2019-11-18 | steve |  | 0
2019-11-19 | steve |  | 0
2019-11-20 | steve |  | 0
2019-11-21 | steve |  | 0
2019-11-22 | steve |  | 0
2019-11-23 | steve |  | 0
2019-11-24 | steve |  | 0
2019-11-25 | steve |  | 0
2019-11-26 | steve |  | 0
2019-11-27 | steve |  | 0
2019-11-28 | steve |  | 0
2019-11-29 | steve |  | 0
2019-11-30 | steve |  | 0
2019-12-01 | steve |  | 0
2019-12-02 | steve |  | 0
2019-12-03 | steve |  | 0
2019-12-04 | steve |  | 0
2019-12-05 | steve |  | 0
2019-12-06 | steve |  | 0
2019-12-07 | steve |  | 0
2019-12-08 | steve |  | 0
2019-12-09 | steve |  | 0
2019-12-10 | steve |  | 0
2019-12-11 | steve |  | 0
2019-12-12 | steve |  | 0
2019-12-13 | steve |  | 0
2019-12-14 | steve |  | 0
2019-12-15 | steve |  | 0
2019-12-16 | steve |  | 0
2019-12-17 | steve |  | 0
2019-12-18 | steve |  | 0
2019-12-19 | steve |  | 0
2019-12-20 | steve |  | 0
2019-12-21 | steve |  | 0
2019-12-22 | steve |  | 0
2019-12-23 | steve |  | 0
2018-12-10 | talia | DFAT | 0
2018-12-11 | talia |  | 0
2018-12-12 | talia |  | 0
2018-12-13 | talia |  | 0
2018-12-14 | talia |  | 0
2018-12-15 | talia |  | 0
2018-12-16 | talia |  | 0
2018-12-17 | talia |  | 0
2018-12-18 | talia |  | 0
2018-12-19 | talia | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | talia |  | 0
2018-12-21 | talia |  | 0
2018-12-22 | talia |  | 0
2018-12-23 | talia |  | 0
2018-12-24 | talia |  | 0
2018-12-25 | talia |  | 0
2018-12-26 | talia |  | 0
2018-12-27 | talia |  | 0
2018-12-28 | talia |  | 0
2018-12-29 | talia |  | 0
2018-12-30 | talia |  | 0
2018-12-31 | talia |  | 0
2019-01-01 | talia |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | talia |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | talia |  | 0
2019-01-03 | talia |  | 0
2019-01-04 | talia |  | 0
2019-01-05 | talia |  | 0
2019-01-06 | talia |  | 0
2019-01-07 | talia | SDG16 | 0
2019-01-08 | talia |  | 0
2019-01-09 | talia |  | 0
2019-01-10 | talia | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | talia |  | 0
2019-01-12 | talia |  | 0
2019-01-13 | talia |  | 0
2019-01-14 | talia |  | 0
2019-01-15 | talia |  | 0
2019-01-16 | talia |  | 0
2019-01-17 | talia | KAS | 0
2019-01-18 | talia | MPI | 0
2019-01-19 | talia |  | 0
2019-01-20 | talia |  | 0
2019-01-21 | talia |  | 0
2019-01-22 | talia |  | 0
2019-01-23 | talia |  | 0
2019-01-24 | talia |  | 0
2019-01-25 | talia | CEF | 0
2019-01-26 | talia |  | 0
2019-01-27 | talia |  | 0
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | talia |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | talia |  | 0
2019-01-30 | talia |  | 0
2019-01-31 | talia |  | 0
2019-02-01 | talia | maintenance | 0
2019-02-02 | talia |  | 0
2019-02-03 | talia |  | 0
2019-02-04 | talia |  | 0
2019-02-05 | talia |  | 0
2019-02-06 | talia |  | 0
2019-02-07 | talia |  | 0
2019-02-08 | talia |  | 0
2019-02-09 | talia |  | 0
2019-02-10 | talia |  | 0
2019-02-11 | talia |  | 0
2019-02-12 | talia |  | 0
2019-02-13 | talia |  | 0
2019-02-14 | talia |  | 0
2019-02-15 | talia |  | 0
2019-02-16 | talia |  | 0
2019-02-17 | talia |  | 0
2019-02-18 | talia |  | 0
2019-02-19 | talia |  | 0
2019-02-20 | talia | GPI | 0
2019-02-21 | talia |  | 0
2019-02-22 | talia |  | 0
2019-02-23 | talia |  | 0
2019-02-24 | talia |  | 0
2019-02-25 | talia |  | 0
2019-02-26 | talia |  | 0
2019-02-27 | talia |  | 0
2019-02-28 | talia |  | 0
2019-03-01 | talia | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | talia |  | 0
2019-03-03 | talia |  | 0
2019-03-04 | talia |  | 0
2019-03-05 | talia |  | 0
2019-03-06 | talia |  | 0
2019-03-07 | talia |  | 0
2019-03-08 | talia |  | 0
2019-03-09 | talia |  | 0
2019-03-10 | talia |  | 0
2019-03-11 | talia |  | 0
2019-03-12 | talia |  | 0
2019-03-13 | talia |  | 0
2019-03-14 | talia |  | 0
2019-03-15 | talia |  | 0
2019-03-16 | talia |  | 0
2019-03-17 | talia |  | 0
2019-03-18 | talia |  | 0
2019-03-19 | talia |  | 0
2019-03-20 | talia |  | 0
2019-03-21 | talia |  | 0
2019-03-22 | talia |  | 0
2019-03-23 | talia |  | 0
2019-03-24 | talia |  | 0
2019-03-25 | talia |  | 0
2019-03-26 | talia |  | 0
2019-03-27 | talia |  | 0
2019-03-28 | talia | WISPI Update | 0
2019-03-29 | talia |  | 0
2019-03-30 | talia |  | 0
2019-03-31 | talia |  | 0
2019-04-01 | talia |  | 0
2019-04-02 | talia |  | 0
2019-04-03 | talia |  | 0
2019-04-04 | talia |  | 0
2019-04-05 | talia |  | 0
2019-04-06 | talia |  | 0
2019-04-07 | talia |  | 0
2019-04-08 | talia |  | 0
2019-04-09 | talia |  | 0
2019-04-10 | talia |  | 0
2019-04-11 | talia |  | 0
2019-04-12 | talia |  | 0
2019-04-13 | talia |  | 0
2019-04-14 | talia |  | 0
2019-04-15 | talia |  | 0
2019-04-16 | talia |  | 0
2019-04-17 | talia |  | 0
2019-04-18 | talia |  | 0
2019-04-19 | talia |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | talia |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | talia |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | talia |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | talia |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | talia |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | talia |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | talia |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | talia |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | talia |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | talia |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | talia |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | talia |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | talia |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | talia |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | talia |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | talia |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | talia |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | talia |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | talia |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | talia |  | 0
2019-04-24 | talia |  | 0
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | talia |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | talia |  | 0
2019-04-27 | talia |  | 0
2019-04-28 | talia |  | 0
2019-04-29 | talia |  | 0
2019-04-30 | talia |  | 0
2019-05-01 | talia |  | 0
2019-05-02 | talia |  | 0
2019-05-03 | talia |  | 0
2019-05-04 | talia |  | 0
2019-05-05 | talia |  | 0
2019-05-06 | talia |  | 0
2019-05-07 | talia |  | 0
2019-05-08 | talia |  | 0
2019-05-09 | talia |  | 0
2019-05-10 | talia |  | 0
2019-05-11 | talia |  | 0
2019-05-12 | talia |  | 0
2019-05-13 | talia |  | 0
2019-05-14 | talia |  | 0
2019-05-15 | talia |  | 0
2019-05-16 | talia |  | 0
2019-05-17 | talia |  | 0
2019-05-18 | talia |  | 0
2019-05-19 | talia |  | 0
2019-05-20 | talia |  | 0
2019-05-21 | talia |  | 0
2019-05-22 | talia | Risk Paper | 0
2019-05-23 | talia |  | 0
2019-05-24 | talia |  | 0
2019-05-25 | talia |  | 0
2019-05-26 | talia |  | 0
2019-05-27 | talia |  | 0
2019-05-28 | talia |  | 0
2019-05-29 | talia |  | 0
2019-05-30 | talia |  | 0
2019-05-31 | talia |  | 0
2019-06-01 | talia | SESHAT | 0
2019-06-02 | talia |  | 0
2019-06-03 | talia |  | 0
2019-06-04 | talia |  | 0
2019-06-05 | talia |  | 0
2019-06-06 | talia |  | 0
2019-06-07 | talia |  | 0
2019-06-08 | talia |  | 0
2019-06-09 | talia |  | 0
2019-06-10 | talia |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | talia |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | talia |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | talia |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | talia |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | talia |  | 0
2019-06-12 | talia |  | 0
2019-06-13 | talia |  | 0
2019-06-14 | talia |  | 0
2019-06-15 | talia |  | 0
2019-06-16 | talia |  | 0
2019-06-17 | talia |  | 0
2019-06-18 | talia |  | 0
2019-06-19 | talia |  | 0
2019-06-20 | talia |  | 0
2019-06-21 | talia |  | 0
2019-06-22 | talia |  | 0
2019-06-23 | talia |  | 0
2019-06-24 | talia |  | 0
2019-06-25 | talia |  | 0
2019-06-26 | talia |  | 0
2019-06-27 | talia |  | 0
2019-06-28 | talia |  | 0
2019-06-29 | talia |  | 0
2019-06-30 | talia |  | 0
2019-07-01 | talia |  | 0
2019-07-02 | talia |  | 0
2019-07-03 | talia |  | 0
2019-07-04 | talia |  | 0
2019-07-05 | talia |  | 0
2019-07-06 | talia |  | 0
2019-07-07 | talia |  | 0
2019-07-08 | talia |  | 0
2019-07-09 | talia |  | 0
2019-07-10 | talia |  | 0
2019-07-11 | talia |  | 0
2019-07-12 | talia |  | 0
2019-07-13 | talia |  | 0
2019-07-14 | talia |  | 0
2019-07-15 | talia |  | 0
2019-07-16 | talia |  | 0
2019-07-17 | talia |  | 0
2019-07-18 | talia |  | 0
2019-07-19 | talia |  | 0
2019-07-20 | talia |  | 0
2019-07-21 | talia |  | 0
2019-07-22 | talia |  | 0
2019-07-23 | talia |  | 0
2019-07-24 | talia |  | 0
2019-07-25 | talia |  | 0
2019-07-26 | talia |  | 0
2019-07-27 | talia |  | 0
2019-07-28 | talia |  | 0
2019-07-29 | talia |  | 0
2019-07-30 | talia |  | 0
2019-07-31 | talia |  | 0
2019-08-01 | talia | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | talia |  | 0
2019-08-03 | talia |  | 0
2019-08-04 | talia |  | 0
2019-08-05 | talia |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | talia |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | talia |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | talia |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | talia |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | talia |  | 0
2019-08-07 | talia |  | 0
2019-08-08 | talia |  | 0
2019-08-09 | talia |  | 0
2019-08-10 | talia |  | 0
2019-08-11 | talia |  | 0
2019-08-12 | talia |  | 0
2019-08-13 | talia |  | 0
2019-08-14 | talia |  | 0
2019-08-15 | talia |  | 0
2019-08-16 | talia |  | 0
2019-08-17 | talia |  | 0
2019-08-18 | talia |  | 0
2019-08-19 | talia |  | 0
2019-08-20 | talia |  | 0
2019-08-21 | talia |  | 0
2019-08-22 | talia |  | 0
2019-08-23 | talia |  | 0
2019-08-24 | talia |  | 0
2019-08-25 | talia |  | 0
2019-08-26 | talia |  | 0
2019-08-27 | talia |  | 0
2019-08-28 | talia |  | 0
2019-08-29 | talia |  | 0
2019-08-30 | talia |  | 0
2019-08-31 | talia |  | 0
2019-09-01 | talia |  | 0
2019-09-02 | talia |  | 0
2019-09-03 | talia |  | 0
2019-09-04 | talia |  | 0
2019-09-05 | talia |  | 0
2019-09-06 | talia |  | 0
2019-09-07 | talia |  | 0
2019-09-08 | talia |  | 0
2019-09-09 | talia |  | 0
2019-09-10 | talia |  | 0
2019-09-11 | talia |  | 0
2019-09-12 | talia |  | 0
2019-09-13 | talia |  | 0
2019-09-14 | talia |  | 0
2019-09-15 | talia |  | 0
2019-09-16 | talia |  | 0
2019-09-17 | talia |  | 0
2019-09-18 | talia |  | 0
2019-09-19 | talia |  | 0
2019-09-20 | talia |  | 0
2019-09-21 | talia |  | 0
2019-09-22 | talia |  | 0
2019-09-23 | talia |  | 0
2019-09-24 | talia |  | 0
2019-09-25 | talia |  | 0
2019-09-26 | talia |  | 0
2019-09-27 | talia |  | 0
2019-09-28 | talia |  | 0
2019-09-29 | talia |  | 0
2019-09-30 | talia |  | 0
2019-10-01 | talia |  | 0
2019-10-02 | talia |  | 0
2019-10-03 | talia |  | 0
2019-10-04 | talia |  | 0
2019-10-05 | talia |  | 0
2019-10-06 | talia |  | 0
2019-10-07 | talia |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | talia |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | talia |  | 0
2019-10-09 | talia |  | 0
2019-10-10 | talia |  | 0
2019-10-11 | talia |  | 0
2019-10-12 | talia |  | 0
2019-10-13 | talia |  | 0
2019-10-14 | talia |  | 0
2019-10-15 | talia |  | 0
2019-10-16 | talia |  | 0
2019-10-17 | talia |  | 0
2019-10-18 | talia |  | 0
2019-10-19 | talia |  | 0
2019-10-20 | talia |  | 0
2019-10-21 | talia |  | 0
2019-10-22 | talia |  | 0
2019-10-23 | talia |  | 0
2019-10-24 | talia |  | 0
2019-10-25 | talia |  | 0
2019-10-26 | talia |  | 0
2019-10-27 | talia |  | 0
2019-10-28 | talia |  | 0
2019-10-29 | talia |  | 0
2019-10-30 | talia |  | 0
2019-10-31 | talia |  | 0
2019-11-01 | talia |  | 0
2019-11-02 | talia |  | 0
2019-11-03 | talia |  | 0
2019-11-04 | talia |  | 0
2019-11-05 | talia |  | 0
2019-11-06 | talia |  | 0
2019-11-07 | talia |  | 0
2019-11-08 | talia |  | 0
2019-11-09 | talia |  | 0
2019-11-10 | talia |  | 0
2019-11-11 | talia |  | 0
2019-11-12 | talia |  | 0
2019-11-13 | talia |  | 0
2019-11-14 | talia |  | 0
2019-11-15 | talia |  | 0
2019-11-16 | talia |  | 0
2019-11-17 | talia |  | 0
2019-11-18 | talia |  | 0
2019-11-19 | talia |  | 0
2019-11-20 | talia |  | 0
2019-11-21 | talia |  | 0
2019-11-22 | talia |  | 0
2019-11-23 | talia |  | 0
2019-11-24 | talia |  | 0
2019-11-25 | talia |  | 0
2019-11-26 | talia |  | 0
2019-11-27 | talia |  | 0
2019-11-28 | talia |  | 0
2019-11-29 | talia |  | 0
2019-11-30 | talia |  | 0
2019-12-01 | talia |  | 0
2019-12-02 | talia |  | 0
2019-12-03 | talia |  | 0
2019-12-04 | talia |  | 0
2019-12-05 | talia |  | 0
2019-12-06 | talia |  | 0
2019-12-07 | talia |  | 0
2019-12-08 | talia |  | 0
2019-12-09 | talia |  | 0
2019-12-10 | talia |  | 0
2019-12-11 | talia |  | 0
2019-12-12 | talia |  | 0
2019-12-13 | talia |  | 0
2019-12-14 | talia |  | 0
2019-12-15 | talia |  | 0
2019-12-16 | talia |  | 0
2019-12-17 | talia |  | 0
2019-12-18 | talia |  | 0
2019-12-19 | talia |  | 0
2019-12-20 | talia |  | 0
2019-12-21 | talia |  | 0
2019-12-22 | talia |  | 0
2019-12-23 | talia |  | 0
2018-12-10 | thom | DFAT | 0
2018-12-11 | thom |  | 0
2018-12-12 | thom |  | 0
2018-12-13 | thom |  | 0
2018-12-14 | thom |  | 0
2018-12-15 | thom |  | 0
2018-12-16 | thom |  | 0
2018-12-17 | thom |  | 0
2018-12-18 | thom |  | 0
2018-12-19 | thom | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | thom |  | 0
2018-12-21 | thom |  | 0
2018-12-22 | thom |  | 0
2018-12-23 | thom |  | 0
2018-12-24 | thom |  | 0
2018-12-25 | thom |  | 0
2018-12-26 | thom |  | 0
2018-12-27 | thom |  | 0
2018-12-28 | thom |  | 0
2018-12-29 | thom |  | 0
2018-12-30 | thom |  | 0
2018-12-31 | thom |  | 0
2019-01-01 | thom |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | thom |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | thom |  | 0
2019-01-03 | thom |  | 0
2019-01-04 | thom |  | 0
2019-01-05 | thom |  | 0
2019-01-06 | thom |  | 0
2019-01-07 | thom | SDG16 | 0
2019-01-08 | thom |  | 0
2019-01-09 | thom |  | 0
2019-01-10 | thom | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | thom |  | 0
2019-01-12 | thom |  | 0
2019-01-13 | thom |  | 0
2019-01-14 | thom |  | 0
2019-01-15 | thom |  | 0
2019-01-16 | thom |  | 0
2019-01-17 | thom | KAS | 0
2019-01-18 | thom | MPI | 0
2019-01-19 | thom |  | 0
2019-01-20 | thom |  | 0
2019-01-21 | thom |  | 0
2019-01-22 | thom |  | 0
2019-01-23 | thom |  | 0
2019-01-24 | thom |  | 0
2019-01-25 | thom | CEF | 0
2019-01-26 | thom |  | 0
2019-01-27 | thom |  | 0
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | thom |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | thom |  | 0
2019-01-30 | thom |  | 0
2019-01-31 | thom |  | 0
2019-02-01 | thom | maintenance | 0
2019-02-02 | thom |  | 0
2019-02-03 | thom |  | 0
2019-02-04 | thom |  | 0
2019-02-05 | thom |  | 0
2019-02-06 | thom |  | 0
2019-02-07 | thom |  | 0
2019-02-08 | thom |  | 0
2019-02-09 | thom |  | 0
2019-02-10 | thom |  | 0
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-11 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-12 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-13 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-14 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-15 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-16 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-17 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-18 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-19 | thom |  | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-20 | thom | GPI | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-21 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-22 | thom |  | 0 | leave
2019-02-23 | thom |  | 0
2019-02-24 | thom |  | 0
2019-02-25 | thom |  | 0
2019-02-26 | thom |  | 0
2019-02-27 | thom |  | 0
2019-02-28 | thom |  | 0
2019-03-01 | thom | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | thom |  | 0
2019-03-03 | thom |  | 0
2019-03-04 | thom |  | 0
2019-03-05 | thom |  | 0
2019-03-06 | thom |  | 0
2019-03-07 | thom |  | 0
2019-03-08 | thom |  | 0
2019-03-09 | thom |  | 0
2019-03-10 | thom |  | 0
2019-03-11 | thom |  | 0
2019-03-12 | thom |  | 0
2019-03-13 | thom |  | 0
2019-03-14 | thom |  | 0
2019-03-15 | thom |  | 0
2019-03-16 | thom |  | 0
2019-03-17 | thom |  | 0
2019-03-18 | thom |  | 0
2019-03-19 | thom |  | 0
2019-03-20 | thom |  | 0
2019-03-21 | thom |  | 0
2019-03-22 | thom |  | 0
2019-03-23 | thom |  | 0
2019-03-24 | thom |  | 0
2019-03-25 | thom |  | 0
2019-03-26 | thom |  | 0
2019-03-27 | thom |  | 0
2019-03-28 | thom | WISPI Update | 0
2019-03-29 | thom |  | 0
2019-03-30 | thom |  | 0
2019-03-31 | thom |  | 0
2019-04-01 | thom |  | 0
2019-04-02 | thom |  | 0
2019-04-03 | thom |  | 0
2019-04-04 | thom |  | 0
2019-04-05 | thom |  | 0
2019-04-06 | thom |  | 0
2019-04-07 | thom |  | 0
2019-04-08 | thom |  | 0
2019-04-09 | thom |  | 0
2019-04-10 | thom |  | 0
2019-04-11 | thom |  | 0
2019-04-12 | thom |  | 0
2019-04-13 | thom |  | 0
2019-04-14 | thom |  | 0
2019-04-15 | thom |  | 0
2019-04-16 | thom |  | 0
2019-04-17 | thom |  | 0
2019-04-18 | thom |  | 0
2019-04-19 | thom |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | thom |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | thom |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | thom |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | thom |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | thom |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | thom |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | thom |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | thom |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | thom |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | thom |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | thom |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | thom |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | thom |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | thom |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | thom |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | thom |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | thom |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | thom |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | thom |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | thom |  | 0
2019-04-24 | thom |  | 0
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | thom |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | thom |  | 0
2019-04-27 | thom |  | 0
2019-04-28 | thom |  | 0
2019-04-29 | thom |  | 0
2019-04-30 | thom |  | 0
2019-05-01 | thom |  | 0
2019-05-02 | thom |  | 0
2019-05-03 | thom |  | 0
2019-05-04 | thom |  | 0
2019-05-05 | thom |  | 0
2019-05-06 | thom |  | 0
2019-05-07 | thom |  | 0
2019-05-08 | thom |  | 0
2019-05-09 | thom |  | 0
2019-05-10 | thom |  | 0
2019-05-11 | thom |  | 0
2019-05-12 | thom |  | 0
2019-05-13 | thom |  | 0
2019-05-14 | thom |  | 0
2019-05-15 | thom |  | 0
2019-05-16 | thom |  | 0
2019-05-17 | thom |  | 0
2019-05-18 | thom |  | 0
2019-05-19 | thom |  | 0
2019-05-20 | thom |  | 0
2019-05-21 | thom |  | 0
2019-05-22 | thom | Risk Paper | 0
2019-05-23 | thom |  | 0
2019-05-24 | thom |  | 0
2019-05-25 | thom |  | 0
2019-05-26 | thom |  | 0
2019-05-27 | thom |  | 0
2019-05-28 | thom |  | 0
2019-05-29 | thom |  | 0
2019-05-30 | thom |  | 0
2019-05-31 | thom |  | 0
2019-06-01 | thom | SESHAT | 0
2019-06-02 | thom |  | 0
2019-06-03 | thom |  | 0
2019-06-04 | thom |  | 0
2019-06-05 | thom |  | 0
2019-06-06 | thom |  | 0
2019-06-07 | thom |  | 0
2019-06-08 | thom |  | 0
2019-06-09 | thom |  | 0
2019-06-10 | thom |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | thom |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | thom |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | thom |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | thom |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | thom |  | 0
2019-06-12 | thom |  | 0
2019-06-13 | thom |  | 0
2019-06-14 | thom |  | 0
2019-06-15 | thom |  | 0
2019-06-16 | thom |  | 0
2019-06-17 | thom |  | 0
2019-06-18 | thom |  | 0
2019-06-19 | thom |  | 0
2019-06-20 | thom |  | 0
2019-06-21 | thom |  | 0
2019-06-22 | thom |  | 0
2019-06-23 | thom |  | 0
2019-06-24 | thom |  | 0
2019-06-25 | thom |  | 0
2019-06-26 | thom |  | 0
2019-06-27 | thom |  | 0
2019-06-28 | thom |  | 0
2019-06-29 | thom |  | 0
2019-06-30 | thom |  | 0
2019-07-01 | thom |  | 0
2019-07-02 | thom |  | 0
2019-07-03 | thom |  | 0
2019-07-04 | thom |  | 0
2019-07-05 | thom |  | 0
2019-07-06 | thom |  | 0
2019-07-07 | thom |  | 0
2019-07-08 | thom |  | 0
2019-07-09 | thom |  | 0
2019-07-10 | thom |  | 0
2019-07-11 | thom |  | 0
2019-07-12 | thom |  | 0
2019-07-13 | thom |  | 0
2019-07-14 | thom |  | 0
2019-07-15 | thom |  | 0
2019-07-16 | thom |  | 0
2019-07-17 | thom |  | 0
2019-07-18 | thom |  | 0
2019-07-19 | thom |  | 0
2019-07-20 | thom |  | 0
2019-07-21 | thom |  | 0
2019-07-22 | thom |  | 0
2019-07-23 | thom |  | 0
2019-07-24 | thom |  | 0
2019-07-25 | thom |  | 0
2019-07-26 | thom |  | 0
2019-07-27 | thom |  | 0
2019-07-28 | thom |  | 0
2019-07-29 | thom |  | 0
2019-07-30 | thom |  | 0
2019-07-31 | thom |  | 0
2019-08-01 | thom | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | thom |  | 0
2019-08-03 | thom |  | 0
2019-08-04 | thom |  | 0
2019-08-05 | thom |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | thom |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | thom |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | thom |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | thom |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | thom |  | 0
2019-08-07 | thom |  | 0
2019-08-08 | thom |  | 0
2019-08-09 | thom |  | 0
2019-08-10 | thom |  | 0
2019-08-11 | thom |  | 0
2019-08-12 | thom |  | 0
2019-08-13 | thom |  | 0
2019-08-14 | thom |  | 0
2019-08-15 | thom |  | 0
2019-08-16 | thom |  | 0
2019-08-17 | thom |  | 0
2019-08-18 | thom |  | 0
2019-08-19 | thom |  | 0
2019-08-20 | thom |  | 0
2019-08-21 | thom |  | 0
2019-08-22 | thom |  | 0
2019-08-23 | thom |  | 0
2019-08-24 | thom |  | 0
2019-08-25 | thom |  | 0
2019-08-26 | thom |  | 0
2019-08-27 | thom |  | 0
2019-08-28 | thom |  | 0
2019-08-29 | thom |  | 0
2019-08-30 | thom |  | 0
2019-08-31 | thom |  | 0
2019-09-01 | thom |  | 0
2019-09-02 | thom |  | 0
2019-09-03 | thom |  | 0
2019-09-04 | thom |  | 0
2019-09-05 | thom |  | 0
2019-09-06 | thom |  | 0
2019-09-07 | thom |  | 0
2019-09-08 | thom |  | 0
2019-09-09 | thom |  | 0
2019-09-10 | thom |  | 0
2019-09-11 | thom |  | 0
2019-09-12 | thom |  | 0
2019-09-13 | thom |  | 0
2019-09-14 | thom |  | 0
2019-09-15 | thom |  | 0
2019-09-16 | thom |  | 0
2019-09-17 | thom |  | 0
2019-09-18 | thom |  | 0
2019-09-19 | thom |  | 0
2019-09-20 | thom |  | 0
2019-09-21 | thom |  | 0
2019-09-22 | thom |  | 0
2019-09-23 | thom |  | 0
2019-09-24 | thom |  | 0
2019-09-25 | thom |  | 0
2019-09-26 | thom |  | 0
2019-09-27 | thom |  | 0
2019-09-28 | thom |  | 0
2019-09-29 | thom |  | 0
2019-09-30 | thom |  | 0
2019-10-01 | thom |  | 0
2019-10-02 | thom |  | 0
2019-10-03 | thom |  | 0
2019-10-04 | thom |  | 0
2019-10-05 | thom |  | 0
2019-10-06 | thom |  | 0
2019-10-07 | thom |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | thom |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | thom |  | 0
2019-10-09 | thom |  | 0
2019-10-10 | thom |  | 0
2019-10-11 | thom |  | 0
2019-10-12 | thom |  | 0
2019-10-13 | thom |  | 0
2019-10-14 | thom |  | 0
2019-10-15 | thom |  | 0
2019-10-16 | thom |  | 0
2019-10-17 | thom |  | 0
2019-10-18 | thom |  | 0
2019-10-19 | thom |  | 0
2019-10-20 | thom |  | 0
2019-10-21 | thom |  | 0
2019-10-22 | thom |  | 0
2019-10-23 | thom |  | 0
2019-10-24 | thom |  | 0
2019-10-25 | thom |  | 0
2019-10-26 | thom |  | 0
2019-10-27 | thom |  | 0
2019-10-28 | thom |  | 0
2019-10-29 | thom |  | 0
2019-10-30 | thom |  | 0
2019-10-31 | thom |  | 0
2019-11-01 | thom |  | 0
2019-11-02 | thom |  | 0
2019-11-03 | thom |  | 0
2019-11-04 | thom |  | 0
2019-11-05 | thom |  | 0
2019-11-06 | thom |  | 0
2019-11-07 | thom |  | 0
2019-11-08 | thom |  | 0
2019-11-09 | thom |  | 0
2019-11-10 | thom |  | 0
2019-11-11 | thom |  | 0
2019-11-12 | thom |  | 0
2019-11-13 | thom |  | 0
2019-11-14 | thom |  | 0
2019-11-15 | thom |  | 0
2019-11-16 | thom |  | 0
2019-11-17 | thom |  | 0
2019-11-18 | thom |  | 0
2019-11-19 | thom |  | 0
2019-11-20 | thom |  | 0
2019-11-21 | thom |  | 0
2019-11-22 | thom |  | 0
2019-11-23 | thom |  | 0
2019-11-24 | thom |  | 0
2019-11-25 | thom |  | 0
2019-11-26 | thom |  | 0
2019-11-27 | thom |  | 0
2019-11-28 | thom |  | 0
2019-11-29 | thom |  | 0
2019-11-30 | thom |  | 0
2019-12-01 | thom |  | 0
2019-12-02 | thom |  | 0
2019-12-03 | thom |  | 0
2019-12-04 | thom |  | 0
2019-12-05 | thom |  | 0
2019-12-06 | thom |  | 0
2019-12-07 | thom |  | 0
2019-12-08 | thom |  | 0
2019-12-09 | thom |  | 0
2019-12-10 | thom |  | 0
2019-12-11 | thom |  | 0
2019-12-12 | thom |  | 0
2019-12-13 | thom |  | 0
2019-12-14 | thom |  | 0
2019-12-15 | thom |  | 0
2019-12-16 | thom |  | 0
2019-12-17 | thom |  | 0
2019-12-18 | thom |  | 0
2019-12-19 | thom |  | 0
2019-12-20 | thom |  | 0
2019-12-21 | thom |  | 0
2019-12-22 | thom |  | 0
2019-12-23 | thom |  | 0
2018-12-10 | unassigned | DFAT | 0
2018-12-11 | unassigned |  | 0
2018-12-12 | unassigned |  | 0
2018-12-13 | unassigned |  | 0
2018-12-14 | unassigned |  | 0
2018-12-15 | unassigned |  | 0
2018-12-16 | unassigned |  | 0
2018-12-17 | unassigned |  | 0
2018-12-18 | unassigned |  | 0
2018-12-19 | unassigned | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | unassigned |  | 0
2018-12-21 | unassigned |  | 0
2018-12-22 | unassigned |  | 0
2018-12-23 | unassigned |  | 0
2018-12-24 | unassigned |  | 0
2018-12-25 | unassigned |  | 0
2018-12-26 | unassigned |  | 0
2018-12-27 | unassigned |  | 0
2018-12-28 | unassigned |  | 0
2018-12-29 | unassigned |  | 0
2018-12-30 | unassigned |  | 0
2018-12-31 | unassigned |  | 0
2019-01-01 | unassigned |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | unassigned |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | unassigned |  | 0
2019-01-03 | unassigned |  | 0
2019-01-04 | unassigned |  | 0
2019-01-05 | unassigned |  | 0
2019-01-06 | unassigned |  | 0
2019-01-07 | unassigned | SDG16 | 0
2019-01-08 | unassigned |  | 0
2019-01-09 | unassigned |  | 0
2019-01-10 | unassigned | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | unassigned |  | 0
2019-01-12 | unassigned |  | 0
2019-01-13 | unassigned |  | 0
2019-01-14 | unassigned |  | 0
2019-01-15 | unassigned |  | 0
2019-01-16 | unassigned |  | 0
2019-01-17 | unassigned | KAS | 0
2019-01-18 | unassigned | MPI | 0
2019-01-19 | unassigned |  | 0
2019-01-20 | unassigned |  | 0
2019-01-21 | unassigned |  | 0
2019-01-22 | unassigned |  | 0
2019-01-23 | unassigned |  | 0
2019-01-24 | unassigned |  | 0
2019-01-25 | unassigned | CEF | 0
2019-01-26 | unassigned |  | 0
2019-01-27 | unassigned |  | 0
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | unassigned |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | unassigned |  | 0
2019-01-30 | unassigned |  | 0
2019-01-31 | unassigned |  | 0
2019-02-01 | unassigned | maintenance | 0
2019-02-02 | unassigned |  | 0
2019-02-03 | unassigned |  | 0
2019-02-04 | unassigned |  | 0
2019-02-05 | unassigned |  | 0
2019-02-06 | unassigned |  | 0
2019-02-07 | unassigned |  | 0
2019-02-08 | unassigned |  | 0
2019-02-09 | unassigned |  | 0
2019-02-10 | unassigned |  | 0
2019-02-11 | unassigned |  | 0
2019-02-12 | unassigned |  | 0
2019-02-13 | unassigned |  | 0
2019-02-14 | unassigned |  | 0
2019-02-15 | unassigned |  | 0
2019-02-16 | unassigned |  | 0
2019-02-17 | unassigned |  | 0
2019-02-18 | unassigned |  | 0
2019-02-19 | unassigned |  | 0
2019-02-20 | unassigned | GPI | 0
2019-02-21 | unassigned |  | 0
2019-02-22 | unassigned |  | 0
2019-02-23 | unassigned |  | 0
2019-02-24 | unassigned |  | 0
2019-02-25 | unassigned |  | 0
2019-02-26 | unassigned |  | 0
2019-02-27 | unassigned |  | 0
2019-02-28 | unassigned |  | 0
2019-03-01 | unassigned | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | unassigned |  | 0
2019-03-03 | unassigned |  | 0
2019-03-04 | unassigned |  | 0
2019-03-05 | unassigned |  | 0
2019-03-06 | unassigned |  | 0
2019-03-07 | unassigned |  | 0
2019-03-08 | unassigned |  | 0
2019-03-09 | unassigned |  | 0
2019-03-10 | unassigned |  | 0
2019-03-11 | unassigned |  | 0
2019-03-12 | unassigned |  | 0
2019-03-13 | unassigned |  | 0
2019-03-14 | unassigned |  | 0
2019-03-15 | unassigned |  | 0
2019-03-16 | unassigned |  | 0
2019-03-17 | unassigned |  | 0
2019-03-18 | unassigned |  | 0
2019-03-19 | unassigned |  | 0
2019-03-20 | unassigned |  | 0
2019-03-21 | unassigned |  | 0
2019-03-22 | unassigned |  | 0
2019-03-23 | unassigned |  | 0
2019-03-24 | unassigned |  | 0
2019-03-25 | unassigned |  | 0
2019-03-26 | unassigned |  | 0
2019-03-27 | unassigned |  | 0
2019-03-28 | unassigned | WISPI Update | 0
2019-03-29 | unassigned |  | 0
2019-03-30 | unassigned |  | 0
2019-03-31 | unassigned |  | 0
2019-04-01 | unassigned |  | 0
2019-04-02 | unassigned |  | 0
2019-04-03 | unassigned |  | 0
2019-04-04 | unassigned |  | 0
2019-04-05 | unassigned |  | 0
2019-04-06 | unassigned |  | 0
2019-04-07 | unassigned |  | 0
2019-04-08 | unassigned |  | 0
2019-04-09 | unassigned |  | 0
2019-04-10 | unassigned |  | 0
2019-04-11 | unassigned |  | 0
2019-04-12 | unassigned |  | 0
2019-04-13 | unassigned |  | 0
2019-04-14 | unassigned |  | 0
2019-04-15 | unassigned |  | 0
2019-04-16 | unassigned |  | 0
2019-04-17 | unassigned |  | 0
2019-04-18 | unassigned |  | 0
2019-04-19 | unassigned |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | unassigned |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | unassigned |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | unassigned |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | unassigned |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | unassigned |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | unassigned |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | unassigned |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | unassigned |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | unassigned |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | unassigned |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | unassigned |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | unassigned |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | unassigned |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | unassigned |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | unassigned |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | unassigned |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | unassigned |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | unassigned |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | unassigned |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | unassigned |  | 0
2019-04-24 | unassigned |  | 0
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | unassigned |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | unassigned |  | 0
2019-04-27 | unassigned |  | 0
2019-04-28 | unassigned |  | 0
2019-04-29 | unassigned |  | 0
2019-04-30 | unassigned |  | 0
2019-05-01 | unassigned |  | 0
2019-05-02 | unassigned |  | 0
2019-05-03 | unassigned |  | 0
2019-05-04 | unassigned |  | 0
2019-05-05 | unassigned |  | 0
2019-05-06 | unassigned |  | 0
2019-05-07 | unassigned |  | 0
2019-05-08 | unassigned |  | 0
2019-05-09 | unassigned |  | 0
2019-05-10 | unassigned |  | 0
2019-05-11 | unassigned |  | 0
2019-05-12 | unassigned |  | 0
2019-05-13 | unassigned |  | 0
2019-05-14 | unassigned |  | 0
2019-05-15 | unassigned |  | 0
2019-05-16 | unassigned |  | 0
2019-05-17 | unassigned |  | 0
2019-05-18 | unassigned |  | 0
2019-05-19 | unassigned |  | 0
2019-05-20 | unassigned |  | 0
2019-05-21 | unassigned |  | 0
2019-05-22 | unassigned | Risk Paper | 0
2019-05-23 | unassigned |  | 0
2019-05-24 | unassigned |  | 0
2019-05-25 | unassigned |  | 0
2019-05-26 | unassigned |  | 0
2019-05-27 | unassigned |  | 0
2019-05-28 | unassigned |  | 0
2019-05-29 | unassigned |  | 0
2019-05-30 | unassigned |  | 0
2019-05-31 | unassigned |  | 0
2019-06-01 | unassigned | SESHAT | 0
2019-06-02 | unassigned |  | 0
2019-06-03 | unassigned |  | 0
2019-06-04 | unassigned |  | 0
2019-06-05 | unassigned |  | 0
2019-06-06 | unassigned |  | 0
2019-06-07 | unassigned |  | 0
2019-06-08 | unassigned |  | 0
2019-06-09 | unassigned |  | 0
2019-06-10 | unassigned |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | unassigned |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | unassigned |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | unassigned |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | unassigned |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | unassigned |  | 0
2019-06-12 | unassigned |  | 0
2019-06-13 | unassigned |  | 0
2019-06-14 | unassigned |  | 0
2019-06-15 | unassigned |  | 0
2019-06-16 | unassigned |  | 0
2019-06-17 | unassigned |  | 0
2019-06-18 | unassigned |  | 0
2019-06-19 | unassigned |  | 0
2019-06-20 | unassigned |  | 0
2019-06-21 | unassigned |  | 0
2019-06-22 | unassigned |  | 0
2019-06-23 | unassigned |  | 0
2019-06-24 | unassigned |  | 0
2019-06-25 | unassigned |  | 0
2019-06-26 | unassigned |  | 0
2019-06-27 | unassigned |  | 0
2019-06-28 | unassigned |  | 0
2019-06-29 | unassigned |  | 0
2019-06-30 | unassigned |  | 0
2019-07-01 | unassigned |  | 0
2019-07-02 | unassigned |  | 0
2019-07-03 | unassigned |  | 0
2019-07-04 | unassigned |  | 0
2019-07-05 | unassigned |  | 0
2019-07-06 | unassigned |  | 0
2019-07-07 | unassigned |  | 0
2019-07-08 | unassigned |  | 0
2019-07-09 | unassigned |  | 0
2019-07-10 | unassigned |  | 0
2019-07-11 | unassigned |  | 0
2019-07-12 | unassigned |  | 0
2019-07-13 | unassigned |  | 0
2019-07-14 | unassigned |  | 0
2019-07-15 | unassigned |  | 0
2019-07-16 | unassigned |  | 0
2019-07-17 | unassigned |  | 0
2019-07-18 | unassigned |  | 0
2019-07-19 | unassigned |  | 0
2019-07-20 | unassigned |  | 0
2019-07-21 | unassigned |  | 0
2019-07-22 | unassigned |  | 0
2019-07-23 | unassigned |  | 0
2019-07-24 | unassigned |  | 0
2019-07-25 | unassigned |  | 0
2019-07-26 | unassigned |  | 0
2019-07-27 | unassigned |  | 0
2019-07-28 | unassigned |  | 0
2019-07-29 | unassigned |  | 0
2019-07-30 | unassigned |  | 0
2019-07-31 | unassigned |  | 0
2019-08-01 | unassigned | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | unassigned |  | 0
2019-08-03 | unassigned |  | 0
2019-08-04 | unassigned |  | 0
2019-08-05 | unassigned |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | unassigned |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | unassigned |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | unassigned |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | unassigned |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | unassigned |  | 0
2019-08-07 | unassigned |  | 0
2019-08-08 | unassigned |  | 0
2019-08-09 | unassigned |  | 0
2019-08-10 | unassigned |  | 0
2019-08-11 | unassigned |  | 0
2019-08-12 | unassigned |  | 0
2019-08-13 | unassigned |  | 0
2019-08-14 | unassigned |  | 0
2019-08-15 | unassigned |  | 0
2019-08-16 | unassigned |  | 0
2019-08-17 | unassigned |  | 0
2019-08-18 | unassigned |  | 0
2019-08-19 | unassigned |  | 0
2019-08-20 | unassigned |  | 0
2019-08-21 | unassigned |  | 0
2019-08-22 | unassigned |  | 0
2019-08-23 | unassigned |  | 0
2019-08-24 | unassigned |  | 0
2019-08-25 | unassigned |  | 0
2019-08-26 | unassigned |  | 0
2019-08-27 | unassigned |  | 0
2019-08-28 | unassigned |  | 0
2019-08-29 | unassigned |  | 0
2019-08-30 | unassigned |  | 0
2019-08-31 | unassigned |  | 0
2019-09-01 | unassigned |  | 0
2019-09-02 | unassigned |  | 0
2019-09-03 | unassigned |  | 0
2019-09-04 | unassigned |  | 0
2019-09-05 | unassigned |  | 0
2019-09-06 | unassigned |  | 0
2019-09-07 | unassigned |  | 0
2019-09-08 | unassigned |  | 0
2019-09-09 | unassigned |  | 0
2019-09-10 | unassigned |  | 0
2019-09-11 | unassigned |  | 0
2019-09-12 | unassigned |  | 0
2019-09-13 | unassigned |  | 0
2019-09-14 | unassigned |  | 0
2019-09-15 | unassigned |  | 0
2019-09-16 | unassigned |  | 0
2019-09-17 | unassigned |  | 0
2019-09-18 | unassigned |  | 0
2019-09-19 | unassigned |  | 0
2019-09-20 | unassigned |  | 0
2019-09-21 | unassigned |  | 0
2019-09-22 | unassigned |  | 0
2019-09-23 | unassigned |  | 0
2019-09-24 | unassigned |  | 0
2019-09-25 | unassigned |  | 0
2019-09-26 | unassigned |  | 0
2019-09-27 | unassigned |  | 0
2019-09-28 | unassigned |  | 0
2019-09-29 | unassigned |  | 0
2019-09-30 | unassigned |  | 0
2019-10-01 | unassigned |  | 0
2019-10-02 | unassigned |  | 0
2019-10-03 | unassigned |  | 0
2019-10-04 | unassigned |  | 0
2019-10-05 | unassigned |  | 0
2019-10-06 | unassigned |  | 0
2019-10-07 | unassigned |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | unassigned |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | unassigned |  | 0
2019-10-09 | unassigned |  | 0
2019-10-10 | unassigned |  | 0
2019-10-11 | unassigned |  | 0
2019-10-12 | unassigned |  | 0
2019-10-13 | unassigned |  | 0
2019-10-14 | unassigned |  | 0
2019-10-15 | unassigned |  | 0
2019-10-16 | unassigned |  | 0
2019-10-17 | unassigned |  | 0
2019-10-18 | unassigned |  | 0
2019-10-19 | unassigned |  | 0
2019-10-20 | unassigned |  | 0
2019-10-21 | unassigned |  | 0
2019-10-22 | unassigned |  | 0
2019-10-23 | unassigned |  | 0
2019-10-24 | unassigned |  | 0
2019-10-25 | unassigned |  | 0
2019-10-26 | unassigned |  | 0
2019-10-27 | unassigned |  | 0
2019-10-28 | unassigned |  | 0
2019-10-29 | unassigned |  | 0
2019-10-30 | unassigned |  | 0
2019-10-31 | unassigned |  | 0
2019-11-01 | unassigned |  | 0
2019-11-02 | unassigned |  | 0
2019-11-03 | unassigned |  | 0
2019-11-04 | unassigned |  | 0
2019-11-05 | unassigned |  | 0
2019-11-06 | unassigned |  | 0
2019-11-07 | unassigned |  | 0
2019-11-08 | unassigned |  | 0
2019-11-09 | unassigned |  | 0
2019-11-10 | unassigned |  | 0
2019-11-11 | unassigned |  | 0
2019-11-12 | unassigned |  | 0
2019-11-13 | unassigned |  | 0
2019-11-14 | unassigned |  | 0
2019-11-15 | unassigned |  | 0
2019-11-16 | unassigned |  | 0
2019-11-17 | unassigned |  | 0
2019-11-18 | unassigned |  | 0
2019-11-19 | unassigned |  | 0
2019-11-20 | unassigned |  | 0
2019-11-21 | unassigned |  | 0
2019-11-22 | unassigned |  | 0
2019-11-23 | unassigned |  | 0
2019-11-24 | unassigned |  | 0
2019-11-25 | unassigned |  | 0
2019-11-26 | unassigned |  | 0
2019-11-27 | unassigned |  | 0
2019-11-28 | unassigned |  | 0
2019-11-29 | unassigned |  | 0
2019-11-30 | unassigned |  | 0
2019-12-01 | unassigned |  | 0
2019-12-02 | unassigned |  | 0
2019-12-03 | unassigned |  | 0
2019-12-04 | unassigned |  | 0
2019-12-05 | unassigned |  | 0
2019-12-06 | unassigned |  | 0
2019-12-07 | unassigned |  | 0
2019-12-08 | unassigned |  | 0
2019-12-09 | unassigned |  | 0
2019-12-10 | unassigned |  | 0
2019-12-11 | unassigned |  | 0
2019-12-12 | unassigned |  | 0
2019-12-13 | unassigned |  | 0
2019-12-14 | unassigned |  | 0
2019-12-15 | unassigned |  | 0
2019-12-16 | unassigned |  | 0
2019-12-17 | unassigned |  | 0
2019-12-18 | unassigned |  | 0
2019-12-19 | unassigned |  | 0
2019-12-20 | unassigned |  | 0
2019-12-21 | unassigned |  | 0
2019-12-22 | unassigned |  | 0
2019-12-23 | unassigned |  | 0
2018-12-10 | wallace | DFAT | 0
2018-12-11 | wallace |  | 0
2018-12-12 | wallace |  | 0
2018-12-13 | wallace |  | 0
2018-12-14 | wallace |  | 0
2018-12-15 | wallace |  | 0
2018-12-16 | wallace |  | 0
2018-12-17 | wallace |  | 0
2018-12-18 | wallace |  | 0
2018-12-19 | wallace | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | wallace |  | 0
2018-12-21 | wallace |  | 0
2018-12-22 | wallace |  | 0
2018-12-23 | wallace |  | 0
2018-12-24 | wallace |  | 0
2018-12-25 | wallace |  | 0
2018-12-26 | wallace |  | 0
2018-12-27 | wallace |  | 0
2018-12-28 | wallace |  | 0
2018-12-29 | wallace |  | 0
2018-12-30 | wallace |  | 0
2018-12-31 | wallace |  | 0
2019-01-01 | wallace |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | wallace |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | wallace |  | 0
2019-01-03 | wallace |  | 0
2019-01-04 | wallace |  | 0
2019-01-05 | wallace |  | 0
2019-01-06 | wallace |  | 0
2019-01-07 | wallace | SDG16 | 0
2019-01-08 | wallace |  | 0
2019-01-09 | wallace |  | 0
2019-01-10 | wallace | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | wallace |  | 0
2019-01-12 | wallace |  | 0
2019-01-13 | wallace |  | 0
2019-01-14 | wallace |  | 0
2019-01-15 | wallace |  | 0
2019-01-16 | wallace |  | 0
2019-01-17 | wallace | KAS | 0
2019-01-18 | wallace | MPI | 0
2019-01-19 | wallace |  | 0
2019-01-20 | wallace |  | 0
2019-01-21 | wallace |  | 0
2019-01-22 | wallace |  | 0
2019-01-23 | wallace |  | 0
2019-01-24 | wallace |  | 0
2019-01-25 | wallace | CEF | 0
2019-01-26 | wallace |  | 0
2019-01-27 | wallace |  | 0
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | wallace |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | wallace |  | 0
2019-01-30 | wallace |  | 0
2019-01-31 | wallace |  | 0
2019-02-01 | wallace | maintenance | 0
2019-02-02 | wallace |  | 0
2019-02-03 | wallace |  | 0
2019-02-04 | wallace |  | 0
2019-02-05 | wallace |  | 0
2019-02-06 | wallace |  | 0
2019-02-07 | wallace |  | 0
2019-02-08 | wallace |  | 0
2019-02-09 | wallace |  | 0
2019-02-10 | wallace |  | 0
2019-02-11 | wallace |  | 0
2019-02-12 | wallace |  | 0
2019-02-13 | wallace |  | 0
2019-02-14 | wallace |  | 0
2019-02-15 | wallace |  | 0
2019-02-16 | wallace |  | 0
2019-02-17 | wallace |  | 0
2019-02-18 | wallace |  | 0
2019-02-19 | wallace |  | 0
2019-02-20 | wallace | GPI | 0
2019-02-21 | wallace |  | 0
2019-02-22 | wallace |  | 0
2019-02-23 | wallace |  | 0
2019-02-24 | wallace |  | 0
2019-02-25 | wallace |  | 0
2019-02-26 | wallace |  | 0
2019-02-27 | wallace |  | 0
2019-02-28 | wallace |  | 0
2019-03-01 | wallace | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | wallace |  | 0
2019-03-03 | wallace |  | 0
2019-03-04 | wallace |  | 0
2019-03-05 | wallace |  | 0
2019-03-06 | wallace |  | 0
2019-03-07 | wallace |  | 0
2019-03-08 | wallace |  | 0
2019-03-09 | wallace |  | 0
2019-03-10 | wallace |  | 0
2019-03-11 | wallace |  | 0
2019-03-12 | wallace |  | 0
2019-03-13 | wallace |  | 0
2019-03-14 | wallace |  | 0
2019-03-15 | wallace |  | 0
2019-03-16 | wallace |  | 0
2019-03-17 | wallace |  | 0
2019-03-18 | wallace |  | 0
2019-03-19 | wallace |  | 0
2019-03-20 | wallace |  | 0
2019-03-21 | wallace |  | 0
2019-03-22 | wallace |  | 0
2019-03-23 | wallace |  | 0
2019-03-24 | wallace |  | 0
2019-03-25 | wallace |  | 0
2019-03-26 | wallace |  | 0
2019-03-27 | wallace |  | 0
2019-03-28 | wallace | WISPI Update | 0
2019-03-29 | wallace |  | 0
2019-03-30 | wallace |  | 0
2019-03-31 | wallace |  | 0
2019-04-01 | wallace |  | 0
2019-04-02 | wallace |  | 0
2019-04-03 | wallace |  | 0
2019-04-04 | wallace |  | 0
2019-04-05 | wallace |  | 0
2019-04-06 | wallace |  | 0
2019-04-07 | wallace |  | 0
2019-04-08 | wallace |  | 0
2019-04-09 | wallace |  | 0
2019-04-10 | wallace |  | 0
2019-04-11 | wallace |  | 0
2019-04-12 | wallace |  | 0
2019-04-13 | wallace |  | 0
2019-04-14 | wallace |  | 0
2019-04-15 | wallace |  | 0
2019-04-16 | wallace |  | 0
2019-04-17 | wallace |  | 0
2019-04-18 | wallace |  | 0
2019-04-19 | wallace |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | wallace |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | wallace |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | wallace |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | wallace |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | wallace |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | wallace |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | wallace |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | wallace |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | wallace |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | wallace |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | wallace |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | wallace |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | wallace |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | wallace |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | wallace |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | wallace |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | wallace |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | wallace |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | wallace |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | wallace |  | 0
2019-04-24 | wallace |  | 0
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | wallace |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | wallace |  | 0
2019-04-27 | wallace |  | 0
2019-04-28 | wallace |  | 0
2019-04-29 | wallace |  | 0
2019-04-30 | wallace |  | 0
2019-05-01 | wallace |  | 0
2019-05-02 | wallace |  | 0
2019-05-03 | wallace |  | 0
2019-05-04 | wallace |  | 0
2019-05-05 | wallace |  | 0
2019-05-06 | wallace |  | 0
2019-05-07 | wallace |  | 0
2019-05-08 | wallace |  | 0
2019-05-09 | wallace |  | 0
2019-05-10 | wallace |  | 0
2019-05-11 | wallace |  | 0
2019-05-12 | wallace |  | 0
2019-05-13 | wallace |  | 0
2019-05-14 | wallace |  | 0
2019-05-15 | wallace |  | 0
2019-05-16 | wallace |  | 0
2019-05-17 | wallace |  | 0
2019-05-18 | wallace |  | 0
2019-05-19 | wallace |  | 0
2019-05-20 | wallace |  | 0
2019-05-21 | wallace |  | 0
2019-05-22 | wallace | Risk Paper | 0
2019-05-23 | wallace |  | 0
2019-05-24 | wallace |  | 0
2019-05-25 | wallace |  | 0
2019-05-26 | wallace |  | 0
2019-05-27 | wallace |  | 0
2019-05-28 | wallace |  | 0
2019-05-29 | wallace |  | 0
2019-05-30 | wallace |  | 0
2019-05-31 | wallace |  | 0
2019-06-01 | wallace | SESHAT | 0
2019-06-02 | wallace |  | 0
2019-06-03 | wallace |  | 0
2019-06-04 | wallace |  | 0
2019-06-05 | wallace |  | 0
2019-06-06 | wallace |  | 0
2019-06-07 | wallace |  | 0
2019-06-08 | wallace |  | 0
2019-06-09 | wallace |  | 0
2019-06-10 | wallace |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | wallace |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | wallace |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | wallace |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | wallace |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | wallace |  | 0
2019-06-12 | wallace |  | 0
2019-06-13 | wallace |  | 0
2019-06-14 | wallace |  | 0
2019-06-15 | wallace |  | 0
2019-06-16 | wallace |  | 0
2019-06-17 | wallace |  | 0
2019-06-18 | wallace |  | 0
2019-06-19 | wallace |  | 0
2019-06-20 | wallace |  | 0
2019-06-21 | wallace |  | 0
2019-06-22 | wallace |  | 0
2019-06-23 | wallace |  | 0
2019-06-24 | wallace |  | 0
2019-06-25 | wallace |  | 0
2019-06-26 | wallace |  | 0
2019-06-27 | wallace |  | 0
2019-06-28 | wallace |  | 0
2019-06-29 | wallace |  | 0
2019-06-30 | wallace |  | 0
2019-07-01 | wallace |  | 0
2019-07-02 | wallace |  | 0
2019-07-03 | wallace |  | 0
2019-07-04 | wallace |  | 0
2019-07-05 | wallace |  | 0
2019-07-06 | wallace |  | 0
2019-07-07 | wallace |  | 0
2019-07-08 | wallace |  | 0
2019-07-09 | wallace |  | 0
2019-07-10 | wallace |  | 0
2019-07-11 | wallace |  | 0
2019-07-12 | wallace |  | 0
2019-07-13 | wallace |  | 0
2019-07-14 | wallace |  | 0
2019-07-15 | wallace |  | 0
2019-07-16 | wallace |  | 0
2019-07-17 | wallace |  | 0
2019-07-18 | wallace |  | 0
2019-07-19 | wallace |  | 0
2019-07-20 | wallace |  | 0
2019-07-21 | wallace |  | 0
2019-07-22 | wallace |  | 0
2019-07-23 | wallace |  | 0
2019-07-24 | wallace |  | 0
2019-07-25 | wallace |  | 0
2019-07-26 | wallace |  | 0
2019-07-27 | wallace |  | 0
2019-07-28 | wallace |  | 0
2019-07-29 | wallace |  | 0
2019-07-30 | wallace |  | 0
2019-07-31 | wallace |  | 0
2019-08-01 | wallace | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | wallace |  | 0
2019-08-03 | wallace |  | 0
2019-08-04 | wallace |  | 0
2019-08-05 | wallace |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | wallace |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | wallace |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | wallace |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | wallace |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | wallace |  | 0
2019-08-07 | wallace |  | 0
2019-08-08 | wallace |  | 0
2019-08-09 | wallace |  | 0
2019-08-10 | wallace |  | 0
2019-08-11 | wallace |  | 0
2019-08-12 | wallace |  | 0
2019-08-13 | wallace |  | 0
2019-08-14 | wallace |  | 0
2019-08-15 | wallace |  | 0
2019-08-16 | wallace |  | 0
2019-08-17 | wallace |  | 0
2019-08-18 | wallace |  | 0
2019-08-19 | wallace |  | 0
2019-08-20 | wallace |  | 0
2019-08-21 | wallace |  | 0
2019-08-22 | wallace |  | 0
2019-08-23 | wallace |  | 0
2019-08-24 | wallace |  | 0
2019-08-25 | wallace |  | 0
2019-08-26 | wallace |  | 0
2019-08-27 | wallace |  | 0
2019-08-28 | wallace |  | 0
2019-08-29 | wallace |  | 0
2019-08-30 | wallace |  | 0
2019-08-31 | wallace |  | 0
2019-09-01 | wallace |  | 0
2019-09-02 | wallace |  | 0
2019-09-03 | wallace |  | 0
2019-09-04 | wallace |  | 0
2019-09-05 | wallace |  | 0
2019-09-06 | wallace |  | 0
2019-09-07 | wallace |  | 0
2019-09-08 | wallace |  | 0
2019-09-09 | wallace |  | 0
2019-09-10 | wallace |  | 0
2019-09-11 | wallace |  | 0
2019-09-12 | wallace |  | 0
2019-09-13 | wallace |  | 0
2019-09-14 | wallace |  | 0
2019-09-15 | wallace |  | 0
2019-09-16 | wallace |  | 0
2019-09-17 | wallace |  | 0
2019-09-18 | wallace |  | 0
2019-09-19 | wallace |  | 0
2019-09-20 | wallace |  | 0
2019-09-21 | wallace |  | 0
2019-09-22 | wallace |  | 0
2019-09-23 | wallace |  | 0
2019-09-24 | wallace |  | 0
2019-09-25 | wallace |  | 0
2019-09-26 | wallace |  | 0
2019-09-27 | wallace |  | 0
2019-09-28 | wallace |  | 0
2019-09-29 | wallace |  | 0
2019-09-30 | wallace |  | 0
2019-10-01 | wallace |  | 0
2019-10-02 | wallace |  | 0
2019-10-03 | wallace |  | 0
2019-10-04 | wallace |  | 0
2019-10-05 | wallace |  | 0
2019-10-06 | wallace |  | 0
2019-10-07 | wallace |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | wallace |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | wallace |  | 0
2019-10-09 | wallace |  | 0
2019-10-10 | wallace |  | 0
2019-10-11 | wallace |  | 0
2019-10-12 | wallace |  | 0
2019-10-13 | wallace |  | 0
2019-10-14 | wallace |  | 0
2019-10-15 | wallace |  | 0
2019-10-16 | wallace |  | 0
2019-10-17 | wallace |  | 0
2019-10-18 | wallace |  | 0
2019-10-19 | wallace |  | 0
2019-10-20 | wallace |  | 0
2019-10-21 | wallace |  | 0
2019-10-22 | wallace |  | 0
2019-10-23 | wallace |  | 0
2019-10-24 | wallace |  | 0
2019-10-25 | wallace |  | 0
2019-10-26 | wallace |  | 0
2019-10-27 | wallace |  | 0
2019-10-28 | wallace |  | 0
2019-10-29 | wallace |  | 0
2019-10-30 | wallace |  | 0
2019-10-31 | wallace |  | 0
2019-11-01 | wallace |  | 0
2019-11-02 | wallace |  | 0
2019-11-03 | wallace |  | 0
2019-11-04 | wallace |  | 0
2019-11-05 | wallace |  | 0
2019-11-06 | wallace |  | 0
2019-11-07 | wallace |  | 0
2019-11-08 | wallace |  | 0
2019-11-09 | wallace |  | 0
2019-11-10 | wallace |  | 0
2019-11-11 | wallace |  | 0
2019-11-12 | wallace |  | 0
2019-11-13 | wallace |  | 0
2019-11-14 | wallace |  | 0
2019-11-15 | wallace |  | 0
2019-11-16 | wallace |  | 0
2019-11-17 | wallace |  | 0
2019-11-18 | wallace |  | 0
2019-11-19 | wallace |  | 0
2019-11-20 | wallace |  | 0
2019-11-21 | wallace |  | 0
2019-11-22 | wallace |  | 0
2019-11-23 | wallace |  | 0
2019-11-24 | wallace |  | 0
2019-11-25 | wallace |  | 0
2019-11-26 | wallace |  | 0
2019-11-27 | wallace |  | 0
2019-11-28 | wallace |  | 0
2019-11-29 | wallace |  | 0
2019-11-30 | wallace |  | 0
2019-12-01 | wallace |  | 0
2019-12-02 | wallace |  | 0
2019-12-03 | wallace |  | 0
2019-12-04 | wallace |  | 0
2019-12-05 | wallace |  | 0
2019-12-06 | wallace |  | 0
2019-12-07 | wallace |  | 0
2019-12-08 | wallace |  | 0
2019-12-09 | wallace |  | 0
2019-12-10 | wallace |  | 0
2019-12-11 | wallace |  | 0
2019-12-12 | wallace |  | 0
2019-12-13 | wallace |  | 0
2019-12-14 | wallace |  | 0
2019-12-15 | wallace |  | 0
2019-12-16 | wallace |  | 0
2019-12-17 | wallace |  | 0
2019-12-18 | wallace |  | 0
2019-12-19 | wallace |  | 0
2019-12-20 | wallace |  | 0
2019-12-21 | wallace |  | 0
2019-12-22 | wallace |  | 0
2019-12-23 | wallace |  | 0
2018-12-10 | zak | DFAT | 0
2018-12-11 | zak |  | 0
2018-12-12 | zak |  | 0
2018-12-13 | zak |  | 0
2018-12-14 | zak |  | 0
2018-12-15 | zak |  | 0
2018-12-16 | zak |  | 0
2018-12-17 | zak |  | 0
2018-12-18 | zak |  | 0
2018-12-19 | zak | UNDP Addis | 0
2018-12-20 | zak |  | 0
2018-12-21 | zak |  | 0
2018-12-22 | zak |  | 0
2018-12-23 | zak |  | 0
2018-12-24 | zak |  | 0
2018-12-25 | zak |  | 0
2018-12-26 | zak |  | 0
2018-12-27 | zak |  | 0
2018-12-28 | zak |  | 0
2018-12-29 | zak |  | 0
2018-12-30 | zak |  | 0
2018-12-31 | zak |  | 0
2019-01-01 | zak |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-01 | zak |  | 0 |  | New Year's Day
2019-01-02 | zak |  | 0
2019-01-03 | zak |  | 0
2019-01-04 | zak |  | 0
2019-01-05 | zak |  | 0
2019-01-06 | zak |  | 0
2019-01-07 | zak | SDG16 | 0
2019-01-08 | zak |  | 0
2019-01-09 | zak |  | 0
2019-01-10 | zak | Finance and Peace | 0
2019-01-11 | zak |  | 0
2019-01-12 | zak |  | 0
2019-01-13 | zak |  | 0
2019-01-14 | zak |  | 0
2019-01-15 | zak |  | 0
2019-01-16 | zak |  | 0
2019-01-17 | zak | KAS | 0
2019-01-18 | zak | MPI | 0
2019-01-19 | zak |  | 0
2019-01-20 | zak |  | 0
2019-01-21 | zak |  | 0
2019-01-22 | zak |  | 0
2019-01-23 | zak |  | 0
2019-01-24 | zak |  | 0
2019-01-25 | zak | CEF | 0
2019-01-26 | zak |  | 0
2019-01-27 | zak |  | 0
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-28 | zak |  | 0 |  | Australia Day
2019-01-29 | zak |  | 0
2019-01-30 | zak |  | 0
2019-01-31 | zak |  | 0
2019-02-01 | zak | maintenance | 0
2019-02-02 | zak |  | 0
2019-02-03 | zak |  | 0
2019-02-04 | zak |  | 0
2019-02-05 | zak |  | 0
2019-02-06 | zak |  | 0
2019-02-07 | zak |  | 0
2019-02-08 | zak |  | 0
2019-02-09 | zak |  | 0
2019-02-10 | zak |  | 0
2019-02-11 | zak |  | 0
2019-02-12 | zak |  | 0
2019-02-13 | zak |  | 0
2019-02-14 | zak |  | 0
2019-02-15 | zak |  | 0
2019-02-16 | zak |  | 0
2019-02-17 | zak |  | 0
2019-02-18 | zak |  | 0
2019-02-19 | zak |  | 0
2019-02-20 | zak | GPI | 0
2019-02-21 | zak |  | 0
2019-02-22 | zak |  | 0
2019-02-23 | zak |  | 0
2019-02-24 | zak |  | 0
2019-02-25 | zak |  | 0
2019-02-26 | zak |  | 0
2019-02-27 | zak |  | 0
2019-02-28 | zak |  | 0
2019-03-01 | zak | Normandy Peace Index | 0
2019-03-02 | zak |  | 0
2019-03-03 | zak |  | 0
2019-03-04 | zak |  | 0
2019-03-05 | zak |  | 0
2019-03-06 | zak |  | 0
2019-03-07 | zak |  | 0
2019-03-08 | zak |  | 0
2019-03-09 | zak |  | 0
2019-03-10 | zak |  | 0
2019-03-11 | zak |  | 0
2019-03-12 | zak |  | 0
2019-03-13 | zak |  | 0
2019-03-14 | zak |  | 0
2019-03-15 | zak |  | 0
2019-03-16 | zak |  | 0
2019-03-17 | zak |  | 0
2019-03-18 | zak |  | 0
2019-03-19 | zak |  | 0
2019-03-20 | zak |  | 0
2019-03-21 | zak |  | 0
2019-03-22 | zak |  | 0
2019-03-23 | zak |  | 0
2019-03-24 | zak |  | 0
2019-03-25 | zak |  | 0
2019-03-26 | zak |  | 0
2019-03-27 | zak |  | 0
2019-03-28 | zak | WISPI Update | 0
2019-03-29 | zak |  | 0
2019-03-30 | zak |  | 0
2019-03-31 | zak |  | 0
2019-04-01 | zak |  | 0
2019-04-02 | zak |  | 0
2019-04-03 | zak |  | 0
2019-04-04 | zak |  | 0
2019-04-05 | zak |  | 0
2019-04-06 | zak |  | 0
2019-04-07 | zak |  | 0
2019-04-08 | zak |  | 0
2019-04-09 | zak |  | 0
2019-04-10 | zak |  | 0
2019-04-11 | zak |  | 0
2019-04-12 | zak |  | 0
2019-04-13 | zak |  | 0
2019-04-14 | zak |  | 0
2019-04-15 | zak |  | 0
2019-04-16 | zak |  | 0
2019-04-17 | zak |  | 0
2019-04-18 | zak |  | 0
2019-04-19 | zak |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | zak |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | zak |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | zak |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-19 | zak |  | 0 |  | Good Friday
2019-04-20 | zak |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | zak |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | zak |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | zak |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-20 | zak |  | 0 |  | Saturday before Easter Sunday
2019-04-21 | zak |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | zak |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | zak |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | zak |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-21 | zak |  | 0 |  | Easter Sunday
2019-04-22 | zak |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | zak |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | zak |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | zak |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-22 | zak |  | 0 |  | Easter Monday
2019-04-23 | zak |  | 0
2019-04-24 | zak |  | 0
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-25 | zak |  | 0 |  | Anzac Day
2019-04-26 | zak |  | 0
2019-04-27 | zak |  | 0
2019-04-28 | zak |  | 0
2019-04-29 | zak |  | 0
2019-04-30 | zak |  | 0
2019-05-01 | zak |  | 0
2019-05-02 | zak |  | 0
2019-05-03 | zak |  | 0
2019-05-04 | zak |  | 0
2019-05-05 | zak |  | 0
2019-05-06 | zak |  | 0
2019-05-07 | zak |  | 0
2019-05-08 | zak |  | 0
2019-05-09 | zak |  | 0
2019-05-10 | zak |  | 0
2019-05-11 | zak |  | 0
2019-05-12 | zak |  | 0
2019-05-13 | zak |  | 0
2019-05-14 | zak |  | 0
2019-05-15 | zak |  | 0
2019-05-16 | zak |  | 0
2019-05-17 | zak |  | 0
2019-05-18 | zak |  | 0
2019-05-19 | zak |  | 0
2019-05-20 | zak |  | 0
2019-05-21 | zak |  | 0
2019-05-22 | zak | Risk Paper | 0
2019-05-23 | zak |  | 0
2019-05-24 | zak |  | 0
2019-05-25 | zak |  | 0
2019-05-26 | zak |  | 0
2019-05-27 | zak |  | 0
2019-05-28 | zak |  | 0
2019-05-29 | zak |  | 0
2019-05-30 | zak |  | 0
2019-05-31 | zak |  | 0
2019-06-01 | zak | SESHAT | 0
2019-06-02 | zak |  | 0
2019-06-03 | zak |  | 0
2019-06-04 | zak |  | 0
2019-06-05 | zak |  | 0
2019-06-06 | zak |  | 0
2019-06-07 | zak |  | 0
2019-06-08 | zak |  | 0
2019-06-09 | zak |  | 0
2019-06-10 | zak |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | zak |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | zak |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | zak |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-10 | zak |  | 0 |  | Queen's Birthday
2019-06-11 | zak |  | 0
2019-06-12 | zak |  | 0
2019-06-13 | zak |  | 0
2019-06-14 | zak |  | 0
2019-06-15 | zak |  | 0
2019-06-16 | zak |  | 0
2019-06-17 | zak |  | 0
2019-06-18 | zak |  | 0
2019-06-19 | zak |  | 0
2019-06-20 | zak |  | 0
2019-06-21 | zak |  | 0
2019-06-22 | zak |  | 0
2019-06-23 | zak |  | 0
2019-06-24 | zak |  | 0
2019-06-25 | zak |  | 0
2019-06-26 | zak |  | 0
2019-06-27 | zak |  | 0
2019-06-28 | zak |  | 0
2019-06-29 | zak |  | 0
2019-06-30 | zak |  | 0
2019-07-01 | zak |  | 0
2019-07-02 | zak |  | 0
2019-07-03 | zak |  | 0
2019-07-04 | zak |  | 0
2019-07-05 | zak |  | 0
2019-07-06 | zak |  | 0
2019-07-07 | zak |  | 0
2019-07-08 | zak |  | 0
2019-07-09 | zak |  | 0
2019-07-10 | zak |  | 0
2019-07-11 | zak |  | 0
2019-07-12 | zak |  | 0
2019-07-13 | zak |  | 0
2019-07-14 | zak |  | 0
2019-07-15 | zak |  | 0
2019-07-16 | zak |  | 0
2019-07-17 | zak |  | 0
2019-07-18 | zak |  | 0
2019-07-19 | zak |  | 0
2019-07-20 | zak |  | 0
2019-07-21 | zak |  | 0
2019-07-22 | zak |  | 0
2019-07-23 | zak |  | 0
2019-07-24 | zak |  | 0
2019-07-25 | zak |  | 0
2019-07-26 | zak |  | 0
2019-07-27 | zak |  | 0
2019-07-28 | zak |  | 0
2019-07-29 | zak |  | 0
2019-07-30 | zak |  | 0
2019-07-31 | zak |  | 0
2019-08-01 | zak | PPI, GTI | 0
2019-08-02 | zak |  | 0
2019-08-03 | zak |  | 0
2019-08-04 | zak |  | 0
2019-08-05 | zak |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | zak |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | zak |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | zak |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-05 | zak |  | 0 |  | Bank Holiday
2019-08-06 | zak |  | 0
2019-08-07 | zak |  | 0
2019-08-08 | zak |  | 0
2019-08-09 | zak |  | 0
2019-08-10 | zak |  | 0
2019-08-11 | zak |  | 0
2019-08-12 | zak |  | 0
2019-08-13 | zak |  | 0
2019-08-14 | zak |  | 0
2019-08-15 | zak |  | 0
2019-08-16 | zak |  | 0
2019-08-17 | zak |  | 0
2019-08-18 | zak |  | 0
2019-08-19 | zak |  | 0
2019-08-20 | zak |  | 0
2019-08-21 | zak |  | 0
2019-08-22 | zak |  | 0
2019-08-23 | zak |  | 0
2019-08-24 | zak |  | 0
2019-08-25 | zak |  | 0
2019-08-26 | zak |  | 0
2019-08-27 | zak |  | 0
2019-08-28 | zak |  | 0
2019-08-29 | zak |  | 0
2019-08-30 | zak |  | 0
2019-08-31 | zak |  | 0
2019-09-01 | zak |  | 0
2019-09-02 | zak |  | 0
2019-09-03 | zak |  | 0
2019-09-04 | zak |  | 0
2019-09-05 | zak |  | 0
2019-09-06 | zak |  | 0
2019-09-07 | zak |  | 0
2019-09-08 | zak |  | 0
2019-09-09 | zak |  | 0
2019-09-10 | zak |  | 0
2019-09-11 | zak |  | 0
2019-09-12 | zak |  | 0
2019-09-13 | zak |  | 0
2019-09-14 | zak |  | 0
2019-09-15 | zak |  | 0
2019-09-16 | zak |  | 0
2019-09-17 | zak |  | 0
2019-09-18 | zak |  | 0
2019-09-19 | zak |  | 0
2019-09-20 | zak |  | 0
2019-09-21 | zak |  | 0
2019-09-22 | zak |  | 0
2019-09-23 | zak |  | 0
2019-09-24 | zak |  | 0
2019-09-25 | zak |  | 0
2019-09-26 | zak |  | 0
2019-09-27 | zak |  | 0
2019-09-28 | zak |  | 0
2019-09-29 | zak |  | 0
2019-09-30 | zak |  | 0
2019-10-01 | zak |  | 0
2019-10-02 | zak |  | 0
2019-10-03 | zak |  | 0
2019-10-04 | zak |  | 0
2019-10-05 | zak |  | 0
2019-10-06 | zak |  | 0
2019-10-07 | zak |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-07 | zak |  | 0 |  | Labour Day
2019-10-08 | zak |  | 0
2019-10-09 | zak |  | 0
2019-10-10 | zak |  | 0
2019-10-11 | zak |  | 0
2019-10-12 | zak |  | 0
2019-10-13 | zak |  | 0
2019-10-14 | zak |  | 0
2019-10-15 | zak |  | 0
2019-10-16 | zak |  | 0
2019-10-17 | zak |  | 0
2019-10-18 | zak |  | 0
2019-10-19 | zak |  | 0
2019-10-20 | zak |  | 0
2019-10-21 | zak |  | 0
2019-10-22 | zak |  | 0
2019-10-23 | zak |  | 0
2019-10-24 | zak |  | 0
2019-10-25 | zak |  | 0
2019-10-26 | zak |  | 0
2019-10-27 | zak |  | 0
2019-10-28 | zak |  | 0
2019-10-29 | zak |  | 0
2019-10-30 | zak |  | 0
2019-10-31 | zak |  | 0
2019-11-01 | zak |  | 0
2019-11-02 | zak |  | 0
2019-11-03 | zak |  | 0
2019-11-04 | zak |  | 0
2019-11-05 | zak |  | 0
2019-11-06 | zak |  | 0
2019-11-07 | zak |  | 0
2019-11-08 | zak |  | 0
2019-11-09 | zak |  | 0
2019-11-10 | zak |  | 0
2019-11-11 | zak |  | 0
2019-11-12 | zak |  | 0
2019-11-13 | zak |  | 0
2019-11-14 | zak |  | 0
2019-11-15 | zak |  | 0
2019-11-16 | zak |  | 0
2019-11-17 | zak |  | 0
2019-11-18 | zak |  | 0
2019-11-19 | zak |  | 0
2019-11-20 | zak |  | 0
2019-11-21 | zak |  | 0
2019-11-22 | zak |  | 0
2019-11-23 | zak |  | 0
2019-11-24 | zak |  | 0
2019-11-25 | zak |  | 0
2019-11-26 | zak |  | 0
2019-11-27 | zak |  | 0
2019-11-28 | zak |  | 0
2019-11-29 | zak |  | 0
2019-11-30 | zak |  | 0
2019-12-01 | zak |  | 0
2019-12-02 | zak |  | 0
2019-12-03 | zak |  | 0
2019-12-04 | zak |  | 0
2019-12-05 | zak |  | 0
2019-12-06 | zak |  | 0
2019-12-07 | zak |  | 0
2019-12-08 | zak |  | 0
2019-12-09 | zak |  | 0
2019-12-10 | zak |  | 0
2019-12-11 | zak |  | 0
2019-12-12 | zak |  | 0
2019-12-13 | zak |  | 0
2019-12-14 | zak |  | 0
2019-12-15 | zak |  | 0
2019-12-16 | zak |  | 0
2019-12-17 | zak |  | 0
2019-12-18 | zak |  | 0
2019-12-19 | zak |  | 0
2019-12-20 | zak |  | 0
2019-12-21 | zak |  | 0
2019-12-22 | zak |  | 0
2019-12-23 | zak |  | 0

## team_schedule
date | probability | workload
2018-12-10 | 1 | 0
2018-12-11 | 1 | 0
2018-12-12 | 1 | 0
2018-12-13 | 1 | 0
2018-12-14 | 1 | 0
2018-12-15 | 1 | 0
2018-12-16 | 1 | 0
2018-12-17 | 1 | 0
2018-12-18 | 1 | 0
2018-12-19 | 1 | 0
2018-12-20 | 1 | 0
2018-12-21 | 1 | 0
2018-12-22 | 1 | 0
2018-12-23 | 1 | 0
2018-12-24 | 1 | 0
2018-12-25 | 1 | 0
2018-12-26 | 1 | 0
2018-12-27 | 1 | 0
2018-12-28 | 1 | 0
2018-12-29 | 1 | 0
2018-12-30 | 1 | 0
2018-12-31 | 1 | 0
2019-01-01 | 1 | 0
2019-01-02 | 1 | 0
2019-01-03 | 1 | 0
2019-01-04 | 1 | 0
2019-01-05 | 1 | 0
2019-01-06 | 1 | 0
2019-01-07 | 1 | 0
2019-01-08 | 1 | 0
2019-01-09 | 1 | 0
2019-01-10 | 1 | 0
2019-01-11 | 1 | 0
2019-01-12 | 1 | 0
2019-01-13 | 1 | 0
2019-01-14 | 1 | 0
2019-01-15 | 1 | 0
2019-01-16 | 1 | 0
2019-01-17 | 0.5 | 0
2019-01-17 | 1 | 0
2019-01-18 | 0.5 | 0
2019-01-18 | 1 | 0
2019-01-19 | 0.5 | 0
2019-01-19 | 1 | 0
2019-01-20 | 0.5 | 0
2019-01-20 | 1 | 0
2019-01-21 | 0.5 | 0
2019-01-21 | 1 | 0
2019-01-22 | 0.5 | 0
2019-01-22 | 1 | 0
2019-01-23 | 0.5 | 0
2019-01-23 | 1 | 0
2019-01-24 | 0.5 | 0
2019-01-24 | 1 | 0
2019-01-25 | 0.5 | 0
2019-01-25 | 1 | 0
2019-01-26 | 0.5 | 0
2019-01-26 | 1 | 0
2019-01-27 | 0.5 | 0
2019-01-27 | 1 | 0
2019-01-28 | 0.5 | 0
2019-01-28 | 1 | 0
2019-01-29 | 0.5 | 0
2019-01-29 | 1 | 0
2019-01-30 | 0.5 | 0
2019-01-30 | 1 | 0
2019-01-31 | 0.5 | 0
2019-01-31 | 1 | 0
2019-02-01 | 0.5 | 0
2019-02-01 | 1 | 0
2019-02-02 | 0.5 | 0
2019-02-02 | 1 | 0
2019-02-03 | 0.5 | 0
2019-02-03 | 1 | 0
2019-02-04 | 0.5 | 0
2019-02-04 | 1 | 0
2019-02-05 | 0.5 | 0
2019-02-05 | 1 | 0
2019-02-06 | 0.5 | 0
2019-02-06 | 1 | 0
2019-02-07 | 0.5 | 0
2019-02-07 | 1 | 0
2019-02-08 | 0.5 | 0
2019-02-08 | 1 | 0
2019-02-09 | 0.5 | 0
2019-02-09 | 1 | 0
2019-02-10 | 0.5 | 0
2019-02-10 | 1 | 0
2019-02-11 | 0.5 | 0
2019-02-11 | 1 | 0
2019-02-12 | 0.5 | 0
2019-02-12 | 1 | 0
2019-02-13 | 0.5 | 0
2019-02-13 | 1 | 0
2019-02-14 | 0.5 | 0
2019-02-14 | 1 | 0
2019-02-15 | 0.5 | 0
2019-02-15 | 1 | 0
2019-02-16 | 0.5 | 0
2019-02-16 | 1 | 0
2019-02-17 | 0.5 | 0
2019-02-17 | 1 | 0
2019-02-18 | 0.5 | 0
2019-02-18 | 1 | 0
2019-02-19 | 0.5 | 0
2019-02-19 | 1 | 0
2019-02-20 | 0.5 | 0
2019-02-20 | 1 | 0
2019-02-21 | 0.5 | 0
2019-02-21 | 1 | 0
2019-02-22 | 0.5 | 0
2019-02-22 | 1 | 0
2019-02-23 | 0.5 | 0
2019-02-23 | 1 | 0
2019-02-24 | 0.5 | 0
2019-02-24 | 1 | 0
2019-02-25 | 0.5 | 0
2019-02-25 | 1 | 0
2019-02-26 | 0.5 | 0
2019-02-26 | 1 | 0
2019-02-27 | 0.5 | 0
2019-02-27 | 1 | 0
2019-02-28 | 0.5 | 0
2019-02-28 | 1 | 0
2019-03-01 | 0.5 | 0
2019-03-01 | 1 | 0
2019-03-02 | 0.5 | 0
2019-03-02 | 1 | 0
2019-03-03 | 0.5 | 0
2019-03-03 | 1 | 0
2019-03-04 | 0.5 | 0
2019-03-04 | 1 | 0
2019-03-05 | 0.5 | 0
2019-03-05 | 1 | 0
2019-03-06 | 0.5 | 0
2019-03-06 | 1 | 0
2019-03-07 | 0.5 | 0
2019-03-07 | 1 | 0
2019-03-08 | 0.5 | 0
2019-03-08 | 1 | 0
2019-03-09 | 0.5 | 0
2019-03-09 | 1 | 0
2019-03-10 | 0.5 | 0
2019-03-10 | 1 | 0
2019-03-11 | 0.5 | 0
2019-03-11 | 1 | 0
2019-03-12 | 0.5 | 0
2019-03-12 | 1 | 0
2019-03-13 | 0.5 | 0
2019-03-13 | 1 | 0
2019-03-14 | 0.5 | 0
2019-03-14 | 1 | 0
2019-03-15 | 0.5 | 0
2019-03-15 | 1 | 0
2019-03-16 | 0.5 | 0
2019-03-16 | 1 | 0
2019-03-17 | 0.5 | 0
2019-03-17 | 1 | 0
2019-03-18 | 0.5 | 0
2019-03-18 | 1 | 0
2019-03-19 | 0.5 | 0
2019-03-19 | 1 | 0
2019-03-20 | 0.5 | 0
2019-03-20 | 1 | 0
2019-03-21 | 0.5 | 0
2019-03-21 | 1 | 0
2019-03-22 | 0.5 | 0
2019-03-22 | 1 | 0
2019-03-23 | 0.5 | 0
2019-03-23 | 1 | 0
2019-03-24 | 0.5 | 0
2019-03-24 | 1 | 0
2019-03-25 | 0.5 | 0
2019-03-25 | 1 | 0
2019-03-26 | 0.5 | 0
2019-03-26 | 1 | 0
2019-03-27 | 0.5 | 0
2019-03-27 | 1 | 0
2019-03-28 | 0.5 | 0
2019-03-28 | 1 | 0
2019-03-29 | 0.5 | 0
2019-03-29 | 1 | 0
2019-03-30 | 0.5 | 0
2019-03-30 | 1 | 0
2019-03-31 | 0.5 | 0
2019-03-31 | 1 | 0
2019-04-01 | 0.5 | 0
2019-04-01 | 1 | 0
2019-04-02 | 0.5 | 0
2019-04-02 | 1 | 0
2019-04-03 | 0.5 | 0
2019-04-03 | 1 | 0
2019-04-04 | 0.5 | 0
2019-04-04 | 1 | 0
2019-04-05 | 0.5 | 0
2019-04-05 | 1 | 0
2019-04-06 | 0.5 | 0
2019-04-06 | 1 | 0
2019-04-07 | 0.5 | 0
2019-04-07 | 1 | 0
2019-04-08 | 0.5 | 0
2019-04-08 | 1 | 0
2019-04-09 | 0.5 | 0
2019-04-09 | 1 | 0
2019-04-10 | 0.5 | 0
2019-04-10 | 1 | 0
2019-04-11 | 0.5 | 0
2019-04-11 | 1 | 0
2019-04-12 | 0.5 | 0
2019-04-12 | 1 | 0
2019-04-13 | 0.5 | 0
2019-04-13 | 1 | 0
2019-04-14 | 0.5 | 0
2019-04-14 | 1 | 0
2019-04-15 | 0.5 | 0
2019-04-15 | 1 | 0
2019-04-16 | 0.5 | 0
2019-04-16 | 1 | 0
2019-04-17 | 0.5 | 0
2019-04-17 | 1 | 0
2019-04-18 | 0.5 | 0
2019-04-18 | 1 | 0
2019-04-19 | 0.5 | 0
2019-04-19 | 1 | 0
2019-04-20 | 0.5 | 0
2019-04-20 | 1 | 0
2019-04-21 | 0.5 | 0
2019-04-21 | 1 | 0
2019-04-22 | 0.5 | 0
2019-04-22 | 1 | 0
2019-04-23 | 0.5 | 0
2019-04-23 | 1 | 0
2019-04-24 | 0.5 | 0
2019-04-24 | 1 | 0
2019-04-25 | 0.5 | 0
2019-04-25 | 1 | 0
2019-04-26 | 0.5 | 0
2019-04-26 | 1 | 0
2019-04-27 | 0.5 | 0
2019-04-27 | 1 | 0
2019-04-28 | 0.5 | 0
2019-04-28 | 1 | 0
2019-04-29 | 0.5 | 0
2019-04-29 | 1 | 0
2019-04-30 | 0.5 | 0
2019-04-30 | 1 | 0
2019-05-01 | 0.5 | 0
2019-05-01 | 1 | 0
2019-05-02 | 0.5 | 0
2019-05-02 | 1 | 0
2019-05-03 | 0.5 | 0
2019-05-03 | 1 | 0
2019-05-04 | 0.5 | 0
2019-05-04 | 1 | 0
2019-05-05 | 0.5 | 0
2019-05-05 | 1 | 0
2019-05-06 | 0.5 | 0
2019-05-06 | 1 | 0
2019-05-07 | 0.5 | 0
2019-05-07 | 1 | 0
2019-05-08 | 0.5 | 0
2019-05-08 | 1 | 0
2019-05-09 | 0.5 | 0
2019-05-09 | 1 | 0
2019-05-10 | 0.5 | 0
2019-05-10 | 1 | 0
2019-05-11 | 0.5 | 0
2019-05-11 | 1 | 0
2019-05-12 | 0.5 | 0
2019-05-12 | 1 | 0
2019-05-13 | 0.5 | 0
2019-05-13 | 1 | 0
2019-05-14 | 0.5 | 0
2019-05-14 | 1 | 0
2019-05-15 | 0.5 | 0
2019-05-15 | 1 | 0
2019-05-16 | 0.5 | 0
2019-05-16 | 1 | 0
2019-05-17 | 0.5 | 0
2019-05-17 | 1 | 0
2019-05-18 | 0.5 | 0
2019-05-18 | 1 | 0
2019-05-19 | 0.5 | 0
2019-05-19 | 1 | 0
2019-05-20 | 0.5 | 0
2019-05-20 | 1 | 0
2019-05-21 | 0.5 | 0
2019-05-21 | 1 | 0
2019-05-22 | 0.5 | 0
2019-05-22 | 1 | 0
2019-05-23 | 0.5 | 0
2019-05-23 | 1 | 0
2019-05-24 | 1 | 0
2019-05-25 | 1 | 0
2019-05-26 | 1 | 0
2019-05-27 | 1 | 0
2019-05-28 | 1 | 0
2019-05-29 | 1 | 0
2019-05-30 | 1 | 0
2019-05-31 | 1 | 0
2019-06-01 | 1 | 0
2019-06-02 | 1 | 0
2019-06-03 | 1 | 0
2019-06-04 | 1 | 0
2019-06-05 | 1 | 0
2019-06-06 | 0.5 | 0
2019-06-06 | 1 | 0
2019-06-07 | 0.5 | 0
2019-06-07 | 1 | 0
2019-06-08 | 0.5 | 0
2019-06-08 | 1 | 0
2019-06-09 | 0.5 | 0
2019-06-09 | 1 | 0
2019-06-10 | 0.5 | 0
2019-06-10 | 1 | 0
2019-06-11 | 0.5 | 0
2019-06-11 | 1 | 0
2019-06-12 | 0.5 | 0
2019-06-12 | 1 | 0
2019-06-13 | 0.5 | 0
2019-06-13 | 1 | 0
2019-06-14 | 0.5 | 0
2019-06-14 | 1 | 0
2019-06-15 | 0.5 | 0
2019-06-15 | 1 | 0
2019-06-16 | 0.5 | 0
2019-06-16 | 1 | 0
2019-06-17 | 0.5 | 0
2019-06-17 | 1 | 0
2019-06-18 | 0.5 | 0
2019-06-18 | 1 | 0
2019-06-19 | 0.5 | 0
2019-06-19 | 1 | 0
2019-06-20 | 0.5 | 0
2019-06-20 | 1 | 0
2019-06-21 | 1 | 0
2019-06-22 | 1 | 0
2019-06-23 | 1 | 0
2019-06-24 | 1 | 0
2019-06-25 | 1 | 0
2019-06-26 | 1 | 0
2019-06-27 | 1 | 0
2019-06-28 | 1 | 0
2019-06-29 | 1 | 0
2019-06-30 | 1 | 0
2019-07-01 | 1 | 0
2019-07-02 | 1 | 0
2019-07-03 | 1 | 0
2019-07-04 | 1 | 0
2019-07-05 | 1 | 0
2019-07-06 | 1 | 0
2019-07-07 | 1 | 0
2019-07-08 | 1 | 0
2019-07-09 | 1 | 0
2019-07-10 | 1 | 0
2019-07-11 | 1 | 0
2019-07-12 | 1 | 0
2019-07-13 | 1 | 0
2019-07-14 | 1 | 0
2019-07-15 | 1 | 0
2019-07-16 | 1 | 0
2019-07-17 | 1 | 0
2019-07-18 | 1 | 0
2019-07-19 | 1 | 0
2019-07-20 | 1 | 0
2019-07-21 | 1 | 0
2019-07-22 | 1 | 0
2019-07-23 | 1 | 0
2019-07-24 | 1 | 0
2019-07-25 | 1 | 0
2019-07-26 | 1 | 0
2019-07-27 | 1 | 0
2019-07-28 | 1 | 0
2019-07-29 | 1 | 0
2019-07-30 | 1 | 0
2019-07-31 | 1 | 0
2019-08-01 | 1 | 0
2019-08-02 | 1 | 0
2019-08-03 | 1 | 0
2019-08-04 | 1 | 0
2019-08-05 | 1 | 0
2019-08-06 | 1 | 0
2019-08-07 | 1 | 0
2019-08-08 | 1 | 0
2019-08-09 | 1 | 0
2019-08-10 | 1 | 0
2019-08-11 | 1 | 0
2019-08-12 | 1 | 0
2019-08-13 | 1 | 0
2019-08-14 | 1 | 0
2019-08-15 | 1 | 0
2019-08-16 | 1 | 0
2019-08-17 | 1 | 0
2019-08-18 | 1 | 0
2019-08-19 | 1 | 0
2019-08-20 | 1 | 0
2019-08-21 | 1 | 0
2019-08-22 | 1 | 0
2019-08-23 | 1 | 0
2019-08-24 | 1 | 0
2019-08-25 | 1 | 0
2019-08-26 | 1 | 0
2019-08-27 | 1 | 0
2019-08-28 | 1 | 0
2019-08-29 | 1 | 0
2019-08-30 | 1 | 0
2019-08-31 | 1 | 0
2019-09-01 | 1 | 0
2019-09-02 | 1 | 0
2019-09-03 | 1 | 0
2019-09-04 | 1 | 0
2019-09-05 | 1 | 0
2019-09-06 | 1 | 0
2019-09-07 | 1 | 0
2019-09-08 | 1 | 0
2019-09-09 | 1 | 0
2019-09-10 | 1 | 0
2019-09-11 | 1 | 0
2019-09-12 | 1 | 0
2019-09-13 | 1 | 0
2019-09-14 | 1 | 0
2019-09-15 | 1 | 0
2019-09-16 | 1 | 0
2019-09-17 | 1 | 0
2019-09-18 | 1 | 0
2019-09-19 | 1 | 0
2019-09-20 | 1 | 0
2019-09-21 | 1 | 0
2019-09-22 | 1 | 0
2019-09-23 | 1 | 0
2019-09-24 | 1 | 0
2019-09-25 | 1 | 0
2019-09-26 | 1 | 0
2019-09-27 | 1 | 0
2019-09-28 | 1 | 0
2019-09-29 | 1 | 0
2019-09-30 | 1 | 0
2019-10-01 | 1 | 0
2019-10-02 | 1 | 0
2019-10-03 | 1 | 0
2019-10-04 | 1 | 0
2019-10-05 | 1 | 0
2019-10-06 | 1 | 0
2019-10-07 | 1 | 0
2019-10-08 | 1 | 0
2019-10-09 | 1 | 0
2019-10-10 | 1 | 0
2019-10-11 | 1 | 0
2019-10-12 | 1 | 0
2019-10-13 | 1 | 0
2019-10-14 | 1 | 0
2019-10-15 | 1 | 0
2019-10-16 | 1 | 0
2019-10-17 | 1 | 0
2019-10-18 | 1 | 0
2019-10-19 | 1 | 0
2019-10-20 | 1 | 0
2019-10-21 | 1 | 0
2019-10-22 | 1 | 0
2019-10-23 | 1 | 0
2019-10-24 | 1 | 0
2019-10-25 | 1 | 0
2019-10-26 | 1 | 0
2019-10-27 | 1 | 0
2019-10-28 | 1 | 0
2019-10-29 | 1 | 0
2019-10-30 | 1 | 0
2019-10-31 | 1 | 0
2019-11-01 | 1 | 0
2019-11-02 | 1 | 0
2019-11-03 | 1 | 0
2019-11-04 | 1 | 0
2019-11-05 | 1 | 0
2019-11-06 | 1 | 0
2019-11-07 | 1 | 0
2019-11-08 | 1 | 0
2019-11-09 | 1 | 0
2019-11-10 | 1 | 0
2019-11-11 | 1 | 0
2019-11-12 | 1 | 0
2019-11-13 | 1 | 0
2019-11-14 | 1 | 0
2019-11-15 | 1 | 0
2019-11-16 | 1 | 0
2019-11-17 | 1 | 0
2019-11-18 | 1 | 0
2019-11-19 | 1 | 0
2019-11-20 | 1 | 0
2019-11-21 | 1 | 0
2019-11-22 | 1 | 0
2019-11-23 | 1 | 0
2019-11-24 | 1 | 0
2019-11-25 | 1 | 0
2019-11-26 | 1 | 0
2019-11-27 | 1 | 0
2019-11-28 |  | 0
2019-11-29 |  | 0
2019-11-30 |  | 0
2019-12-01 |  | 0
2019-12-02 |  | 0
2019-12-03 |  | 0
2019-12-04 |  | 0
2019-12-05 |  | 0
2019-12-06 |  | 0
2019-12-07 |  | 0
2019-12-08 |  | 0
2019-12-09 | 1 | 0
2019-12-10 | 1 | 0
2019-12-11 | 1 | 0
2019-12-12 | 1 | 0
2019-12-13 | 1 | 0
2019-12-14 | 1 | 0
2019-12-15 | 1 | 0
2019-12-16 | 1 | 0
2019-12-17 | 1 | 0
2019-12-18 | 1 | 0
2019-12-19 | 1 | 0
2019-12-20 | 1 | 0
2019-12-21 | 1 | 0
2019-12-22 | 1 | 0
2019-12-23 | 1 | 0